## отчет за первое п 2015 год
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах [1] АО "Газпром газораспределение Краснодар" за период 9 месяцев 2015 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. без НДС |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 36852
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты
3.1. | Газопровод низкого давления по ул. Мира от ул. Краснодарской до ул. Железнодорожной в г. Абинске Абинского района | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | 2616 | 0 | 1.2 | Ду 110 мм
3.2. | Газопровод высокого и низкого давления от ул. Гоголя до Динского консервного завода ст. Динской Динского района | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | 94128 | 36852 | 7,3 7,7 | Ду 300мм Ду 160мм | 1
3.3. | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Новая в п. Бейсуг Выселковского района | 1 кв. 2015 | 4 кв. 2015 | 2511 | 0 | 1.34 | Ду 110 мм | 1
3.4. | Газопровод высокого давления к п. Дюрсо г. Новороссийска | 3 кв. 2015 | 2 кв. 2016 | 36479 | 0 | 7 | Ду 110 мм | 1
3.5. | Газопровод высокого давления от ГРС 4а до пос. Октябрьский г. Краснодар | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2017 | 31971 | 0 | 6,5 0,2 | Д 219 мм Д 315 мм | 1
3.6. | Газификация северо-восточной части станицы Григорьевской Северского района | 4 кв. 2015 | 3 кв. 2016 | 14939 | 0 | 5.24 | Ду 110 мм | 1
3.7. | в том числе стоимость строительства газораспределительных систем и газорегуляторных пунктов:
3.7.1 | в т.ч. - стоимость строительства газораспределительных систем |  |  | 182644 | 36852
3.7.2 | в т.ч. - стоимость газорегуляторного пункта |  |  | 2904.2957 | 0
4 | реконструированные (модернизируемые) объекты
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  | 0 | 0
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 0