## Лист1
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Краснодар" за 2023 (факт)
(наименование субъекта естественной монополии)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 3442410.53 | 4559317.138
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 3301851.29 | 4465578.54
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4. | Новые объекты: |  |  | 3062869.54 | 4311682.396
4.1. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 1312709.25 | 443094.266
4.1.1. | Газопровод высокого давления 1-й категории от ГГРП-4 до проектируемой ГГРП г. Краснодар | 1 кв 2019 | 4 кв 2023 | 322400 | 140860.78 | Специальная надбавка | 8.4
4.1.2. | «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Береговое до с. Возрождение г. Геленджик» | 4 кв 2020 | 4 кв 2028 | 464035 | 141.74 | Специальная надбавка | 26
4.1.3. | Газопровод высокого и среднего давления к п. Вардане Лазаревского района г. Сочи | 4 кв 2023 | 4 кв 2024 | 60373 | 47168.67 | Специальная надбавка | 4.2
4.1.4. | Газопровод высокого и среднего давления к п. Вардане Лазаревского района г. Сочи | 1 кв 2020 | 4 кв 2023 | 53954 | 57971.9 | Регуляторный контракт | 1.8
4.1.5. | «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Береговое до с. Возрождение г. Геленджик» | 1 кв 2020 | 4 кв 2023 | 156047 | 96491.31 | Регуляторный контракт | 4
4.1.6. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Головинка г. Сочи | 3 кв 2021 | 4 кв 2023 | 28448 | 1643.58 | Специальная надбавка | 5.1
4.1.7. | Газопроводы высокого и низкого давления в п. Якорная Щель г.Сочи | 3 кв 2021 | 4 кв 2023 | 34204 | 1747.52 | Специальная надбавка | 6.2
4.1.8. | Расширение системы газоснабжения станицы ст. Ленинградской Ленинградского района | 3 кв 2021 | 2023 | 6370 | 0.15 | Специальная надбавка | 0.3
4.1.9. | Газораспределительные сети ст. Старомышастовская Динского района | 1 кв 2022 | 4 кв 2025 | 110000 | 62699.29 | Специальная надбавка | 4
4.1.10. | Расширение системы газоснабжения х. Гарбузовая Балка Брюховецкого района | 1 кв 2022 | 4 кв 2022 | 3823 | 1761.72 | Специальная надбавка | 0.3
4.1.11. | Реконструкция ГНД и ГВД по дамбе от ГРП № 7 по ул. Речной до ул. Светлой (инв. № 00000827), Краснодарский край, Ленинградский район, х. Западный. | 4 кв 2023 | 4 кв 2025 | 49308 | 384.3 | Специальная надбавка | 1.7
4.1.12. | Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления Динской район ст. Новотиторовская по ул. Степной | 2023 | 2023 | 5934.07 | 3521.922 | Амортизация | 0.73
4.1.13. | Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления Динской район в ст. Пластуновская ул. Пролетарская | 2023 | 2023 | 5767.18 | 3833.652 | Амортизация | 1.43
4.1.14. | Строительство распределительнонго газопровода среднего и низкого давления Динской район ст. Васюринская по ул. Карла Маркса. | 2023 | 2023 | 4019.26 | 4019.262 | Амортизация
4.1.15. | Строительство распределительный газопровод высокого и низкого давления Динской район ст. Новотиторовская по ул. Выгонной | 2023 | 2023 | 7731.6 | 7731.6 | Амортизация
4.1.16. | Газопровод высокого давления от ГГРП4 до газопровода к Восточно-Кругликовской жилой застройке г. Краснодара | 2022 |  | 295.14 | 157.94 | Амортизация
4.1.17. | Объекты сетей газораспределения (перекладки) | 2022 | 2023 |  | 12958.93 | Плата по Соглашениям о компенсации затрат, вызванных перекладкой объектов газораспределения
4.2. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  | 0 | 0
4.3. | ЭХЗ, СКЗ |  |  | 0 | 0
4.4. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 |  |  | 66889.13 | 66889.13 | Плата за ТП
4.5. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 |  |  | 269747.74 | 269747.74 | Компенсация выпадающих доходов
4.6. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1548 |  |  |  | 145509.26 | Прочие
4.7. | Догазификация |  |  | 1106194.69 | 3338196.154 | Средства ЕОГ
4.8. | Строительство внутрипоселковых газопроводов (для ООО "Газпром газификация") |  |  | 307328.73 | 48245.846 | Средства ЕОГ
4.8.1. | Распределительный газопровод в х. Калинина | 2022 | 2023 | 71241.17 | 21758.072 | Средства ЕОГ | 8.2
4.8.2. | Распределительный газопровод в с. Вперед | 2022 | 2024 | 53206.22 | 5577.042 | Средства ЕОГ | 19.3
4.8.3. | Распределительный газопровод в с. Ерик | 2022 | 2024 | 66843.32 | 6701.572 | Средства ЕОГ | 26
4.8.4. | Распределительный газопровод в ст. Кубанская | 2022 | 2024 | 58189.85 | 7279.63 | Средства ЕОГ | 27.7
4.8.5. | Распределительный газопровод в ст. Тверская | 2022 | 2024 | 57848.17 | 6929.53 | Средства ЕОГ | 30.5
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 238981.75 | 153896.144
5.1. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 123781.79 | 38696.184
5.1.1. | Газопроводы с. н. д. в п. Ильском, Северского района, Краснодарского края по улицам: Толстого от ул. Чернышевского до ул. Строителей инв. 225 | 2022 | 2023 | 30911.16 | 3654.26 | Амортизация | 1.876
5.1.2. | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Кирова, ул. Красногвардейская, ул. Полевая от ул. Красных Партизан до ул. Котовского | 2022 | 2023 | 78383.86 | 26535.13 | Специальная надбавка | 5.897
5.1.3. | Реконструкция подземного ГНД Кр. край, Северский район, ст. Северская, по ул.Комарова от ул.50 Лет Октября до рынка, (115,0 м) инвентарный номер 30011 | 2020 | 2022 | 714.27 | 575.914 | Амортизация | 0.115
5.1.4. | Реконструкция подземного ГНД Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, по ул.Первомайская 110, (100,0 м) инвентарный номер 31385 | 2020 | 2022 | 281.32 | 117.97 | Амортизация | 0.1
5.1.5. | Реконструкция ГНД Краснодарский край, в ст. Каневской по ул. Кузнечной от ШРП № 67 до ул. Грузинской, (60,0 м) инвентарный номер Г0000204 | 2020 | 2022 | 1840.04 | 1613.72 | Амортизация | 0.06
5.1.6. | Реконструкция подземного ГНД в ст. Стародеревянковской по ул. Садовой от ул. Пластуновской до ул. Запорожской, инвентарный номер Г0000974 | 2020 | 2023 | 2979.63 | 2637.26 | Амортизация | 0.43
5.1.7. | Реконструкция ГВД Краснодарский край, ст. Кущевская, подводящий к 7-му отделению АО «Степь» (инв. № 3216). | 2020 | 2023 | 5040.71 | 4814.17 | Амортизация | 1.942
5.1.8. | Реконструкция газопровода высокого, низкого давления и ПРГ по ул.Кочетинская инв.н. 1273 | 2022 | 2023 | 448.59 | 181.02 | Амортизация | 0.08
5.1.9. | Перенос ШГРП - Распред.газ-д выс и низ давл. и установка ПРГ,г.Приморско-Ахтарск,ул.Привольная-ул.Каспийская ИП | 2023 | 2023 | 394.18 | 394.18 | Амортизация | перенос шрп
5.1.10. | Реконструкция подземного ГНД Северский район, пгт Черноморский, по ул.Новороссийское шоссе от Юбилейной до ж/д №40, (160,0 м) инв 30348 | 2023 | 2023 | 900.7 | 756.44 | Амортизация
5.1.11. | Реконструкция подземного ГНД Северский район, пгт Черноморский, жил.кв. № 31 ул.Крупской, ул.Кирова, ул.Суворова, ул.Новорос., (347,0 м) инв. 30333 | 2023 | 2023 | 935.88 | 749.04 | Амортизация
5.1.12. | Реконструкция подземного ГНД Краснодарский край, Северский район, пгт Ильский, по пер. Спортивный, (415,0 м) инвентарный номер 30160 | 2023 | 2023 | 951.45 | 753.38 | Амортизация
5.1.13. | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Кирова, ул. Красногвардейская, ул. Полевая от ул. Красных Партизан до ул. Котовского | 2022 | 2022 |  | -4086.3 | перенос на объект СН
5.2. | Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ) |  |  | 37068.43 | 37068.43 | Амортизация
5.3. | ЭХЗ, СКЗ |  |  | 30530.35 | 30530.35 | Амортизация
5.4. | Система телемеханики и телеметрии |  |  | 47601.18 | 47601.18 | Амортизация
5.5. | Здания и сооружения. Реконструкция подсистемы защиты каналов связи распределенной информационной системы |  |  | 0 | 0
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 56422.42 | 56386.684
6.1. | Автотранспорт |  |  | 17491.74 | 17491.742 | Амортизация
6.2. | Компьютеры |  |  | 26048.8 | 26046.782 | Амортизация
6.3. | Оргтехника |  |  | 11041.98 | 11015.32 | Амортизация
6.4. | Оборудование связи и передачи данных |  |  | 1839.9 | 1832.84 | Амортизация
7. | Проектно-изыскательские работы будущих лет | х | х | 84136.82 | 37351.914 |  | х | х | х
7.1. | ПИР будущих лет по объектам нового строительства всего |  |  | 74312.64 | 27527.73
7.1.1. | Распределительный газопровод в Мессажай | 2022 | 2025 | 1961.23 | 136.462 | Средства ЕОГ | 12.7
7.1.2. | Распределительный газопровод в с. Красное | 2022 | 2025 | 710.36 | 1458.4 | Средства ЕОГ | 1.5
7.1.3. | Распределительный газопровод в х. Греческий | 2022 | 2025 | 2763.05 | 2402.582 | Средства ЕОГ | 6.5
7.1.4. | Распределительный газопровод в с. Цыпка | 2022 | 2025 | 5443.1 | 542.442 | Средства ЕОГ | 7.5
7.1.5. | Распределительный газопровод в с. Кирпичное | 2022 | 2025 | 3391.82 | 459.392 | Средства ЕОГ | 8
7.1.6. | Распределительный газопровод в с. Кривенковское | 2022 | 2025 | 4439.77 | 476.35 | Средства ЕОГ | 10.5
7.1.7. | Распределительный газопровод в х. Красный Дагестан | 2022 | 2025 | 1744.98 | 1811.952 | Средства ЕОГ | 4
7.1.8. | Распределительный газопровод в ст. Нижегородская | 2022 | 2025 | 3827.43 | 518.582 | Средства ЕОГ | 12.5
7.1.9. | Распределительный газопровод в п. Мезмай | 2022 | 2025 | 3979.9 | 4376.582 | Средства ЕОГ | 21
7.1.10. | Газораспределительные сети п. Лоо г. Сочи | 2022 | 2028 | 14369 | 14977.512 | Специальная надбавка | 63.8
7.1.11. | Распределительный газопровод высокого и низкого давления от х. Копанской по ул. Победы в районе ГРП №1 до х. Нового | 2023 | 2025 | 31682 | 285.3 | Специальная надбавка | 3.1
7.1.12. | Прочие проекты | 2023 | 2023 |  | 82.174 | Амортизация
7.2. | ПИР будущих лет по объектам реконструкции всего |  |  | 9824.18 | 9824.184
7.2.8. | Линейная часть | 2023 | 2023 | 144.3 | 144.3 | Амортизация
7.2.10. | Пункты редуцирования газа | 2023 | 2023 | 7348.69 | 7348.692 | Амортизация
7.2.11. | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии | 2023 | 2023 | 74.24 | 74.24 | Амортизация
7.2.12. | ЭХЗ, СКЗ | 2023 | 2023 | 2256.95 | 2256.952 | Амортизация
8. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | х | х | х | х | х | х
9. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | 0 | 0 |  | х | х | х
9.1. | Нематериальные активы |  |  | 0 | 0