## Лист1
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО "Газпром газораспределение Краснодар" на 2024 (план)
(наименование субъекта естественной монополии)
в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций |  |  | 4490330.44 | 2088996.72
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 4301552.45 | 2070111.63
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки):
4. | Новые объекты: |  |  | 3854106.61 | 1948407.27
4.1. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 1641988.9 | 155622.9
4.1.1. | Газопровод высокого давления 1-й категории от ГГРП-4 до проектируемой ГГРП г. Краснодар (1 этап) | 1 кв 2019 | 1 кв 2024 | 383266 | 1050 | Специальная надбавка | 8.4
4.1.2. | «Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Береговое до с. Возрождение г. Геленджик» | 4 кв 2020 | 4 кв 2028 | 465896 | 30656 | Специальная надбавка | 26
4.1.3. | Газопровод высокого и среднего давления к п. Вардане Лазаревского района г. Сочи | 1 кв 2020 | 4 кв 2023 | 60373 | 10342 | Специальная надбавка | 6.2
4.1.4. | Газораспределительные сети ст. Старомышастовская Динского района | 1 кв 2020 | 4 кв 2023 | 173685 | 2000 | Специальная надбавка | 4
4.1.5. | Газопроводы высокого, среднего и низкого давления в п. Головинка г. Сочи | 3 кв 2021 | 4 кв 2023 | 29323.8 | 19617 | Специальная надбавка | 5.1
4.1.6. | Газопроводы высокого и низкого давления в п. Якорная Щель г.Сочи | 3 кв 2021 | 4 кв 2023 | 34266.1 | 27512 | Специальная надбавка | 6.2
4.1.7. | Газораспределительные сети п. Лоо г. Сочи | 1 кв 2022 | 4 кв 2028 | 414189 | 17545.9 | Специальная надбавка | 63.8
4.1.8. | Строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления от х.Копанской по ул.Победы в районе ГРП №1 до х.Нового | 4 кв 2023 | 4 кв 2025 | 31682 | 28200 | Специальная надбавка | 3.1
4.1.9. | Реконструкция ГНД и ГВД по дамбе от ГРП № 7 по ул. Речной до ул. Светлой (инв. № 00000827), Краснодарский край, Ленинградский район, х. Западный. СН | 4 кв 2023 | 4 кв 2025 | 49308 | 18700 | Специальная надбавка | 1.7
4.2. | Здания и сооружения (административного и общепроизводственного назначения) |  |  | 0 | 0
4.3. | ЭХЗ, СКЗ |  |  | 0 | 0
4.4. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 |  |  | 88893 | 88893 | Плата за ТП
4.5. | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 |  |  | 280699 | 280699 | Компенсация выпадающих доходов
4.6. | Догазификация |  |  | 438903.05 | 1192169.28 | Средства ЕОГ
4.7. | Строительство внутрипоселковых газопроводов (для ООО "Газпром газификация") |  |  | 1403622.66 | 231023.09 | Средства ЕОГ
4.7.1. | Распределительный газопровод в х. Калинина | 2022 | 2025 | 121641.52 | 72341.64 | Средства ЕОГ | 8.2
4.7.2. | Распределительный газопровод в с. Вперед | 2022 | 2024 | 260323.86 | 141973.75 | Средства ЕОГ | 19.3
4.7.3. | Распределительный газопровод в Мессажай | 2022 | 2025 | 50474.18 | 2402.45 | Средства ЕОГ | 12.7
4.7.4. | Распределительный газопровод в с. Красное | 2022 | 2025 | 70926.76 | 2331.47 | Средства ЕОГ | 1.5
4.7.5. | Распределительный газопровод в с. Цыпка | 2022 | 2025 | 207668.24 | 4275.72 | Средства ЕОГ | 7.5
4.7.6. | Распределительный газопровод в с. Кирпичное | 2022 | 2025 | 96755.48 | 2296.04 | Средства ЕОГ | 8
4.7.7. | Распределительный газопровод в с. Кривенковское | 2022 | 2025 | 404247.66 | 2747.23 | Средства ЕОГ | 10.5
4.7.8. | Распределительный газопровод в ст. Нижегородская | 2022 | 2025 | 191584.96 | 2654.79 | Средства ЕОГ | 12.5
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  | 447445.84 | 121704.36
5.1. | Линейная часть (газопроводы) |  |  | 372645.95 | 46904.47
5.1.1. | Газопроводы с. н. д. в п. Ильском, Северского района, Краснодарского края по улицам: Толстого от ул. Чернышевского до ул. Строителей инв. 225 | 2022 | 2023 | 43554.44 | 3612.74 | Амортизация | 1.876
5.1.2. | Распределительные газопроводы среднего и низкого давления по ул. Кирова, ул. Красногвардейская, ул. Полевая от ул. Красных Партизан до ул. Котовского | 2022 | 2028 | 306534 | 22406.3 | Специальная надбавка | 5.897
5.1.3. | Реконструкция подземного ГНД Северский район, пгт Черноморский, жил.квартал-64. ул.Школьная, ул.Промысловая, ул.Комсомольская, (1416,0 м) инв 30342 | 2022 | 2024 | 2671.03 | 2362.85 | Амортизация | 0.12
5.1.4. | Реконструкция ГНД Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Совхозный от ул. 8 Марта до котельной ЦРМ, (инв. № 3196) | 2022 | 2024 | 2979.31 | 2639.72 | Амортизация | 0.105
5.1.5. | Реконструкция ГНД Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Школьный от ул. Дзержинского до ул. Краснодарской (инв. № 3055) | 2022 | 2024 | 6371.26 | 6011.35 | Амортизация | 0.552
5.1.6. | Реконструкция ГНД Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. К. Маркса от пер. Школьного до пер. Весеннего, (инв. № 3204) | 2022 | 2024 | 1584.43 | 1364.05 | Амортизация | 0.312
5.1.7. | Реконструкция ГНД Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Красная от ул. Куцева до пер. Володарского, (инв. № 3074) | 2022 | 2024 | 8085.33 | 7861.69 | Амортизация | 0.86
5.1.8. | Рекнострукция ГНД Краснодарский край, ст. Кущевская, ул. Краснодарская от пер. Школьного до пер. Совхозного, (инв. № 3208) | 2022 | 2024 | 866.15 | 645.77 | Амортизация | 0.188
5.2. | Пункты редуцирования газа (отдельные объекты ОФ) |  |  | 19500 | 19500 | Амортизация
5.3. | ЭХЗ, СКЗ |  |  | 16000 | 16000 | Амортизация
5.4. | Система телемеханики и телеметрии |  |  | 39299.89 | 39299.89 | Амортизация
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 6665.99 | 6665.99
6.1. | Оборудование связи и передачи данных |  |  | 6665.99 | 6665.99 | Амортизация
7. | Проектно-изыскательские работы будущих лет | х | х | 182112 | 12219.1 |  | х | х | х
7.1. | ПИР будущих лет по объектам нового строительства всего |  |  | 182012 | 12119.1
7.1.1. | Газопровод высокого давления 1-й категории от ГГРП-4 до проектируемой ГГРП г. Краснодар (2 этап) | 1 кв 2024 | 4 кв 2026 | 182012 | 12119.1 | Специальная надбавка | 5.7
7.2. | ПИР будущих лет по объектам реконструкции всего |  |  | 100 | 100
7.2.11. | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии | 2023 |  | 100 | 100 | Амортизация
8. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | х | х | х | х | х | х | х | х
9. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | х | х | 0 | 0 |  | х | х | х
9.1. | Нематериальные активы |  |  | 0 | 0