## Лист1
[14 empty] | УТЗЕРЖДАЮ: |  |  | УТЗЕРЖДАЮ: ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГЛАЗНЫЙ ИНЖЕНЕР АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР» филиал №13 С. А.Мельников «20» декабря 2022 г.
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования в МЖД на 2024 год.
№п/п | Управление МЖД | Дата ввода в эксплуатацию | Кол. Стаяков | кол. Квартир | Номер дата договора |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Примечание
1 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 1 |  | № 65 от 01.09.2023 | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 14 | [12 empty] | 988-35-74-728 | Акт | bar: июнь
2 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2018 | 1 |  | № 66 от 01.09.2023 | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 20 | [12 empty] | 918-36-08-876 | bar: июнь
3 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 |  | № 67 от 11.09.2023 | МЖД ст. Ахтанизовская ул. Школьная 40 | [12 empty] | 8918-211-81-45 | Акт | bar: июнь
4 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 |  | № 64 от 05.09.2023 | МЖД ст. Ахтанизовская ул. Красная 35 | [12 empty] | 988-135-72-49 | Акт | bar: июнь
5 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2002 | 1 | 1 | № 53 от 07.05.24 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№8 | март: В бух | 8918-065-10-76
6 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2010 | 1 |  | № 54 от 05.09.2023 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№10 | март: В бух | 8918-33-12-128 | Акт
7 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  | 1 |  | № 224 от 30.10.2024 | п. Прогресс, ул. Мартыненко, д. 17 | [13 empty] | Акт | bar: август
8 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2020 | 4 | 20 | № 170 от 05.09.2023 | МЖД п.Веселовка, ул. Морская 49б | [12 empty] | 8900-2918962 | bar: июль
9 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2020 | 5 | 20 | № 169 от 05.09.2023 | МЖД п.Веселовка, ул. Морская 49а | [12 empty] | 8900-2918962 | bar: июль
10 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 | 1 | № 52 от 05.09.2023 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№2 | март: В бух | тел. 8918664-21-04
11 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  |  | 217 от 24.10.2024 | МЖД п.Волна ул.Таманская 14 | bar: июль
12 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 215 от 21.08.24 | МЖД п.Волна ул.Таманская 15 | [12 empty] | 8918-34-21-045 | bar: июль
13 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 194 от 26.02.24 | МЖД п.Волна ул.Таманская 13 | [12 empty] | 8918-34-21-045 | bar: июль
14 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 197 от 12.03.24 | МЖД п.Волна ул. Ленина 14 | [12 empty] | 8918-052-81-84 | bar: июль
15 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | № 199 от 28.03.2024 | МЖД п.Волна ул. Приморская 6 | [12 empty] | 8918-21-20-283 | bar: июль
16 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 198 от 18.03.24 | МЖД п.Волна ул. Ленина 16 | [12 empty] | 8988-558-11-98 | bar: июль
17 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 202 от 25.04.2024 | МЖД п.Волна ул.Таманская 16 | [12 empty] | 8989-246-75-63 | bar: июль
18 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 193 от 26.02.2024 | МЖД п.Волна ул.Таманская 11 | [12 empty] | 8918-34-21-045 | bar: июль
19 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 214 от 17.10.24 | МЖД п.Волна ул.Набережная 9 | bar: июль
19 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 196 от 06.03.24 | МЖД п.Волна ул.Набережная 7 | [12 empty] | 8995-00-68-053 | bar: июль
20 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 | 1 |  | № 70 от 01.09.2023 | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 12 | [12 empty] | 8918-669-92-53 | bar: апрель
21 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 69 от 17.04.24 | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 13 | [12 empty] | 918-15-08-015 | bar: апрель
22 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 | 15 | № 71 от 10.04.24 | МЖД п. Гаркуша, ул. Мицкого 4 | [12 empty] | 918-36-08-876 | bar: апрель
23 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 |  | № 102 от 09.08.2024 | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 211 | bar: август
24 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 101 от 09.08.2024 | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 213 | [13 empty] | акт 2022 | bar: август
25 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  | 1 |  | № 181 от 20.11.23 | МЖД ст. Голубицкая ул. Центральная 7 | [13 empty] | акт 2022 | bar: август
26 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 201 от 24.04.24 | МЖД ст. Голубицкая ул. Набережная 13 | [12 empty] | 8918-21-01-492 | bar: август
27 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 82 от 15.12.23 | МЖД п. Ильич ул. Ленина 41 | [12 empty] | 8989-121-10-88 | bar: апрель
28 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  | 1 |  | № 177 от 25.10.2024 | МЖД п. Ильич ул. Южакова, 7 | bar: апрель
29 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 |  |  | 166 от 20.11.23 | МЖД п.Приморский ул. Космонавтов 15 | bar: апрель
30 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  | 1 |  | № 192 от 13.02.2024 | МЖД п.Приморский ул. 383 Стрелковой Дивизии 18 | bar: апрель
31 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2008 | 1 |  | № 134 от 15.11.23 | МЖД п.Приморский ул. Гагарина 3 | bar: апрель
32 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2008 | 1 |  | № 139 от 20.11.23 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 2 | [12 empty] | 918-24-33-989 | bar: апрель
33 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 | 1 |  | 140 от 20.11.23 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 9 | [12 empty] | 988-322-18-31 | bar: апрель
34 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2006 | 1 |  | 147 от 20.11.24 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 11 | [12 empty] | 8918-152-17-60 | bar: апрель
35 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2011 | 1 |  | № 141 от 20.11.23 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 14 | [12 empty] | 918-47-24-853 | bar: апрель
36 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 216 от 18.10.2024 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 18 | bar: апрель
37 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 | 1 | 16 | №153 от 15.11.23 | МЖД г.Темрюк, ул. Труда, 110 | [12 empty] | тел.:8918-985-92-51 | bar: июль
38 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 | 16 | №155 от 20.10.23 | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 13 | март: В бух | тел.:8918-369-20-79
39 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 | 8 | 159 01.11.2023 | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 69г | март: В бух | тел.:89186713034 | Акт
40 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 | 20 | 128 от 05.09.2023 | МЖД г.Темрюк, ул. Кубанская 1а | [12 empty] | тел.:8918-254-73-43 | Акт | 1 | bar: август
41 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 | 1 | 1 | 10 от 01.03.24 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 22 | март: В бух | 918-147-01-82
42 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 | 1 | № 7 от 01.03.24 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 23 | март: В бух | 918-994-51-95
43 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 | 1 | № 18 от 01.03.24 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 24 | март: В бух
44 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 | 1 | № 15 от 01.03.24 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 25 | март: В бух
45 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 | 1 | № 16 от 01.03.24 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 26 | март: В бух
46 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1975 |  |  | 56 от 05.11.24 | МЖД г. Темрюк ул. Макарова, д. 13/2 | bar: август
47 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1975 |  |  | 163 от 31.07.24 | МЖД г. Темрюк ул. Макарова, д. 1/1 | [12 empty] | 8918-334-25-30 | bar: август
48 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 164 от 31.07.24 | МЖД г. Темрюк ул. Макарова, д. 1/2 | [12 empty] | 8918-334-25-30 | bar: август
49 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | 165 от 29.07.24 | МЖД г. Темрюк ул. Макарова, д. 2 | bar: август
50 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 | 12 | 12 от 11.12.2024 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 51 | bar: август
51 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 |  |  | 02 от 12.12.23 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 1 | bar: август
52 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 2 | 12 | № 3 от 25.10.2023 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 2 | [13 empty] | АКТ | bar: август
53 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 2 | 12 | 220 от 29.07.24 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 3 | [12 empty] | 8988-529-83-84 | АКТ | bar: август
54 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2015 |  |  | 185 от 30.11.23 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55 корп. 5 | февраль: 6.02.2025г.
55 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2015 |  |  | 189 от 11.03.2024 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 6 | [12 empty] | 89144611775 | bar: август
56 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2015 | 2 | 12 | № 117 от 05.09.2023 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 7 | bar: август
57 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2013 | 4 | 26 |  | МЖД г. Темрюк ул. Декабристов 54а
58 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 | 12 | № 149 от 25.10.2023 | МЖД г. Темрюк ул. Калинина 109/1 | [12 empty] | 988-367-08-49 | bar: август
59 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 | 8 | № 114 от 25.10.2023 | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 34а | март: В бух | 8918-480-5-777
60 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  | 8 | 77 от 12.12.2024 | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 86 | март: В бух | 89186542733
61 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  |  | МЖД г. Темрюк ул. Р.Люксембург 60
62 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1976 | 1 | 6 | №162 от 10.04.24 | МЖД г.Темрюк, ул.Мира 72б | bar: август
63 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 | 17 | № 157 от 22.08.2024 | МЖД г. Темрюк ул. К.Виноградовой 14 | [12 empty] | 891833-62-439 | bar: август
64 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 | 7 |  | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 54
65 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 | 7 | № 55 от 05.11.24 | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 16 | bar: август
66 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1976 | 1 | 16 | № 172 от 25.10.2024 | МЖД г. Темрюк ул. К.Маркса 152 | [12 empty] | 8-918-231-92-10 | bar: июль
67 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2023 |  |  | № 200 от 11.09.2023 | МЖД г. Темрюк ул. Чуянова 19Б | [12 empty] | 8989-268-55-55 | bar: август
68 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 | 1 |  | № 127 от 27.05.2024 | МЖД ст. Вышестеблиевская ул. Верхняя 18 | [12 empty] | 8918-994-24-34 | bar: август
69 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2011 | 1 |  | 137 от 02.10.23 | МЖД ст. Курчанская ул. Рыбачья 15 | bar: август
70 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | 09 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1 | [12 empty] | 903-45-56-522 | bar: май
71 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  | 08 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1а | [12 empty] | 918-14-35-879 | bar: май
72 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2006 | 1 |  | 110 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 2 | [12 empty] | 8989-760-08-87 | bar: май
73 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  | № 16 от 02.10.2023 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 3 | [12 empty] | 89182088107 | bar: май
74 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | 107 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 4 | bar: май
75 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | 20 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 13 | [12 empty] | 989-770-13-00 | bar: июль
76 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  | № 138 от 25.09.2023 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 15 | [12 empty] | 908-228-97-98 | bar: июль
77 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  | № 19 от 02.10.2023 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 17 | [12 empty] | 918-356-44-25 | bar: июль
78 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | № 13 от 21.06.2024 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 4 | [12 empty] | 8989-232-04-23 | bar: июль
79 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | № 103 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 5 | [12 empty] | 8918-38-17-660 | bar: июль
80 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 | 1 |  | № 21 от 24.06.2024 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 6 | [12 empty] | 918-147-83-60 8918-988-0970 | bar: июль
81 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  | № 106 от 02.10.2023 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 14 | [12 empty] | 918-33-39-104 | bar: июль
82 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | 14 от 02.10.23 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 15 | [12 empty] | 8989-284-89-01 | bar: июль
83 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 |  |  | № 210 от 24.06.2024 | МЖД х.Белый, ул. Мира 69 | [12 empty] | 8918-64-353-77 | bar: август
84 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 228 от 11.07 | МЖД х.Белый, ул. Мира 63 | [12 empty] | 8918-64-353-77 | bar: август
85 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 226 от 11.07 | МЖД х.Белый, ул. Мира 67 | [12 empty] | 8918-64-353-77 | bar: август
86 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 232 от 11.07 | МЖД х.Белый, ул. Мира 61 | [12 empty] | 8918-64-353-77 | bar: август
87 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 240 от 11.07 | МЖД х.Белый, ул. Мира 65 | [12 empty] | 8918-64-353-77 | bar: август
88 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 181 от 25.10.2023 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 1 | [12 empty] | 89888-67-28-722 | bar: август
89 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 182 от 25.05.2023 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 2 | [12 empty] | 8928620954 | bar: август
90 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | № 176 от 25.10.2023 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 3 | [12 empty] | 918-166-40-52 | bar: август
91 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 117 от 25.10.2023 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 4 | bar: август
92 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2017 | 1 | 1 | № 171 от 25.10.2023 | МЖД п. Св. Путь ул. Светлая 4 | [12 empty] | 918-65-820-35 | bar: июль
93 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 |  |  | 190 от24.01.24 | МЖД п. Сенной ул. Гагарина 13 | bar: май
94 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 |  |  | 188 от20.12.23 | МЖД п. Сенной ул. Гагарина 1 | bar: май
95 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 |  |  | 187 от5.12.23 | МЖД п. Сенной ул. Коммунистическая 18 | bar: май
96 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2007 |  |  | 185 от 12.03.24 | МЖД п. Сенной ул. Пушкина 2 | bar: май
97 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2015 |  |  | 189 от 20.12.23 | МЖД п. Сенной ул. Гагарина 11 | bar: май
98 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 1 |  |  | МЖД п. Сенной ул. Мира 82 | [12 empty] | 918-337-87-24
99 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2002 |  |  | 184 от 01.04.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 66 | [12 empty] | 8918-682-88-45 | bar: май
100 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 190 от 11.01.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 94 | bar: май
101 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 203 от 22.05.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 92 | [12 empty] | 89881371274 | bar: июль
102 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 205 от 22.05.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 88 | [12 empty] | 89189924737 | bar: июль
103 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2002 |  |  | 207 от 23.05.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 62 | [12 empty] | 89952094877 | bar: июль
104 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2006 |  |  | 206 от 23.05.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 64 | [12 empty] | 89182766141 | bar: июль
105 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 208 от 27.05.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 90 | [12 empty] | 89184942666 | bar: июль
106 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 183 от 15.05.24 | МЖД п. Сенной ул. Мира 96 | [12 empty] | 89184942666 | bar: июль
107 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 | 1 |  | № 72 от 14.11.2024 | МЖД п. Сенной ул. Мира 80 | [12 empty] | тел. 8918-99-51-373 | bar: июль
108 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 | 1 |  | № 73 от 14.11.2024 | МЖД п. Сенной ул. Мира 86 | [12 empty] | тел. 8918-99-51-373 | bar: июль
109 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  | 1 |  | № 33 от 20.09.2024 | МЖД ст. Старотитаровская пер.Ильича 108 | bar: июль
110 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2015 | 1 |  | № 146 от21/05/2024 | МЖД ст. Старотитаровская пер.Ильича 106 | [12 empty] | 918-45-33-401 | bar: июль
111 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2011 | 1 |  | № 212 от 17.10.2024 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 11 | [12 empty] | 918-06-19-077 | bar: июнь
112 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2010 | 1 |  | № 28 от 09.10.24 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 15 | [12 empty] | 918-34-98-166 | bar: июнь
113 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2010 | 1 |  | № 29 от 09.11.2023 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 17 | [12 empty] | 918-34-98-166 | bar: июнь
114 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2011 | 1 |  | № 30 от 05.08.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 19 | [12 empty] | 918-644-45-68 | bar: июнь
115 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 1 |  | № 31 от 20.05.24 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 80 | [12 empty] | 918-37-44-834 | bar: июль
116 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 1 |  | № 32 от 20.05.204 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 82 | [12 empty] | 988-344-57-68 | bar: июль
117 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2010 | 1 |  | № 25 от 15.05.2024 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 213 | bar: июль
118 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  |  | № 27 от 09.10.2024 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 388 | bar: июль
119 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 | 1 |  | № 161 от 17.04.2024 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Октябрьский 21 | [12 empty] | 8918-647-80-45 | bar: июнь
120 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 | 1 |  | № 24 от 17.05.2024 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 263 | [12 empty] | 988-322-52-02 | bar: июль
121 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2010 | 1 |  | № 34 от 21.05.24 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Рабочий 43 | bar: июль
122 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2006 | 1 |  | № 174 от 24.08.23 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Садовая 195 | [12 empty] | 989-831-71-41 | bar: июнь
123 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2010 | 1 |  | № 161 от 05.08.24 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Садовая 197 | [12 empty] | 918-957-41-13 | bar: июль
124 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2008 | 1 |  | № 173 от 15.04.21 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Октябрьский 25 | bar: июль
125 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  |  | 46 от 05.11.2024 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.14 | bar: июнь
126 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2009 |  |  | 44 от 05.02.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.12 | bar: июнь
127 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 47 от 30.01.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.16 | bar: июнь
128 |  | 2000 |  |  | 231 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.8 | bar: август
129 |  | 2000 |  |  | 233 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.2 | bar: август
130 |  | 2000 |  |  | 234 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.6 | bar: август
131 |  | 2000 |  |  | 235 от 11.07.2024 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.18 | bar: август
132 |  | 2000 |  |  | 236 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.20 | bar: август
133 |  | 2000 |  |  | 229 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.10 | bar: август
134 |  | 2000 |  |  | 239 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп. 4 | bar: август
135 |  | 2000 |  |  | 237 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Новая 54 | bar: август
136 |  | 2000 |  |  | 238 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Советская, д. 52 | bar: август
137 |  | 2012 |  |  | 227 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Советская, д. 45 | bar: август
138 |  | 2000 |  |  | 230 от 11.07.24 | МЖД п. Стрелка ул. Ленина, д. 53 | [12 empty] | 8918-245-61-13 | bar: август
139 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | № 126 от 17.04.24 | МЖД п. Стрелка ул. Ленина 6 | [12 empty] | 918-455-41-38 | bar: июнь
140 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | № 39 от 17.04.2024 | МЖД п. Стрелка пер. Малый 3 | [12 empty] | 918-455-41-38 | bar: июнь
141 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | 38 от 25.01.2024 | МЖД п. Стрелка пер. Малый 1 | [12 empty] | 8918-48-500-64 | bar: июнь
142 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 | 1 |  | 143 от7.02.24 | МЖД ст. Тамань ул. Калинина 44 | [12 empty] | 918-073-44-70 | Письмо | bar: июль
143 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 17 от 22.08.2024 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 138 | [12 empty] | 89186482888 | Письмо | bar: июль
144 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 | 1 |  | № 167 от 05.09.2023 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 140 | [12 empty] | 9182867820 | Письмо | bar: июль
145 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 142 от05.09.2023 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 27 | [12 empty] | 918-284-79-88 | Письмо | bar: июль
146 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 3 |  | № 151 от 05.09.2023 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 59 | [12 empty] | 988-46-09-139 | Письмо | bar: июль
147 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  |  | 219 от 24.10.2024 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 3 | [13 empty] | Письмо | bar: июль
148 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2016 | 4 |  | № 218 от 24.10.2024 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 98 | [13 empty] | Письмо | bar: июль
149 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  |  | 58 от 11.11.2024 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 7 | bar: июль
150 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 |  |  | 131 от 30.01.24 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 5 | bar: июль
151 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | 145 от 05.09.23 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 120 | [12 empty] | 918-078-60-61 | Письмо | bar: июль
152 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 144 от 25.10.2024 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 142 | [13 empty] | Письмо | bar: июль
153 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 |  | № 150 от 05.09.23 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 144 | [12 empty] | 918-092-14-28 | Письмо | bar: июль
154 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2020 | 10 |  | № 105 от 05.09.2023 | МЖД ст. Тамань, пер. Суворова 3 | [12 empty] | 9184774210 | Письмо | bar: июль
155 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 1 | 12 | № 186 от 30.11.2023 | МЖД п. Таманский ул. Юбилейная 17 | [12 empty] | 8918-255-41-55 | bar: июль
156 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2012 | 1 | 12 |  | МЖД п. Таманский ул. Маяковского 2 | [12 empty] | 918-337-86-48
157 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 16 | 154 от12.12.23 | МЖД п. Таманский ул. Ленина, 18 | [12 empty] | тел.8918-165-34-09 | Акт | bar: июль
158 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2008 | 1 | 8 | № 222 от 30.10.2024 | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 29 | bar: сентябрь
159 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2008 | 1 | 8 | № 223 от 30.10.2024 | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 31 | bar: сентябрь
160 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | № 213 от 01.04.24 | МЖД п. Юбилейный ул.Ленина 4 | [12 empty] | 8988-321-05-69 | bar: май
161 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | № 122 от 01.04.24 | МЖД п. Юбилейный ул.Ленина 6 | [12 empty] | 8918057-95-57 | bar: май
162 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 129 от 12.09 | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 9 | [12 empty] | 8918-38-43-678 | bar: май
163 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 124 от 09.09.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Ленина 10 | [12 empty] | 8918-672-44-53 | bar: май
164 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 130 от 10.09.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Ленина 14 | [12 empty] | 8918055-22-71 | bar: май
165 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 133 от 16.09.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Ленина 9 | [12 empty] | 8989-764-99-01 | bar: май
166 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 125 от 09.09.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Ленина 11 | [12 empty] | 89183869711 | bar: май
167 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 123 от 19.09.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 10 | [12 empty] | 8988-133-28-86 | bar: май
168 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 211 от 16.09.2024 | МЖД ст. Запорожская, ул. Ленина, д. 3 | bar: май
169 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 | 132 от 20.09.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Ленина 8 | bar: май
170 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  | 1 | 11 | 59 от 11.11.2024 | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 8 | bar: май
171 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 11 |  | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 7
172 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 12 | № 158 от 01.03.24 | МЖД п. Юбилейный ул.Ленина 5 | [12 empty] | 988-35-74-728 | bar: май
173 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2005 | 1 | 12 | № 158 от 01.03.24 | МЖД п. Кучугуры Рабочая 91 | март: В бух | 988-35-74-728
174 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д |  |  |  | № 177 от 25.10.2024 | МЖД п. Кучугуры Красная 16а | март: В бух
175 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.1 | февраль: 10.02.2025г.
176 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп2 | февраль: 10.02.2025г.
177 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.3 | февраль: 11.02.2025г.
178 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.4 | февраль: 11.02.2025г.
179 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2003 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.6 | февраль: 12.02.2025г.
180 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55 корп.17 | февраль: 13.02.2025г.
181 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.18 | февраль: 13.02.2025г.
182 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.19 | февраль: 14.02.2025г.
183 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Гоголя №30 | bar: август
184 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Гоголя №32 | bar: август
185 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Горького №51 | bar: август
186 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1968 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Карла Либкнехта №6 | март: 2025-03-03
187 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №147 | март: 2025-03-03
188 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №149 | март: 2025-03-04
189 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1976 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №150 | март: 2025-03-04
190 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №153 | март: 2025-03-05
191 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №155 | март: 2025-03-05
192 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №5а | март: 2025-03-06
193 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №7 | март: 2025-03-06
194 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №97а | март: 2025-03-07
195 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | 191 от 05.02.24 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №99 корп.1 | март: 2025-03-07
196 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №112б | март: 2025-03-10
197 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №112а | март: 2025-03-10
198 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №107 корп.1 | март: 2025-03-11
199 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №105 корп.1 | март: 2025-03-11
200 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №103 корп.1 | март: 2025-03-12
201 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №101 корп.1 | март: 2025-03-12
202 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №101 корп.2 | март: 2025-03-13
203 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №101 корп.3 | март: 2025-03-13
204 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №71 корп.1 | март: 2025-03-14
205 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №73 корп1 | март: 2025-03-14
206 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Коллонтай №7 | март: 2025-03-18
207 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Красноармейская №41 | март: 2025-03-18
208 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Кубанская №6 | март: 2025-03-19
209 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №40 | апрель: 2025-04-09
210 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1975 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №78 | апрель: 2025-04-09
211 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1976 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №64 | апрель: 2025-04-10
212 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №66 | апрель: 2025-04-10
213 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №38а | апрель: 2025-04-11
214 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №79 | апрель: 2025-04-11
215 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1975 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №35 | апрель: 2025-04-14
216 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1975 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №43 | апрель: 2025-04-14
217 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №48 | апрель: 2025-04-15
218 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1970 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №67 | апрель: 2025-04-15
219 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №63 | апрель: 2025-04-16
220 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1971 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №73 | апрель: 2025-04-16
221 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1971 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №71 | апрель: 2025-04-17
222 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №75 | апрель: 2025-04-17
223 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1971 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №77 | апрель: 2025-04-18
224 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №69 | апрель: 2025-04-18
225 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №90 | апрель: 2025-04-21
226 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1971 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №88 | апрель: 2025-04-21
227 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1971 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №81 | апрель: 2025-04-22
228 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №83 | апрель: 2025-04-22
229 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1969 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №180 | апрель: 2025-04-23
230 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 178 | апрель: 2025-04-23
231 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 94 | апрель: 2025-04-24
232 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 47 | апрель: 2025-04-24
233 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 100 | апрель: 2025-04-25
234 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 102 | апрель: 2025-04-25
235 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина№ 33 | апрель: 2025-04-28
236 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 33 А | апрель: 2025-04-28
237 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1970 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 176 | апрель: 2025-04-29
238 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1972 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 98 | апрель: 2025-04-29
239 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 96 | апрель: 2025-04-30
240 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 92 | апрель: 2025-04-30
241 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 13 А | bar: май
242 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1973 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 13 | bar: май
243 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 4 | bar: май
244 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 4 | bar: май
245 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Мира №155 | bar: май
246 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Набережная № 1 | bar: май
247 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Набережная № 2 | bar: май
248 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2004 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Набережная № 3 | bar: май
249 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Набережная № 4 | bar: май
250 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1969 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул,Октябрьская № 181 | bar: май
251 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1968 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 3 | bar: май
252 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 135 | bar: май
253 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 133 | bar: май
254 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | 115 от20.12.23 | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 88 | bar: май
255 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 76 | bar: май
256 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 110 | bar: май
257 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 108 | bar: май
258 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская 137 | bar: май
259 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 79 | bar: май
260 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1974 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 173 | bar: май
261 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул,Октябрьская №175 | bar: май
262 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1969 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул,Октябрьская № 179 | bar: май
263 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1970 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Розы Люксембург № 10А | bar: июнь
264 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1971 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Розы Люксембург № 6 А | bar: июнь
265 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1969 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Свнрдлова № 10 А | bar: июнь
266 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Свердлова № 10 | bar: июнь
267 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1968 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Свердлова № 7 | bar: июнь
268 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1970 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Степана Разина № 27 | bar: июнь
269 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Степана Разина № 44 | bar: июнь
270 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул,Строителей № 101 А | bar: июнь
271 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1976 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул Сторителей № 113 | bar: июнь
272 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Строителей № 113 А | bar: июнь
273 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Строителей № 111 | bar: июнь
274 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Строителей № 103 А | bar: июнь
275 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Таманская № 6 | bar: июнь
276 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Таманская № 16 | bar: июнь
277 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Таманская № 56 Б | bar: июнь
278 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Таманская № 58 | bar: июнь
279 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул, Таманская № 3 | bar: июнь
280 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Таманская № 10 | bar: июнь
281 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Таманская № 118 | bar: июнь
282 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Труда № 116 | bar: июнь
283 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Урицкого № 29 | bar: июнь
284 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1969 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Чернышевского№ 26 В | bar: июнь
285 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Чернышевского № 53 | bar: июнь
286 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2001 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Чернышевского№ 26 корп.1 | bar: июнь
287 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 1969 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Чернышевского № 26 Г | bar: июнь
288 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Шевченко № 27 | bar: июнь
289 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Шопена № 102 | bar: июнь
290 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Шопена № 104 | bar: июнь
291 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Шопена № 106 | bar: июнь
292 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул. Энгельса № 131 | bar: июнь
293 | Собственники помещений в многоквартирном ж/д | 2000 |  |  | №13.1-1110 | МЖД г.Темрюк ул.Энгельса № 131 корп 1 | bar: июнь
294 | ООО Октан | 2014 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 3В корп.1 | [13 empty] | Акт | 1 | bar: август
295 | ООО Октан | 2014 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 3В корп.2 | [14 empty] | 1 | bar: август
296 | ООО Октан | 2013 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47 корп.1 | [13 empty] | Акт | 1 | bar: август
297 | ООО Октан | 2013 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47 корп.2 | [14 empty] | 1 | bar: август
298 | ООО Октан | 2016 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47А корп.1 | [13 empty] | Акт | 1 | bar: август
299 | ООО Октан | 2016 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47А корп.2 | [14 empty] | 1 | bar: август
300 | ООО Октан | 2016 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47А корп.3 | [14 empty] | 1 | bar: август
301 | ООО Октан | 2019 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корп.1 | [14 empty] | 1 | bar: июль
302 | ООО Октан | 2019 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корп.2 | [14 empty] | 1 | bar: июль
303 | ООО Октан | 2016 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Советская 107 | [14 empty] | 1 | bar: июль
304 | ООО Октан | 2016 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Советская 125 | [14 empty] | 1 | bar: июль
305 | ООО Октан | 2014 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Советская 43 | [13 empty] | акт 2022 | 1 | bar: июль
306 | ООО Октан | 2013 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Труда 112 | [14 empty] | 1 | bar: июль
307 | ООО Октан | 2010 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская 108А | [14 empty] | 1 | bar: июль
308 | ООО Октан | 2023 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул. Обороны Литер 1 | bar: июль
309 | ООО Октан | 2023 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул. Обороны Литер 2 | bar: июль
310 | ООО Октан | 2023 |  |  | №175-МКД | МЖД г.Темрюк ул. Обороны Литер 3 | bar: июль
311 | ООО ТЦУ | 2022 |  |  | 06.08.2024г. 221-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 38 корп.1 | bar: август
312 | ООО ТЦУ | 2022 |  |  | 06.08.2024г. 221-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 38 корп.2 | bar: август
313 | ООО ТЦУ | 2022 |  |  | 06.08.2024г. 221-МКД | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 38 корп.3 | bar: август
314 | ООО УК Пионер |  |  |  | 75/25-МКД от 12.02.25 | МЖД г.Темрюк ул.Буивна 268 | bar: август
[6 empty] | Итого МКД | 309 | 9 | 37 | 45 | 46 | 47 | 66 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0
Начальник службы ВДГО и ВКГО М.В. Баланда

## Лист3
№ П/П | Договор | Адрес
1 | Непосредственное управление | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 14
2 | Непосредственное управление | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 20
3 | Непосредственное управление | МЖД ст. Ахтанизовская ул. Школьная 40
4 | Непосредственное управление | МЖД ст. Ахтанизовская ул. Красная 35
5 | Непосредственное управление | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№8
6 | Непосредственное управление | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№10
7 | Непосредственное управление | МЖД п.Веселовка, ул. Морская 49б
8 | Непосредственное управление | МЖД п.Веселовка, ул. Морская 49а
9 | Непосредственное управление | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№2
10 | Непосредственное управление | МЖД п.Волна ул.Таманская 13
11 | Непосредственное управление | МЖД п.Волна ул.Таманская 11
12 | Непосредственное управление | МЖД п.Волна ул.Набережная 7
13 | Непосредственное управление | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 12
14 | Непосредственное управление | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 13
15 | Непосредственное управление | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 211
16 | Непосредственное управление | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 213
17 | Непосредственное управление | МЖД п. Ильич ул. Ленина 41
18 | Непосредственное управление | МЖД п.Приморский ул. Космонавтов 15
19 | Непосредственное управление | МЖД п.Приморский ул. Гагарина 3
20 | Непосредственное управление | МЖД п. Приморский ул. Ленина 2
21 | Непосредственное управление | МЖД п. Приморский ул. Ленина 9
22 | Непосредственное управление | МЖД п. Приморский ул. Ленина 11
23 | Непосредственное управление | МЖД п. Приморский ул. Ленина 14
24 | Непосредственное управление | МЖД п. Приморский ул. Ленина 18
25 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк, ул. Труда, 110
26 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 13
27 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 69г
28 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк, ул. Кубанская 1а
29 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 22
30 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 23
31 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 24
32 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 51
33 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 1
34 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 2
35 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 3
36 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 6
37 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55 корп. 5
38 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 6
39 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 7
40 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Декабристов 54а
41 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Калинина 109/1
42 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 34а
43 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Р.Люксембург 60
44 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк, ул.Мира 72б
45 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк, ул.Макарова,2
46 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Октябрьская 88
47 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. К.Виноградовой 14
48 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 54
49 | Непосредственное управление | МЖД г. Темрюк ул. К.Маркса 152
50 | Непосредственное управление | МЖД ст. Вышестеблиевская ул. Верхняя 18
51 | Непосредственное управление | МЖД ст. Курчанская ул. Рыбачья 15
52 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1
53 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1а
54 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 2
55 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 3
56 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 4
57 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 13
58 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 15
59 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 17
60 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 4
61 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 5
62 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 6
63 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 14
64 | Непосредственное управление | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 15
65 | Непосредственное управление | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 1
66 | Непосредственное управление | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 2
67 | Непосредственное управление | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 3
68 | Непосредственное управление | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 4
69 | Непосредственное управление | МЖД п. Св. Путь ул. Светлая 4
70 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Гагарина 13
71 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Гагарина 1
72 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Коммунистическая 18
73 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Гагарина 11
74 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Мира 82
75 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Мира 94
76 | Непосредственное управление | МЖД п. Сенной ул. Мира 86
77 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская пер.Ильича 106
78 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 11
79 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 17
80 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 19
81 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 80
82 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 82
83 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 213
84 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 263
85 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская пер. Рабочий 43
86 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Садовая 195
87 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская ул. Садовая 197
88 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская пер. Октябрьский 21
89 | Непосредственное управление | МЖД ст. Старотитаровская пер. Октябрьский 25
90 | Непосредственное управление | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.12
91 | Непосредственное управление | МЖД п. Стрелка ул. Полевая 50 корп.16
92 | Непосредственное управление | МЖД п. Стрелка ул. Ленина 6
93 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. Калинина 44
94 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 140
95 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 27
96 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 59
97 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 98
98 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 5
99 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 120
100 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 142
101 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 144
102 | Непосредственное управление | МЖД ст. Тамань, пер. Суворова 3
103 | Непосредственное управление | МЖД п. Таманский ул. Юбилейная 17
104 | Непосредственное управление | МЖД п. Таманский ул. Маяковского 2
105 | Непосредственное управление | МЖД п. Таманский ул. Ленина, 18
106 | Непосредственное управление | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 29
107 | Непосредственное управление | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 31
108 | Непосредственное управление | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 7
109 | Непосредственное управление | МЖД п. Кучугуры ул. Рабочая 91
110 | Непосредственное управление | МЖД п. Гаркуша, ул. Мицкого 4
111 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.1
112 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп2
113 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.3
114 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.4
115 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.6
116 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.17
117 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.18
118 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского №55корп.19
119 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Гоголя №30
120 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Гоголя №32
121 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Горького №51
122 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Карла Либкнехта №6
123 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №147
124 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №149
125 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №150
126 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №153
127 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Карла Маркса №155
128 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №5а
129 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №7
130 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №97а
131 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №99 корп.1
132 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №112б
133 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №112а
134 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №107 корп.1
135 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №105 корп.1
136 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №103 корп.1
137 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №101 корп.1
138 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №101 корп.2
139 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №101 корп.3
140 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №71 корп.1
141 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Калинина №73 корп1
142 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Коллонтай №7
143 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Красноармейская №41
144 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Кубанская №6
145 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №40
146 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №78
147 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №64
148 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №66
149 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №38а
150 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №79
151 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №35
152 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №43
153 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №48
154 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №67
155 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №73
156 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №71
157 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №75
158 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №77
159 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №69
160 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №90
161 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №88
162 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №81
163 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №83
164 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина №180
165 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 178
166 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 94
167 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 47
168 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 100
169 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 102
170 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина№ 33
171 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 33 А
172 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 176
173 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 98
174 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 96
175 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Ленина № 92
176 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 13 А
177 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 13
178 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Макарова № 4
179 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Мира №155
180 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Набережная № 1
181 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Набережная № 2
182 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Набережная № 3
183 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Набережная № 4
184 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул,Октябрьская № 181
185 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 3
186 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 135
187 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 133
188 | Непосредственное управление | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 88
189 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская № 76
190 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 110
191 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 108
192 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская 137
193 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 79
194 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Октябрьская № 173
195 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул,Октябрьская №175
196 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул,Октябрьская № 179
197 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Розы Люксембург № 10А
198 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Розы Люксембург № 6 А
199 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Свнрдлова № 10 А
200 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Свердлова № 10
201 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Свердлова № 7
202 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Степана Разина № 27
203 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Степана Разина № 44
204 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул,Строителей № 101 А
205 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул Сторителей № 113
206 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Строителей № 113 А
207 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Строителей № 111
208 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Строителей № 103 А
209 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Таманская № 6
210 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Таманская № 16
211 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Таманская № 56 Б
212 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Таманская № 58
213 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул, Таманская № 3
214 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Таманская № 10
215 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Таманская № 118
216 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Труда № 116
217 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Урицкого № 29
218 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Чернышевского№ 26 В
219 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Чернышевского № 53
220 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Чернышевского№ 26 корп.1
221 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Чернышевского № 26 Г
222 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Шевченко № 27
223 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Шопена № 102
224 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Шопена № 104
225 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Шопена № 106
226 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул. Энгельса № 131
227 | ООО Жилищная компания | МЖД г.Темрюк ул.Энгельса № 131 корп 1
228 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 3В корп.1
229 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 3В корп.2
230 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47 корп.1
231 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47 корп.2
232 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47А корп.1
233 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47А корп.2
234 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Анджиевского 47А корп.3
235 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корп.1
236 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корп.2
237 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Советская 107
238 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Советская 125
239 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Советская 43
240 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Труда 112
241 | ООО Октан | МЖД г.Темрюк ул.Октябрьская 108А
| Непосредственное управление | пос. Волна
242 | Непосредственное управление | ул. Таманская, 11
243 | Непосредственное управление | ул. Таманская, 13
244 | Непосредственное управление | ул. Таманская, 14
245 | Непосредственное управление | ул. Таманская, 15
246 | Непосредственное управление | ул. Таманская, 16
247 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 14
248 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 16
249 | Непосредственное управление | ул. Приморская, 6
250 | Непосредственное управление | ул. Набережная, 7
251 | Непосредственное управление | ул. Набережная, 9
| Непосредственное управление | пос. Ильич
252 | Непосредственное управление | ул. Южаковой, 3
253 | Непосредственное управление | ул. Южаковой, 5
254 | Непосредственное управление | ул. Южаковой, 7
| Непосредственное управление | хут. Белый
255 | Непосредственное управление | ул. Мира, 61
256 | Непосредственное управление | ул. Мира, 63
257 | Непосредственное управление | ул. Мира, 65
258 | Непосредственное управление | ул. Мира, 67
259 | Непосредственное управление | ул. Мира, 69
260 | Непосредственное управление | ул. Карла Либкнехта, д. 4
261 | Непосредственное управление | ул. Карла Либкнехта, д. 6
262 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 16
263 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 86
264 | Непосредственное управление | ул. Калинина, 99/1
265 | Непосредственное управление | ул. Макарова, 1/1
266 | Непосредственное управление | ул. Макарова, 1/2
267 | Непосредственное управление | ул. Макарова, 13/2
268 | Непосредственное управление | ул. Октябрьская, 6
269 | Непосредственное управление | ул. 27 Сентября, 26
270 | Непосредственное управление | ул. 27 Сентября, 25
271 | Непосредственное управление | ул. 27 Сентября, 24
272 | Непосредственное управление | ул. 27 Сентября, 23
273 | Непосредственное управление | ул. 27 Сентября, 22
274 | Непосредственное управление | ул. Кати Виноградовой, 14
275 | Непосредственное управление | ул. Карла Маркса, 152
276 | Непосредственное управление | ул. Карла Маркса, 268
277 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 54
278 | Непосредственное управление | ул. Мира, 72 б
279 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 55А кор.3
280 | Непосредственное управление | Р.Люксембург, 60
281 | Непосредственное управление | ул. Макарова, 2
282 | Непосредственное управление | ул. Декабристов, 54 А
283 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 55А кор.6
284 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 55 кор.19
285 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 38
286 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 38 кор.1
287 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 38 кор.2
288 | Непосредственное управление | ул. Анджиевского, 51
| Непосредственное управление | пос. Красный Октябрь
289 | Непосредственное управление | ул. Юбилейная, 6
290 | Непосредственное управление | ул. Юбилейная, 4
| Непосредственное управление | ст. Старотитаровская
291 | Непосредственное управление | пер. Октябрьский, 25
292 | Непосредственное управление | пер. Октябрьский, 21
293 | Непосредственное управление | ул. Садовая, 197
294 | Непосредственное управление | пер. Ильича, 106
295 | Непосредственное управление | пер. Рабочий, 43
296 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 263
297 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 213
298 | Непосредственное управление | ул. Коммунистическая, 82
299 | Непосредственное управление | ул. Коммунистическая, 80
300 | Непосредственное управление | ул. Комсомольская, 19
301 | Непосредственное управление | ул. Комсомольская, 11
| Непосредственное управление | пос. Стрелка
302 | Непосредственное управление | ул. Полевая, 50 корп. 4
303 | Непосредственное управление | ул. Полевая, 50 корп. 6
304 | Непосредственное управление | ул. Полевая, 50 корп. 8
305 | Непосредственное управление | ул. Полевая, 50 корп. 10
306 | Непосредственное управление | ул. Полевая, 50 корп. 14
307 | Непосредственное управление | ул. Полевая, 50 корп. 18
308 | Непосредственное управление | ул. Советская, 42
309 | Непосредственное управление | ул. Советская, 45
310 | Непосредственное управление | ул. Новая, 54
| Непосредственное управление | пос. Сенной
311 | Непосредственное управление | ул. Мира, 56
312 | Непосредственное управление | ул. Мира, 62
313 | Непосредственное управление | ул. Мира, 64
314 | Непосредственное управление | ул. Мира, 66
315 | Непосредственное управление | ул. Мира, 82
316 | Непосредственное управление | ул. Мира, 88
317 | Непосредственное управление | ул. Мира, 90
318 | Непосредственное управление | ул. Мира, 92
319 | Непосредственное управление | ул. Мира, 96
| Непосредственное управление | пос. Юбилейный
320 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 14
321 | Непосредственное управление | ул. Садовая, 7
322 | Непосредственное управление | ул. Садовая, 8
323 | Непосредственное управление | ул. Садовая, 9
324 | Непосредственное управление | ул. Садовая, 10
| Непосредственное управление | пос. Гаркуши
325 | Непосредственное управление | ул. Мицкого, 4
| Непосредственное управление | ст. Фонталовская
326 | Непосредственное управление | ул. Ленина, 31
| Непосредственное управление | пос. Октябрьский
327 | Непосредственное управление | ул. Северная, 4

## Все
Номер дата договора | Адрес МЖД | Предоставили акт на проверки и очистки дымовых каналов
№ 65 от 19.03.20 | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 14
№ 66 от 27.03.20 | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 20
№ 64 от 03.07.20 | МЖД ст. Ахтанизовская ул. Красная 35
№ 54 от 02.09.2020 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№10
№ 70 от 25.03.20 | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 12
№ 69 от 23.03.20 | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 13
№ 102 от 28.10.19 | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 211
№ 101 от 04.09.20 | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 213
№ 82 от 27.03.20 | МЖД п. Ильич ул. Ленина 41
№ 134 от 05.03.20 | МЖД п.Приморский ул. Гагарина 3
№ 139 от 27.03.20 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 2
№ 140 от 13.07.20 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 9
№ 147 от 05.08.2020 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 11
№ 141 от 13.07.20 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 14 | +
№ 148 от 05.08.20 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 18 | +
№153 от 25.08.2020г. | МЖД г.Темрюк, ул. Труда, 110
№155 от 10.09.2020г. | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 13
№ 10 от 04.03.20 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 22 | +
№ 7 от 20.09.18 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 23
№ 18 от 22.10.18 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 24
№ 12 от 28.09.18 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 51
№ 2 от 31.05.18 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 1
№ 3 от 31.05.18 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 2
№ 4 от 31.05.18 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 3
№ 117 от 19.03.18 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 7
№ 135 от 17.12.19 | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корпус 1, корпус 2
№ 135 от 17.12.19 | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корпус 1, корпус 2
№ 51 от 01.02.19 | МЖД г. Темрюк ул. Декабристов 54а
№ 149 от 05.08.20 | МЖД г. Темрюк ул. Калинина 109/1
№ 128 от 09.12.19 | МЖД г. Темрюк-3 ул. Кубанская 1а
№ 114 от 28.06.19 | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 34а | +
№ 136 от 17.01.20 | МЖД г. Темрюк ул. Р.Люксембург 60
№156 от 15.09.2020 | МЖД г.Темрюк, ул.Макарова,2
№ 109 от 22.04.19 | МЖД г. Темрюк ул. Набережная 4
№ 115 от 30.07.19 | МЖД г. Темрюк ул. Октябрьская 88
№ 127 от 20.11.19 | МЖД ст. Вышестеблиевская ул. Верхняя 18
№ 137 от 17.01.20 | МЖД ст. Курчанская ул. Рыбачья 15
№ 9 от 25.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1
№ 8 от 25.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1а
№ 110 от 24.04.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 2
№ 16 от 28.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 3
№ 107 от 29.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 4
№ 20 от 12.11.20 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 13
№ 138 от 10.03.20 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 15
№ 19 от 05.03.20 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 17 | +
№ 13 от 28.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 4
№ 103 от 20.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 5
№ 21 от 20.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 6
№ 106 от 15.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 14
№ 14 от 28.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 15
№ 118 от 25.03.20 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 1
№ 130 от 23.12.19 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 2
№ 119 от 09.12.19 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 3
№ 117 от 28.10.19 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 4
№ 139 от 30.03.18 до 31.12.19 | МЖД п. Св. Путь ул. Светлая 4
№ 98 от 03.08.20 | МЖД п. Сенной ул. Мира 82
№ 96 от 18.10.19 | МЖД п. Сенной ул. Мира 86
№ 146 от 05.08.20 | МЖД ст. Старотитаровская пер.Ильича 106
№ 27 от 01.07.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 11 | +
№ 29 от 22.10.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 17 | +
№ 30 от 05.08.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 19
№ 31 от 23.06.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 80
№ 32 от 26.03.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 82
№ 25 от 26.08.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 213
№ 24 от 26.08.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 263
№ 34 от 28.10.19 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Рабочий 43
№ 126 от 27.03.20 | МЖД п. Стрелка ул. Ленина 6
№ 143 от 17.07.20 | МЖД ст. Тамань ул. Калинина 44 | +
№ 142 от 21.07.20 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 27 | +
№ 151 от 10.08.20 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 59
№ 622 от 14.11.19 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 98
№ 145 от 29.07.20 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 120 | +
№ 144 от 27.07.20 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 142 | +
№ 150 от 10.08.20 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 144 | +
№ 105 от 05.03.20 | МЖД ст. Тамань, пер. Суворова 3
№ 152 от 01.09.20 | МЖД п. Таманский ул. Маяковского 2
№154 от 11.09.2020г. | МЖД п. Таманский ул. Ленина, 18
№ 129 от 28.11.19 | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 29
№ 116 от 28.10.19 | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 31
№ 120 от 28.10.19 | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 7
№ 158 от 22.09.20 | МЖД п. Кучугуры ул. Рабочая 91

## Курчанка
Номер дата договора | Адрес МЖД | Предоставили акт на проверки и очистки дымовых каналов
№ 137 от 17.01.20 | МЖД ст. Курчанская ул. Рыбачья 15
№ 9 от 25.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1
№ 8 от 25.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1а
№ 110 от 24.04.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 2
№ 16 от 28.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 3
№ 107 от 29.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 4
№ 20 от 12.11.20 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 13
№ 138 от 10.03.20 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 15
№ 19 от 05.03.20 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 17 | +
№ 13 от 28.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 4
№ 103 от 20.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 5
№ 21 от 20.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 6
№ 106 от 15.03.19 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 14
№ 14 от 28.09.18 до 31.12.20 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 15
№ 139 от 30.03.18 до 31.12.19 | МЖД п. Св. Путь ул. Светлая 4

## Старотитаровская
Номер дата договора | Адрес МЖД | Предоставили акт на проверки и очистки дымовых каналов
№ 146 от 05.08.20 | МЖД ст. Старотитаровская пер.Ильича 106 |  | V
№ 27 от 01.07.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 11 | + | V
№ 29 от 22.10.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 17 | + | V
№ 30 от 05.08.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 19
№ 31 от 23.06.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 80 |  | V
№ 32 от 26.03.20 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 82 |  | V
№ 25 от 26.08.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 213 |  | V
№ 24 от 26.08.19 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 263 |  | V
№ 34 от 28.10.19 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Рабочий 43 |  | V

## Лист2
Список МКД
№ П/П | Адрес
1 | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 14
2 | МЖД ст. Ахтанизовская пер. Северный 20
3 | МЖД ст. Ахтанизовская ул. Красная 35
4 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№8
5 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№10
6 | МЖД п.Веселовка, ул. Морская 49б
7 | МЖД п.Веселовка, ул. Морская 49а
8 | МЖД п.Веселовка, ул. Советская,д№2
9 | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 12
10 | МЖД п. Гаркуша ул. Набережная 13
11 | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 211
12 | МЖД ст. Голубицкая ул. Красная 213
13 | МЖД п. Ильич ул. Ленина 41
14 | МЖД п.Приморский ул. Космонавтов 15
15 | МЖД п.Приморский ул. Гагарина 3
16 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 2
17 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 9
18 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 11
19 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 14
20 | МЖД п. Приморский ул. Ленина 18
21 | МЖД г.Темрюк, ул. Труда, 110
22 | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 13
23 | МЖД г.Темрюк, ул.Таманская, 69г
24 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 22
25 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 23
26 | МЖД г. Темрюк ул. 27 Сентября 24
27 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 51
28 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 1
29 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 2
30 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 3
31 | МЖД г. Темрюк ул. Анджиевского 55а корп. 7
32 | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корпус 1, корпус 2
33 | МЖД г.Темрюк ул.Бувина 276 корпус 1, корпус 2
34 | МЖД г. Темрюк ул. Декабристов 54а
35 | МЖД г. Темрюк ул. Калинина 109/1
36 | МЖД г. Темрюк-3 ул. Кубанская 1а
37 | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 34а
38 | МЖД г. Темрюк ул. Р.Люксембург 60
39 | МЖД г.Темрюк, ул.Мира 72б
40 | МЖД г.Темрюк, ул.Макарова,2
41 | МЖД г. Темрюк ул. Набережная 4
42 | МЖД г. Темрюк ул. Октябрьская 88
43 | МЖД г. Темрюк ул. К.Виноградовой 14
44 | МЖД г. Темрюк ул. Ленина 54
45 | МЖД г. Темрюк ул. К.Маркса 152
46 | МЖД ст. Вышестеблиевская ул. Верхняя 18
47 | МЖД ст. Курчанская ул. Рыбачья 15
48 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1
49 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 1а
50 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 2
51 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 3
52 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Торговая 4
53 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 13
54 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 15
55 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Центральная 17
56 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 4
57 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 5
58 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 6
59 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 14
60 | МЖД п. Кр.Октябрь ул. Юбилейная 15
61 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 1
62 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 2
63 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 3
64 | МЖД п.Октябрьский ул. Северная 4
65 | МЖД п. Св. Путь ул. Светлая 4
66 | МЖД п. Сенной ул. Мира 82
67 | МЖД п. Сенной ул. Мира 86
68 | МЖД ст. Старотитаровская пер.Ильича 106
69 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 11
70 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 17
71 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Комсомольская 19
72 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 80
73 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Коммунистическая 82
74 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 213
75 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Ленина 263
76 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Рабочий 43
77 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Садовая 195
78 | МЖД ст. Старотитаровская ул. Садовая 197
79 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Октябрьский 21
80 | МЖД ст. Старотитаровская пер. Октябрьский 25
81 | МЖД п. Стрелка ул. Ленина 6
82 | МЖД ст. Тамань ул. Калинина 44
83 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 140
84 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 27
85 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 59
86 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 98
87 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 120
88 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 142
89 | МЖД ст. Тамань ул. К.Маркса 144
90 | МЖД ст. Тамань, пер. Суворова 3
91 | МЖД п. Таманский ул. Маяковского 2
92 | МЖД п. Таманский ул. Ленина, 18
93 | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 29
94 | МЖД ст. Фонталовская ул. Ленина 31
95 | МЖД п. Юбилейный ул. Садовая 7
96 | МЖД п. Кучугуры ул. Рабочая 91
97 | МЖД п. Гарькуша, ул. Мицкого 4
Заместитель директора – Главный инженер С.А. Мельников