## График (hidden)
Утверждаю :
Главный инженер
Филиала № 14 АО "Газпром газораспределение Краснодар"
_______________ Н.А. Пухов
"____"____________ 2020 г.
График проведения технического обслуживания МНКД на 2020 год по Калининскому району
№ п/п | Адрес объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | колличество квартир | Количество отработаных | Оплата | Примичания | Старшая дома | Номера Телефонов | форма 20
1 | станица Калининская переулок Гагарина 1 | январь: 1; июнь: 2020-06-03 | 12 | 1 | оплачено |  |  | 8918-360-50-77
2 | станица Калининская переулок Гагарина 2 | январь: 1; июнь: 2020-06-04 | 12 | 1 | оплачено |  |  | 891819911546 | 1
3 | станица Калининская улица Дорожная 6А | январь: 1; июнь: 2020-06-05 | 27 | 1 | оплачено |  |  |  | 1
4 | станица Калининская переулок Есенина 1 | январь: 1; май: 2020-05-13 | 12 | 1 | оплачено |  |  | 8918-267-02-66 | 1
5 | станица Калининская переулок Есенина 2 | январь: 1; май: 2020-05-14 | 12 | 1 | оплачено |  |  | 8918-213-23-42 | 1
6 | станица Калининская переулок Есенина 3 | январь: 1; май: 2020-05-20 | 8 | 1 | оплачено |  |  | 8918-069-15-65
7 | станица Калининская переулок Есенина 4 | январь: 1; май: 2020-05-20 | 12 | 1 | нет
8 | станица Калининская переулок Есенина 5 | январь: 1; май: 2020-05-21 | 12 | 1 | оплачено |  |  | 8918-337-55-05
9 | станица Калининская переулок Есенина 6 | январь: 1; май: 2020-05-21 | 12 | 1 | оплачено |  |  | 8903-448-57-93
10 | станица Калининская улица Заречная 1 | январь: 1; июль: 2020-08-20 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8952-860-86-98
11 | станица Калининская улица Заречная 2 | январь: 1; июль: 2020-08-20 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8918-256-45-11 | 1
12 | станица Калининская улица Заречная 3 | январь: 1; июль: 2020-08-25 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8918-212-07-83 | 1
13 | станица Калининская улица Заречная 4 | январь: 1; июль: 2020-08-25 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8918-247-66-96 | 1
14 | станица Калининская улица Заречная 5 | январь: 1; июль: 2020-08-25 | 24 | 1 | оплачено |  |  | Любич | 1
15 | станица Калининская улица Заречная 6 | январь: 1; июль: 2020-08-27 | 24 | 1 | нет
16 | станица Калининская улица Заречная 7 | январь: 1; июль: 2020-08-27 | 24 | 1 | нет
17 | станица Калининская улица Коваля 47 | январь: 1; июнь: 2020-06-09 | 30 | 1 | оплачено |  |  | 8918-399-40-37 | 1
18 | станица Калининская улица Краснодарская 24 | январь: 1; июль: 2020-09-10 | 24 | 1 | оплачено |  |  | Бобырь
19 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 1 | январь: 1; июнь: 2020-06-10 | 8 | 1 | нет |  |  | 8918-991-90-40
20 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 2 | январь: 1; июнь: 2020-06-11 | 8 | 1 | оплачено |  |  | 8918-31-81-321
21 | станица Калининская улица Ленина 8 | январь: 1; июль: 2020-08-11 | 16 | 1 | оплачено |  |  | 8918-454-51-35
22 | станица Калининская улица Ленина 8А | январь: 1; июль: 2020-08-11 | 16 | 1 | оплачено |  |  | 8918-015-21-28
23 | станица Калининская улица Ленина 16 | январь: 1; июль: 2020-07-11 | 8 | 1 | нет
24 | станица Калининская улица Ленина 18 | январь: 1; июль: 2020-07-11 | 8 | 1 | нет |  |  |  | 1
25 | станица Калининская улица Ленина 80 | январь: 1; июль: 2020-08-11 | 8 | 1 | нет |  |  |  | 1
26 | станица Калининская улица Ленина 95 | январь: 1; июль: 2020-08-14 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8918-33-63-197
27 | станица Калининская улица Ленина 97 | январь: 1; июль: 2020-08-14 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8918-934-97-36
28 | станица Калининская улица Ленина 99 | январь: 1; июль: 2020-09-10 | 24 | 1 | нет |  | нет ст.дома |  | 1
29 | станица Калининская улица Ленина 101 | январь: 1; июль: 2020-09-10 | 24 | 1 | нет |  |  |  | 1
30 | станица Калининская Ленина 140 | январь: 1; июль: 2020-08-02 | 24 | 1 | нет |  |  |  | 1
31 | станица Калининская улица Ленина 259 В | январь: 1; август: 2020-08-12 | 24 | 1 | нет
32 | станица Калининская улица Ленина 259 Г | январь: 1; август: 2020-08-12 | 30 | 1 | нет
33 | станица Калининская улица Ленина 259 Д | январь: 1; август: 2020-08-12 | 30 | 1 | нет
34 | станица Калининская улица Мира 138 | январь: 1; июль: 2020-07-22 | 18 | 1 | оплачено |  |  | 8989-28-44-111
35 | станица Калининская улица Мира 145 | январь: 1; июнь: 2020-09-09 | 24 | 1 | нет
36 | станица Калининская улица Мира 147 | январь: 1; июнь: 2020-09-09 | 24 | 1 | нет
37 | станица Калининская улица Мира 160 | январь: 1; июнь: 2020-09-09 | 8 | 1 | нет |  | нет ст.дома
38 | станица Калининская улица Мира 162 | январь: 1; август: 2020-08-07 | 16 | 1 | оплачено
39 | станица Калининская улица Мира 164 | январь: 1; август: 2020-08-10 | 16 | 1 | оплачено |  |  | 8918-084-54-04
40 | станица Калининская улица Мира 157 | январь: 1; август: 2020-08-28 | 8 | 1 | нет
41 | станица Калининская 1-микрорайон 1 | январь: 1; август: 2020-08-02 | 18 | 1 | нет |  |  |  | 1
42 | станица Калининская 1-микрорайон 2 | январь: 1; август: 2020-08-02 | 14 | 1 | нет
43 | станица Калининская 1-микрорайон 3 | январь: 1; август: 2020-08-02 | 18 | 1 | нет
44 | станица Калининская 1-микрорайон 4 | январь: 1; август: 2020-08-02 | 18 | 1 | нет
45 | станица Калининская переулок Светлый 1 | январь: 1; июль: 2020-09-08 | 24 | 1 | нет |  |  |  | 1
46 | станица Калининская переулок Светлый 2 | январь: 1; июль: 2020-09-08 | 24 | 1 | нет |  |  |  | 1
47 | станица Калининская переулок Светлый 3 | январь: 1; июнь: 2020-06-24 | 24 | 1 | оплачено |  |  | 8918-381-10-11 | 1
48 | станица Калининская переулок Светлый 4 | январь: 1; июнь: 2020-06-23 | 24 | 1 | нет |  |  |  | 1
49 | станица Калининская переулок Светлый 5 | январь: 1; июнь: 2020-09-08 | 24 | 1 | нет |  |  |  | 1
50 | станица Калининская переулок Строителей 1 | январь: 1; август: 2020-09-07 | 18 | 1 | оплачено
51 | станица Калининская переулок Строителей 2 | январь: 1; август: 2020-09-07 | 18 | 1 | нет |  |  |  | 1
52 | станица Калининская переулок Строителей 3 | январь: 1; август: 2020-09-07 | 18 | 1 | нет
53 | станица Калининская переулок Юбилейный 1 | январь: 1; август: 2020-09-07 | 18 | 1 | нет |  |  |  | 1
54 | станица Калининская переулок Юбилейный 2 | январь: 1; август: 2020-09-07 | 18 | 1 | нет |  |  |  | 1
55 | станица Калининская переулок Юбилейный 3 | январь: 1; август: 2020-09-07 | 18 | 1 | нет |  |  |  | 1
56 | станица Калининская улица Коминтерна 7 | январь: 1; август: 2020-09-11 | 42 | 1 | нет |  | нет ст.дома
57 | станица Калининская улица Ленина 259 Б | январь: 1; август: 2020-08-12 | 12 | 1 | нет |  | нет ст.дома
58 | станица Старовеличковская улица Городская 146 | январь: 1; август: 2020-07-30 | 8 | 1 | нет |  |  | 8918-43-91-236
59 | станица Старовеличковская улица Городская 148 | январь: 1; август: 2020-07-30 | 8 | 1 | нет
60 | станица Старовеличковская улица Городская 150 | январь: 1; август: 2020-07-30 | 8 | 1 | нет
61 | станица Старовеличковская улица Городская 152 | январь: 1; август: 2020-07-30 | 8 | 1 | нет |  |  | 8918-376-56-98
62 | станица Старовеличковская улица Городская 154 | январь: 1; август: 2020-07-30 | 8 | 1 | нет |  |  | 8989-29-39-158 | 1
63 | станица Старовеличковская улица Городская 328 А | январь: 1; август: 2020-07-30 | 18 | 1 | оплачено |  |  | 8908-690-31-54 | 1
64 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 32 | январь: 1; август: 2020-08-04 | 27 | 1 | нет |  |  |  | 1
65 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 34 | январь: 1; август: 2020-08-04 | 27 | 1 | нет |  |  | 8918-14-79-608 | 1
66 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 47 | январь: 1; август: 2020-08-04 | 16 | 1 | нет |  |  |  | 1
67 | станица Старовеличковская улица Красная 129 | январь: 1; август: 2020-08-05 | 8 | 1 | нет
68 | станица Старовеличковская улица Красная 142 | январь: 1; август: 2020-08-05 | 8 | 1 | нет |  |  | 8918-198-22-79
69 | станица Старовеличковская улица Красная 135 | январь: 1; август: 2020-08-05 | 5 | 1 | нет
70 | станица Новониколаевская улица Кирова 37 | январь: 1; май: 2020-05-11 | 11 | 1 | оплачено
71 | станица Новониколаевская улица Кирова 39 | январь: 1; май: 2020-05-12 | 12 | 1 | оплачено |  |  |  | 1
72 | станица Новониколаевская улица Интернациональная 1 | январь: 1; май: 2020-05-15 | 11 | 1 | оплачено |  |  |  | 1
73 | станица Новониколаевская улица Интернациональна 3 | январь: 1; май: 2020-05-18 | 8 | 1 | оплачено
74 | станица Гривенская улица Заводская 20 А | январь: 1; май: 2020-08-05 | 15 | 1 | оплачено |  |  |  | 1
75 | станица Гривенская улица Заводская 20 Б | январь: 1; май: 2020-08-05 | 12 | 1 | оплачено |  |  |  | 1
76 | станица Гривенская улица Заводская 20 В | январь: 1; май: 2020-08-05 | 14 | 1 | оплачено |  |  |  | 1
77 | хутор Бойкопонура улица Бойко 71 | январь: 1; июль: 2020-07-30 | 8 | 1 | нет |  | ст.дома
78 | хутор Бойкопонура улица Садовая 3 | январь: 1; май: 2020-05-26 | 14 | 1 | оплачено
79 | станица Калининская улица Ленина дом 259 Б корпус 1 | январь: 1; май: 2020-08-12 | 12 | 1 | нет |  | ст.дома
Итого: |  | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347 | 79 |  | 0 |  |  | 34
Факт: |  | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник службы ВДГО Филиала №14 АО "Газпром газораспределения Краснодар" С.А. Фоменко
[15 empty] | оплачено | долг
[15 empty] | 34 | 45

## Отчет 20 (hidden)
2020-10-15
№ п/п | Адрес объекта | то обс. Дата выполнения | колличество квартир | Тех. диагностика газопровода | Оплата | Проверка дымовых и вентиляционных | Договор тех.обсл. | Примечания | Год Ввода
1 | станица Калининская переулок Гагарина 1 | 2020-06-03 | 12 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
2 | станица Калининская переулок Гагарина 2 | 2020-06-04 | 12 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
3 | станица Калининская улица Дорожная 6А | 2020-06-05 | 27 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
4 | станица Калининская переулок Есенина 1 | 2020-05-13 | 12 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
5 | станица Калининская переулок Есенина 2 | 2020-05-14 | 12 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
6 | станица Калининская переулок Есенина 3 | 2020-05-20 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 1988г.
7 | станица Калининская переулок Есенина 4 | 2020-05-20 | 12 |  | нет |  | есть |  | 1988г.
8 | станица Калининская переулок Есенина 5 | 2020-05-21 | 12 |  | оплачено |  | есть |  | 1988г.
9 | станица Калининская переулок Есенина 6 | 2020-05-21 | 12 |  | оплачено |  | есть |  | 1988г.
10 | станица Калининская улица Заречная 1 | 2020-08-20 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1986г.
11 | станица Калининская улица Заречная 2 | 2020-08-20 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1986г.
12 | станица Калининская улица Заречная 3 | 2020-08-25 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1986г.
13 | станица Калининская улица Заречная 4 | 2020-08-25 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
14 | станица Калининская улица Заречная 5 | 2020-08-25 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1990г.
15 | станица Калининская улица Заречная 6 | 2020-08-27 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1990г.
16 | станица Калининская улица Заречная 7 | 2020-08-27 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1992г.
17 | станица Калининская улица Коваля 47 | 2020-06-09 | 30 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1992г.
18 | станица Калининская улица Краснодарская 24 | 2020-09-10 | 24 |  | оплачено |  | есть |  | 1987г.
19 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 1 | 2020-06-10 | 8 |  | нет |  | есть |  | 1987г.
20 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 2 | 2020-06-11 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 1987г.
21 | станица Калининская улица Ленина 8 | 2020-08-11 | 16 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1989г.
22 | станица Калининская улица Ленина 8А | 2020-08-11 | 16 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1991г.
23 | станица Калининская улица Ленина 16 | 2020-07-11 | 8 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1990г.
24 | станица Калининская улица Ленина 18 | 2020-07-11 | 8 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1990г.
25 | станица Калининская улица Ленина 80 | 2020-08-11 | 8 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
26 | станица Калининская улица Ленина 95 | 2020-08-14 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1991г.
27 | станица Калининская улица Ленина 97 | 2020-08-14 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1991г.
28 | станица Калининская улица Ленина 99 | 2020-09-10 | 24 |  | оплачено | 1 | ст.дома | документы | 1991г.
29 | станица Калининская улица Ленина 101 | 2020-09-10 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1991г.
30 | станица Калининская Ленина 140 | 2020-08-02 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1986г.
31 | станица Калининская улица Ленина 259 В | 2020-08-12 | 24 |  | оплачено |  | есть |  | 2016г.
32 | станица Калининская улица Ленина 259 Г | 2020-08-12 | 30 |  | оплачено |  | есть |  | 2016г.
33 | станица Калининская улица Ленина 259 Д | 2020-08-12 | 30 |  | оплачено |  | есть |  | 2016г.
34 | станица Калининская улица Мира 138 | 2020-07-22 | 18 |  | оплачено |  | есть |  | 1989г.
35 | станица Калининская улица Мира 145 | 2020-09-09 | 24 |  | оплачено |  | есть |  | 1989г.
36 | станица Калининская улица Мира 147 | 2020-09-09 | 24 |  | оплачено |  | есть |  | 1989г.
37 | станица Калининская улица Мира 160 | 2020-09-09 | 8 |  | оплачено |  | ст.дома |  | 1992г.
38 | станица Калининская улица Мира 162 | 2020-08-07 | 16 |  | оплачено |  | есть |  | 1992г.
39 | станица Калининская улица Мира 164 | 2020-08-10 | 16 |  | оплачено |  | есть |  | 1992г.
40 | станица Калининская улица Мира 157 | 2020-08-28 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2004г.
41 | станица Калининская 1-микрорайон 1 | 2020-08-02 | 18 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1989г.
42 | станица Калининская 1-микрорайон 2 | 2020-08-02 | 14 |  | оплачено |  | есть |  | 1989г.
43 | станица Калининская 1-микрорайон 3 | 2020-08-02 | 18 |  | оплачено |  | есть |  | 1989г.
44 | станица Калининская 1-микрорайон 4 | 2020-08-02 | 18 |  | оплачено |  | есть |  | 1989г.
45 | станица Калининская переулок Светлый 1 | 2020-09-08 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
46 | станица Калининская переулок Светлый 2 | 2020-09-08 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
47 | станица Калининская переулок Светлый 3 | 2020-06-24 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
48 | станица Калининская переулок Светлый 4 | 2020-06-23 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
49 | станица Калининская переулок Светлый 5 | 2020-09-08 | 24 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2003г.
50 | станица Калининская переулок Строителей 1 | 2020-09-07 | 18 |  | оплачено |  | есть |  | 2003г.
51 | станица Калининская переулок Строителей 2 | 2020-09-07 | 18 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
52 | станица Калининская переулок Строителей 3 | 2020-09-07 | 18 |  | оплачено |  | есть |  | 2003г.
53 | станица Калининская переулок Юбилейный 1 | 2020-09-07 | 18 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
54 | станица Калининская переулок Юбилейный 2 | 2020-09-07 | 18 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1988г.
55 | станица Калининская переулок Юбилейный 3 | 2020-09-07 | 18 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1990г.
56 | станица Калининская улица Коминтерна 7 | 2020-09-11 | 42 |  | оплачено |  | ст.дома |  | 2016г.
57 | станица Калининская улица Ленина 259 Б | 2020-08-12 | 12 |  | оплачено |  | ст.дома | документы | 2015г.
58 | станица Старовеличковская улица Городская 146 | 2020-07-30 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2004г.
59 | станица Старовеличковская улица Городская 148 | 2020-07-30 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2004г.
60 | станица Старовеличковская улица Городская 150 | 2020-07-30 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2004г.
61 | станица Старовеличковская улица Городская 152 | 2020-07-30 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2004г.
62 | станица Старовеличковская улица Городская 154 | 2020-07-30 | 8 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2004г.
63 | станица Старовеличковская улица Городская 328 А | 2020-07-30 | 18 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1991г.
64 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 32 | 2020-08-04 | 27 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1993г.
65 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 34 | 2020-08-04 | 27 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1993г.
66 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 47 | 2020-08-04 | 16 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1995г.
67 | станица Старовеличковская улица Красная 129 | 2020-08-05 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2006г.
68 | станица Старовеличковская улица Красная 142 | 2020-08-05 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 2006г.
69 | станица Старовеличковская улица Красная 135 | 2020-08-05 | 5 |  | оплачено |  | есть |  | 2006г.
70 | станица Новониколаевская улица Кирова 37 | 2020-05-11 | 11 |  | оплачено |  | есть |  | 2006г.
71 | станица Новониколаевская улица Кирова 39 | 2020-05-12 | 12 |  | оплачено | 1 | есть |  | 2006г.
72 | станица Новониколаевская улица Интернациональная 1 | 2020-05-15 | 11 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1998г.
73 | станица Новониколаевская улица Интернациональна 3 | 2020-05-18 | 8 |  | оплачено |  | есть |  | 1998г.
74 | станица Гривенская улица Заводская 20 А | 2020-08-05 | 15 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1999г.
75 | станица Гривенская улица Заводская 20 Б | 2020-08-05 | 12 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1999г.
76 | станица Гривенская улица Заводская 20 В | 2020-08-05 | 14 |  | оплачено | 1 | есть |  | 1999г.
77 | хутор Бойкопонура улица Бойко 71 | 2020-07-30 | 8 |  | оплачено |  | ст.дома | документы | 1994г.
78 | хутор Бойкопонура улица Садовая 3 | 2020-05-26 | 14 |  | оплачено |  | есть |  | 1994г.
79 | станица Калининская улица Ленина дом 259 Б корпус 1 | 2020-08-12 | 12 |  | оплачено |  | ст.дома | документы | 2016г.
Итого: |  | 79 | 1347 | 79 |  | 34
Факт: |  | 79

## Реестр МКД (hidden)
№ п/п | Адрес объекта | Кол-во | оплачено
1 | станица Калининская переулок Гагарина 1 | 1 | оплачено |  |  | 2020-06-03
2 | станица Калининская переулок Гагарина 2 | 1 | оплачено |  |  | 2020-06-04
3 | станица Калининская улица Дорожная 6А | 1 | оплачено |  |  | 2020-06-05
4 | станица Калининская переулок Есенина 1 | 1 | оплачено |  | 2020-05-13
5 | станица Калининская переулок Есенина 2 | 1 | оплачено |  | 2020-05-14
6 | станица Калининская переулок Есенина 3 | 1 | оплачено |  | 2020-05-20
7 | станица Калининская переулок Есенина 4 | 1 | оплачено |  | 2020-05-20
8 | станица Калининская переулок Есенина 5 | 1 | оплачено |  | 2020-05-21
9 | станица Калининская переулок Есенина 6 | 1 | оплачено |  | 2020-05-21
17 | станица Калининская улица Коваля 47 | 1 | оплачено | 1 |  | 2020-06-09
19 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 1 | 1 | оплачено |  |  | 2020-06-10
20 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 2 | 1 | оплачено |  |  | 2020-06-11
23 | станица Калининская улица Ленина 16 | 1 | оплачено | 1 |  |  | 2020-07-11
24 | станица Калининская улица Ленина 18 | 1 | оплачено | 1 |  |  | 2020-07-11
34 | станица Калининская улица Мира 138 | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-22
39 | станица Калининская улица Мира 164 | 1 | оплачено |  |  |  |  | 2020-08-10
47 | станица Калининская переулок Светлый 3 | 1 | оплачено | 1 |  | 2020-06-24
48 | станица Калининская переулок Светлый 4 | 1 | оплачено | 1 |  | 2020-06-23
70 | станица Новониколаевская улица Кирова 37 | 1 | оплачено |  | 2020-05-11
71 | станица Новониколаевская улица Кирова 39 | 1 | оплачено |  | 2020-05-12
72 | станица Новониколаевская улица Интернациональная 1 | 1 | оплачено |  | 2020-05-15
73 | станица Новониколаевская улица Интернациональна 3 | 1 | оплачено |  | 2020-05-18
74 | станица Гривенская улица Заводская 20 А | 1 | оплачено |  | 2020-05-19
75 | станица Гривенская улица Заводская 20 Б | 1 | оплачено |  | 2020-05-22
76 | станица Гривенская улица Заводская 20 В | 1 | оплачено |  | 2020-05-25
77 | хутор Бойкопонура улица Бойко 71 | 1 | оплачено | 1 |  |  | 2020-07-30
78 | хутор Бойкопонура улица Садовая 3 | 1 | оплачено | 1 | 2020-05-26
58 | станица Старовеличковская улица Городская 146 | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-30
59 | станица Старовеличковская улица Городская 148 | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-30
60 | станица Старовеличковская улица Городская 150 | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-30
61 | станица Старовеличковская улица Городская 152 | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-30
62 | станица Старовеличковская улица Городская 154 | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-30
63 | станица Старовеличковская улица Городская 328 А | 1 | оплачено |  |  |  | 2020-07-30
| Итого | 33

## График МКД 2021 (hidden)
2021-05-03 | понедельник
2021-05-04 | вторник | 2
2021-05-05 | среда
2021-05-06 | четверг | 2
2021-05-07 | пятница
2021-05-08 | понедельник
2021-05-09 | вторник | 2
2021-05-10 | среда
2021-05-11 | четверг | 2
2021-05-12 | пятница
2021-05-13 | понедельник
2021-05-14 | вторник | 2
2021-05-15 | среда
2021-05-16 | четверг | 2
2021-05-17 | пятница
2021-05-18 | понедельник
2021-05-19 | вторник | 2
2021-05-20 | среда
2021-05-21 | четверг | 2
2021-05-22 | пятница
2021-05-23 | понедельник
2021-05-24 | вторник | 2
2021-05-25 | среда
2021-05-26 | четверг | 2
2021-05-27 | пятница
2021-05-28 | понедельник
2021-05-29 | вторник | 2
2021-05-30 | среда
2021-05-31 | четверг | 2
2021-06-01 | пятница
2021-06-02 | понедельник
2021-06-03 | вторник | 2
2021-06-04 | среда
2021-06-05 | четверг | 2
2021-06-06 | пятница
2021-06-07 | понедельник
2021-06-08 | вторник | 2
2021-06-09 | среда
2021-06-10 | четверг | 2
2021-06-11 | пятница
2021-06-12 | понедельник
2021-06-13 | вторник | 2
2021-06-14 | среда
2021-06-15 | четверг | 2
2021-06-16 | пятница
2021-06-17 | понедельник
2021-06-18 | вторник | 2
2021-06-19 | среда
2021-06-20 | четверг | 2
2021-06-21 | пятница
2021-06-22 | понедельник
2021-06-23 | вторник | 2
2021-06-24 | среда
2021-06-25 | четверг | 2
2021-06-26 | пятница
2021-06-27 | понедельник
2021-06-28 | вторник | 2
2021-06-29 | среда
2021-06-30 | четверг | 2
2021-07-01 | пятница
2021-07-02 | понедельник
2021-07-03 | вторник | 2
2021-07-04 | среда
2021-07-05 | четверг | 2
2021-07-06 | пятница
2021-07-07 | понедельник
2021-07-08 | вторник | 2
2021-07-09 | среда
2021-07-10 | четверг | 2
2021-07-11 | пятница
2021-07-12 | понедельник
2021-07-13 | вторник | 2
2021-07-14 | среда
2021-07-15 | четверг | 2
2021-07-16 | пятница
2021-07-17 | понедельник
2021-07-18 | вторник | 2
2021-07-19 | среда
2021-07-20 | четверг | 2
2021-07-21 | пятница
2021-07-22 | понедельник
2021-07-23 | вторник | 2
2021-07-24 | среда
2021-07-25 | четверг | 2
2021-07-26 | пятница
2021-07-27 | понедельник
2021-07-28 | вторник | 2
2021-07-29 | среда
2021-07-30 | четверг | 2
2021-07-31 | пятница
2021-08-01 | понедельник
2021-08-02 | вторник | 2
2021-08-03 | среда
2021-08-04 | четверг | 2
2021-08-05 | пятница
2021-08-06 | понедельник
2021-08-07 | вторник | 2
2021-08-08 | среда
2021-08-09 | четверг | 1
2021-08-10 | пятница
2021-08-11 | понедельник
2021-08-12 | вторник
2021-08-13 | среда
2021-08-14 | четверг
2021-08-15 | пятница
2021-08-16 | понедельник
2021-08-17 | вторник
2021-08-18 | среда
2021-08-19 | четверг
2021-08-20 | пятница
2021-08-21 | понедельник
2021-08-22 | вторник
2021-08-23 | среда
2021-08-24 | четверг
2021-08-25 | пятница
2021-08-26 | понедельник
2021-08-27 | вторник
2021-08-28 | среда
2021-08-29 | четверг
2021-08-30 | пятница
2021-08-31 | понедельник
7

## 2021 (hidden)
Утверждаю :
Главный инженер
Филиала № 14 АО "Газпром газораспределение Краснодар"
_______________ Н.А. Пухов
"____"____________ 2021 г.
График проведения технического обслуживания МНКД на 2021 год по Калининскому району
№ п/п | Адрес объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | колличество квартир | Количество отработаных | Примичания
1 | станица Калининская переулок Гагарина 1 | июнь: 2021-07-18 | 12
2 | станица Калининская переулок Гагарина 2 | июнь: 2021-07-20 | 12
3 | станица Калининская улица Дорожная 6А | июнь: 2021-07-20 | 27
4 | станица Калининская переулок Есенина 1 | июнь: 2021-07-23 | 12
5 | станица Калининская переулок Есенина 2 | июнь: 2021-07-23 | 12
6 | станица Калининская переулок Есенина 3 | июнь: 2021-07-25 | 8
7 | станица Калининская переулок Есенина 4 | июнь: 2021-07-25 | 12
8 | станица Калининская переулок Есенина 5 | июнь: 2021-07-28 | 12
9 | станица Калининская переулок Есенина 6 | июнь: 2021-07-13 | 12
10 | станица Калининская улица Заречная 1 | июнь: 2021-07-15 | 24
11 | станица Калининская улица Заречная 2 | июнь: 2021-07-15 | 24
12 | станица Калининская улица Заречная 3 | июнь: 2021-07-18 | 24
13 | станица Калининская улица Заречная 4 | май: 2021-05-19 | 24
14 | станица Калининская улица Заречная 5 | май: 2021-05-19 | 24
15 | станица Калининская улица Заречная 6 | май: 2021-05-21 | 24
16 | станица Калининская улица Заречная 7 | май: 2021-05-21 | 24
17 | станица Калининская улица Коваля 47 | май: 2021-05-24 | 30
18 | станица Калининская улица Краснодарская 24 | май: 2021-05-24 | 24
19 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 1 | май: 2021-05-26 | 8
20 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 2 | май: 2021-05-26 | 8
21 | станица Калининская улица Ленина 8 | май: 2021-05-29 | 16
22 | станица Калининская улица Ленина 8А | май: 2021-05-29 | 16
23 | станица Калининская улица Ленина 16 | май: 2021-05-31 | 8
24 | станица Калининская улица Ленина 18 | май: 2021-05-31 | 8
25 | станица Калининская улица Ленина 80 | июнь: 2021-06-03 | 8
26 | станица Калининская улица Ленина 95 | июнь: 2021-06-03 | 24
27 | станица Калининская улица Ленина 97 | июнь: 2021-06-05 | 24
28 | станица Калининская улица Ленина 99 | июнь: 2021-06-05 | 24
29 | станица Калининская улица Ленина 101 | июнь: 2021-06-08 | 24
30 | станица Калининская Ленина 140 | июнь: 2021-06-08 | 24
31 | станица Калининская улица Ленина 259 В | июнь: 2021-06-10 | 24
32 | станица Калининская улица Ленина 259 Г | июнь: 2021-06-10 | 30
33 | станица Калининская улица Ленина 259 Д | июнь: 2021-06-13 | 30
34 | станица Калининская улица Мира 138 | июнь: 2021-06-13 | 18
35 | станица Калининская улица Мира 145 | июнь: 2021-06-15 | 24
36 | станица Калининская улица Мира 147 | июнь: 2021-06-15 | 24
37 | станица Калининская улица Мира 160 | июнь: 2021-06-18 | 8
38 | станица Калининская улица Мира 162 | июнь: 2021-06-18 | 16 |  | Сентябрь
39 | станица Калининская улица Мира 164 | июнь: 2021-06-20 | 16
40 | станица Калининская улица Мира 157 | июнь: 2021-06-20 | 8
41 | станица Калининская 1-микрорайон 1 | июнь: 2021-06-23 | 18
42 | станица Калининская 1-микрорайон 2 | июнь: 2021-06-23 | 14
43 | станица Калининская 1-микрорайон 3 | июнь: 2021-06-25 | 18
44 | станица Калининская 1-микрорайон 4 | июнь: 2021-06-25 | 18
45 | станица Калининская переулок Светлый 1 | июнь: 2021-06-28 | 24
46 | станица Калининская переулок Светлый 2 | июнь: 2021-06-28 | 24
47 | станица Калининская переулок Светлый 3 | июнь: 2021-06-30 | 24
48 | станица Калининская переулок Светлый 4 | июнь: 2021-06-30 | 24
49 | станица Калининская переулок Светлый 5 | июль: 2021-07-03 | 24
50 | станица Калининская переулок Строителей 1 | июль: 2021-07-03 | 18
51 | станица Калининская переулок Строителей 2 | июль: 2021-07-05 | 18
52 | станица Калининская переулок Строителей 3 | июль: 2021-07-05 | 18
53 | станица Калининская переулок Юбилейный 1 | июль: 2021-07-08 | 18
54 | станица Калининская переулок Юбилейный 2 | июль: 2021-07-08 | 18
55 | станица Калининская переулок Юбилейный 3 | июль: 2021-07-10 | 18
56 | станица Калининская улица Коминтерна 7 | июль: 2021-07-10 | 42
57 | станица Калининская улица Ленина 259 Б | июль: 2021-07-13 | 12
58 | станица Старовеличковская улица Городская 146 | май: 2021-05-14 | 8
59 | станица Старовеличковская улица Городская 148 | май: 2021-05-14 | 8
60 | станица Старовеличковская улица Городская 150 | май: 2021-05-16 | 8
61 | станица Старовеличковская улица Городская 152 | май: 2021-05-16 | 8
62 | станица Старовеличковская улица Городская 154 | май: 2021-05-17 | 8
63 | станица Старовеличковская улица Городская 328 А | май: 2021-05-17 | 18
64 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 32 | май: 2021-05-20 | 27
65 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 34 | май: 2021-05-18 | 27
66 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 47 | май: 2021-05-18 | 16
67 | станица Старовеличковская улица Красная 129 | май: 2021-05-18 | 8
68 | станица Старовеличковская улица Красная 142 | май: 2021-05-25 | 8
69 | станица Старовеличковская улица Красная 135 | май: 2021-05-25 | 5
70 | станица Новониколаевская улица Кирова 37 | июль: 2021-07-28 | 11
71 | станица Новониколаевская улица Кирова 39 | июль: 2021-07-30 | 12
72 | станица Новониколаевская улица Интернациональная 1 | июль: 2021-07-30 | 11
73 | станица Новониколаевская улица Интернациональна 3 | август: 2021-08-02 | 8
74 | станица Гривенская улица Заводская 20 А | август: 2021-08-02 | 15
75 | станица Гривенская улица Заводская 20 Б | август: 2021-08-04 | 12
76 | станица Гривенская улица Заводская 20 В | август: 2021-08-04 | 14
77 | хутор Бойкопонура улица Бойко 71 | август: 2021-08-07 | 8
78 | хутор Бойкопонура улица Садовая 3 | август: 2021-08-07 | 14
79 | станица Калининская улица Ленина дом 259 Б корпус 1 | август: 2021-08-09 | 12
Итого: |  | май: 24; июнь: 24; июль: 24; август: 7; сентябрь: 79 | 1347 |  | 79
Факт: |  | январь: 0; сентябрь: 0
Начальник службы ВДГО Филиала №14 АО "Газпром газораспределения Краснодар" С.А. Фоменко
Составил: старший мастер ___________Н.Е. Рачев

## 2024
Утверждаю :
Заместитель директора-
Главный инженер Филиала № 14
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
_______________ С. Ю. Мироненко
"____"____________ 2024 г.
График проведения технического обслуживания МНКД на 2025 год по Калининскому району
№ п/п | Адрес объекта | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | кол-во квартир
1 | станица Старовеличковская улица Городская 146 | май: 2025-05-12 | 8
2 | станица Старовеличковская улица Городская 148 | май: 2025-05-12 | 8
3 | станица Старовеличковская улица Городская 150 | май: 2025-05-13 | 8
4 | станица Старовеличковская улица Городская 152 | май: 2025-05-13 | 8
5 | станица Старовеличковская улица Городская 154 | май: 2025-05-13 | 8
6 | станица Старовеличковская улица Городская 328 А | май: 2025-05-14 | 18
7 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 32 | май: 2025-05-15 | 27
8 | станица Старовеличковская улица Бр.Шаповаловых 34 | май: 2025-05-16 | 27
9 | станица Старовеличковская улица Красная 142 | май: 2025-05-19 | 8
10 | станица Калининская улица Заречная 4 | май: 2025-05-20 | 24
11 | станица Калининская улица Заречная 5 | май: 2025-05-21 | 24
12 | станица Калининская улица Заречная 6 | май: 2025-05-22 | 24
13 | станица Калининская улица Заречная 7 | май: 2025-05-23 | 24
14 | станица Калининская переулок Гагарина 2 | май: 2025-05-26 | 12
15 | станица Калининская улица Дорожная 6А | май: 2025-05-27 | 27
16 | станица Калининская переулок Есенина 1 | май: 2025-05-28 | 12
17 | станица Калининская переулок Есенина 2 | май: 2025-05-29 | 12
18 | станица Калининская переулок Есенина 3 | май: 2025-05-29 | 8
19 | станица Калининская переулок Есенина 4 | май: 2025-05-30 | 12
20 | станица Калининская переулок Есенина 5 | май: 2025-05-30 | 12
21 | станица Калининская переулок Есенина 6 | июнь: 2025-06-02 | 12
22 | станица Калининская улица Заречная 1 | июнь: 2025-06-03 | 24
23 | станица Калининская улица Заречная 2 | июнь: 2025-06-04 | 24
24 | станица Калининская улица Заречная 3 | июнь: 2025-06-05 | 24
25 | станица Калининская улица Коваля 47 | июнь: 2025-06-06 | 30
26 | станица Калининская улица Краснодарская 24 | июнь: 2025-06-09 | 24
27 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 1 | июнь: 2025-06-10 | 8
28 | станица Калининская улица 40 Лет Октября 2 | июнь: 2025-06-10 | 8
29 | станица Калининская улица Ленина 16 | июнь: 2025-06-11 | 8
30 | станица Калининская улица Ленина 18 | июнь: 2025-06-11 | 8
31 | станица Калининская улица Ленина 80 | июнь: 2025-06-11 | 8
32 | станица Калининская улица Ленина 95 | июнь: 2025-06-16 | 24
33 | станица Калининская улица Ленина 97 | июнь: 2025-06-17 | 24
34 | станица Калининская улица Ленина 99 | июнь: 2025-06-18 | 24
35 | станица Калининская улица Ленина 101 | июнь: 2025-06-19 | 24
36 | станица Калининская Ленина 140 | июнь: 2025-06-20 | 24
37 | станица Калининская улица Ленина 259 В | июнь: 2025-06-23 | 24
38 | станица Калининская улица Ленина 259 Г | июнь: 2025-06-24 | 30
39 | станица Калининская улица Ленина 259 Д | июнь: 2025-06-25 | 30
40 | станица Калининская улица Мира 138 | июнь: 2025-06-26 | 18
41 | станица Калининская улица Мира 145 | июнь: 2025-06-27 | 24
42 | станица Калининская улица Мира 147 | июнь: 2025-06-30 | 24
43 | станица Калининская улица Мира 160 | июль: 2025-07-01 | 8
44 | станица Калининская улица Мира 162 | июль: 2025-07-01 | 16
45 | станица Калининская улица Мира 164 | июль: 2025-07-02 | 16
46 | станица Калининская 1-микрорайон 1 | июль: 2025-07-03 | 18
47 | станица Калининская 1-микрорайон 2 | июль: 2025-07-04 | 14
48 | станица Калининская 1-микрорайон 3 | июль: 2025-07-07 | 18
49 | станица Калининская 1-микрорайон 4 | июль: 2025-07-08 | 18
50 | станица Калининская переулок Светлый 1 | июль: 2025-07-09 | 24
51 | станица Калининская переулок Светлый 2 | июль: 2025-07-10 | 24
52 | станица Калининская переулок Светлый 3 | июль: 2025-07-11 | 24
53 | станица Калининская переулок Светлый 4 | июль: 2025-07-14 | 24
54 | станица Калининская переулок Светлый 5 | июль: 2025-07-15 | 24
55 | станица Калининская переулок Строителей 1 | июль: 2025-07-16 | 18
56 | станица Калининская переулок Строителей 2 | июль: 2025-07-17 | 18
57 | станица Калининская переулок Строителей 3 | июль: 2025-07-18 | 18
58 | станица Калининская переулок Юбилейный 1 | июль: 2025-07-21 | 18
59 | станица Калининская переулок Юбилейный 2 | июль: 2025-07-22 | 18
60 | станица Калининская переулок Юбилейный 3 | июль: 2025-07-23 | 18
61 | станица Калининская улица Коминтерна 7 "А" | июль: 2025-07-24 | 12
62 | станица Калининская улица Коминтерна 7 | июль: 2025-07-24 | 30
63 | станица Калининская улица Ленина 259 Б | июль: 2025-07-25 | 12
64 | станица Новониколаевская улица Интернациональная 1 | июль: 2025-07-28 | 11
65 | станица Новониколаевская улица Интернациональна 3 | июль: 2025-07-28 | 8
66 | станица Калининская переулок Гагарина 1 | июль: 2025-07-29 | 12
67 | хутор Бойкопонура улица Бойко 71 | июль: 2025-07-30 | 8
68 | хутор Бойкопонура улица Садовая 3 | июль: 2025-07-31 | 14
69 | станица Калининская улица Ленина дом 259 Б корпус 1 | август: 2024-08-01 | 12
70 | станица Калининская, улица Ленина д. 12 "А" Литер 1 | август: 2024-08-04 | 9
71 | станица Калининская улица Ленина д. 12 "А". Литер 2 | август: 2024-08-04 | 9
72 | станица Калининская, улица Ленина д. 12 "А" Литер 3 | август: 2024-08-04 | 9
73 | станица Калининская, улица Ленина, дом 261 литер 1 | август: 2024-08-05 | 9
74 | станица Калининская, улица Ленина, дом 261 литер 2 | август: 2024-08-05 | 9
75 | станица Калининская, улица Ленина, дом 261 литер 3 | август: 2024-08-05 | 9
Факт: | [9 empty] | 1268
Начальник службы ВДГО Филиала №14 АО "Газпром газораспределения Краснодар" ____________Лукьянов С Б
Составил: старший мастер ___________Н.В. Малая