## Лист1
2023 | [6 empty] | Утверждаю
и.о. Диретора Филиала №1
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
__________________А.С. Ушинский
"____"________________2022г.
График технического обслуживания и проверки на герметичность общедомового имущества ВДГО МКД на 2023 год
№ ПП | Адрес дома |  |  | Вид работ | Кол-во квартир всего | оборудование | План проведения работ | Время проведения работ
1 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 107 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ | 13.02.2023-16.02.2023 | 8:00 - 17:00
2 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 13.02.2023-15.02.2023 | 8:00 - 17:00
3 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 105 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 13.02.2023-14.02.2023 | 8:00 - 17:00
4 | ст. Динская | ул. Красная | 112 | ТО ВДГО,ВКГО | 36 | ПГ | 13.02.2023-16.02.2023 | 8:00 - 17:00
5 | ст. Динская | ул. Красная | 90 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 13.02.2023-16.02.2023 | 8:00 - 17:00
6 | ст. Динская | ул. Красная | 111 | ТО ВДГО,ВКГО | 58 | ПГ | 13.02.2023-16.02.2023 | 8:00 - 17:00
7 | ст. Динская | ул. Новая | 103 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ (совмещен кран на вводе с новая 105) | 13.02.2023-15.02.2023 | 8:00 - 17:00
8 | ст. Динская | ул. Новая | 105 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ (совмещен кран на вводе с новая 103) | 13.02.2023-15.02.2023 | 8:00 - 17:00
9 | ст. Васюринская | ул. Северная | 81 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 13.02.2023-16.02.2023 | 8:00 - 17:00
10 | ст. Динская | ул. Тельмана | 137 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ | 27.02.2023-02.03.2023 | 8:00 - 17:00
11 | ст. Динская | ул. Линейная | 151 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 27.02.2023-01.03.2023 | 8:00 - 17:00
12 | ст. Динская | ул. Красная | 88 | ТО ВДГО,ВКГО | 56 | ПГ | 27.02.2023-02.03.2023 | 8:00 - 17:00
13 | ст. Динская | ул. Красная | 92 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 27.02.2023-02.03.2023 | 8:00 - 17:00
14 | ст. Динская | ул. Линейная | 118 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 27.02.2023-02.03.2023 | 8:00 - 17:00
15 | ст. Динская | ул. Красная | 110 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 27.02.2023-02.03.2023 | 8:00 - 17:00
16 | ст. Васюринская | ул. Северная | 74 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 27.02.2023-01.03.2023 | 8:00 - 17:00
17 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 114 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 27.02.2023-01.03.2023 | 8:00 - 17:00
18 | ст. Динская | ул. Красная | 108 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 06.03.2023-09.03.2023 | 8:00 - 17:00
19 | ст. Динская | пер. Комарова | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 06.03.2023-09.03.2023 | 8:00 - 17:00
20 | ст. Динская | ул. Линейная | 122 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 06.03.2023-07.03.2023 | 8:00 - 17:00
21 | ст. Динская | ул. Красноармейская | 50 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 06.03.2023-09.03.2023 | 8:00 - 17:00
22 | ст. Динская | ул. Новая | 115 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ | 06.03.2023-09.03.2023 | 8:00 - 17:00
23 | ст. Динская | ул. Новая | 106 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 06.03.2023-09.03.2023 | 8:00 - 17:00
24 | ст. Динская | ул. Калинина | 47 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 06.03.2023-09.03.2023 | 8:00 - 17:00
25 | ст. Васюринская | ул. Суворова | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 13.03.2023-15.03.2023 | 8:00 - 17:00
26 | п. Южный | ул. Мира | 43 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 13.03.2023-16.03.2023 | 8:00 - 17:00
27 | ст. Динская | ул. Кубанская | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 13.03.2023-14.03.2023 | 8:00 - 17:00
28 | ст. Динская | ул. Гоголя | 82 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 13.03.2023-15.03.2023 | 8:00 - 17:00
29 | ст. Динская | ул. Кондратенко | 10 | ТО ВДГО,ВКГО | 37 | ПГ, Н/К | 13.03.2023-16.03.2023 | 8:00 - 17:00
30 | п. Южный | ул. Новая | 23А/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 13.03.2023-16.03.2023 | 8:00 - 17:00
31 | ст. Динская | ул. Кирова | 117 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 13.03.2023-16.03.2023 | 8:00 - 17:00
32 | п. Южный | ул. Новая | 23А/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 20.03.2023-23.03.2023 | 8:00 - 17:00
33 | ст. Динская | ул. Кондратенко | 16 | ТО ВДГО,ВКГО | 37 | ПГ, Н/К | 20.03.2023-23.03.2023 | 8:00 - 17:00
34 | п. Южный | ул. Новая | 23А/3 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 20.03.2023-23.03.2023 | 8:00 - 17:00
35 | п. Южный | ул. Новая | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 20.03.2023-23.03.2023 | 8:00 - 17:00
36 | ст. Динская | ул. Красная | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, УГОП | 20.03.2023-22.03.2023 | 8:00 - 17:00
37 | ст. Динская | ул. Красная | 105 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 20.03.2023-22.03.2023 | 8:00 - 17:00
38 | ст. Динская | ул. Калинина | 46 | ТО ВДГО,ВКГО | 36 | ПГ, Н/К | 20.03.2023-23.03.2023 | 8:00 - 17:00
39 | п. Южный | ул. Садовая | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 20.03.2023-23.03.2023 | 8:00 - 17:00
40 | ст. Динская | ул. Калинина | 46А | ТО ВДГО,ВКГО | 33 | ПГ, Н/К | 27.03.2023-30.03.2023 | 8:00 - 17:00
41 | ст. Васюринская | ул. Северная | 82/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 23 | ПГ, Н/К | 27.03.2023-29.03.2023 | 8:00 - 17:00
42 | ст. Васюринская | ул. Северная | 82/3 | ТО ВДГО,ВКГО | 23 | ПГ, Н/К | 27.03.2023-29.03.2023 | 8:00 - 17:00
43 | ст. Васюринская | ул. Северная | 82/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 21 | ПГ, Н/К | 27.03.2023-29.03.2023 | 8:00 - 17:00
44 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 127 | ТО ВДГО,ВКГО | 6 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.03.2023-28.03.2023 | 8:00 - 17:00
45 | ст. Динская | ул. Октябрьская | 106 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.03.2023-28.03.2023 | 8:00 - 17:00
46 | п. Украинский | ул. Ленина | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.03.2023-29.03.2023 | 8:00 - 17:00
47 | п. Южный | ул. Дозорная | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 5 | ПГ, Н/К | 27.03.2023-30.03.2023 | 8:00 - 17:00
48 | п. Южный | ул. Мира | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 27.03.2023-30.03.2023 | 8:00 - 17:00
49 | ст. Динская | пер. Красный | 110 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.03.2023-29.03.2023 | 8:00 - 17:00
50 | ст. Динская | ул. Кондратенко | 8 | ТО ВДГО,ВКГО | 49 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-06.04.2023 | 8:00 - 17:00
51 | ст. Динская | ул. Ленина | 21 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-05.04.2023 | 8:00 - 17:00
52 | ст. Новотитаровская | ул. Гоголя | 24а | ТО ВДГО,ВКГО | 28 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-06.04.2023 | 8:00 - 17:00
53 | п. Зарождение | ул. Садовая | 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 03.04.2023-05.04.2023 | 8:00 - 17:00
54 | п. Южный | ул. Екатерининская | 6/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-06.04.2023 | 8:00 - 17:00
55 | п. Южный | ул. Екатерининская | 6/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-06.04.2023 | 8:00 - 17:00
56 | п. Южный | ул. Екатерининская | 6/3 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-06.04.2023 | 8:00 - 17:00
57 | п. Агроном | ул. Почтовая | 24 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 03.04.2023-05.04.2023 | 8:00 - 17:00
58 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 174/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 03.04.2023-05.04.2023 | 8:00 - 17:00
59 | ст. Старомышастовская | ул. К. Маркса | 110 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-05.04.2023 | 8:00 - 17:00
60 | ст. Динская | ул. Красная | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, УГОП | 03.04.2023-04.04.2023 | 8:00 - 17:00
61 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 54 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 03.04.2023-05.04.2023 | 8:00 - 17:00
62 | ст. Динская | пер. Комарова | 8/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 03.04.2023-04.04.2023 | 8:00 - 17:00
63 | ст. Динская | ул. Спортивная | 1/1 к20 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
64 | ст. Динская | ул. Спортивная | 1/1 к18 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 10.04.2023-14.04.2023 | 8:00 - 17:00
65 | ст. Динская | ул. Кирова | 118 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
66 | ст. Старомышастовская | ул. Советская | 36 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 10.04.2023-11.04.2023 | 8:00 - 17:00
67 | п. Южный | ул. Мира | 36 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 10.04.2023-12.04.2023 | 8:00 - 17:00
68 | ст. Динская | ул. Тельмана | 147 | ТО ВДГО,ВКГО | 63 | ПГ, ВПГ | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
69 | ст. Динская | ул. К.Цеткин | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ, ВПГ | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
70 | ст. Динская | пер. Комарова | 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 10.04.2023-12.04.2023 | 8:00 - 17:00
71 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 52 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
72 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 48 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
73 | п. Агроном | ул. Корпусная | 3Б | ТО ВДГО,ВКГО | 34 | ПГ, Н/К | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
74 | п. Агроном | ул. Корпусная | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, Н/К | 10.04.2023-13.04.2023 | 8:00 - 17:00
75 | ст. Динская | ул. Спортивная | 8 | ТО ВДГО,ВКГО | 19 | ПГ, Н/К | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
76 | ст. Воронцовская | ул. Красная | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 17 | ПГ, Н/К | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
77 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 17.04.2023-18.04.2023 | 8:00 - 17:00
78 | ст. Динская | ул. Гоголя | 90 | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, ВПГ | 17.04.2023-18.04.2023 | 8:00 - 17:00
79 | ст. Динская | ул. Красная | 70 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 17.04.2023-18.04.2023 | 8:00 - 17:00
80 | ст. Динская | ул. Гоголя | 165 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ | 17.04.2023-19.04.2023 | 8:00 - 17:00
81 | п. Украинский | ул. Мира | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, УГОП | 17.04.2023-19.04.2023 | 8:00 - 17:00
82 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 53 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
83 | ст. Динская | ул. Красная | 109 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, УГОП | 17.04.2023-18.04.2023 | 8:00 - 17:00
84 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 57 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
85 | п. Южный | пер. Смоленский | 11/10 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
86 | п. Южный | пер. Смоленский | 11/11 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
87 | п. Южный | пер. Смоленский | 11/12 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 17.04.2023-20.04.2023 | 8:00 - 17:00
88 | ст. Динская | ул. Красная | 106 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-25.04.2023 | 8:00 - 17:00
89 | ст. Динская | ул. Красная | 107 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-25.04.2023 | 8:00 - 17:00
90 | ст. Динская | ул. Линейная | 193Б | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-26.04.2023 | 8:00 - 17:00
91 | п. Найдорф | ул. Школьная | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-25.04.2023 | 8:00 - 17:00
92 | п. Найдорф | ул. Красная | 38 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-25.04.2023 | 8:00 - 17:00
93 | п. Украинский | ул. Советов | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-27.04.2023 | 8:00 - 17:00
94 | п. Агроном | ул. Вокзальная | 6Б | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 24.04.2023-27.04.2023 | 8:00 - 17:00
95 | п. Агроном | ул. Почтовая | 20А | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-25.04.2023 | 8:00 - 17:00
96 | ст. Динская | ул. Красная | 24 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 24.04.2023-26.04.2023 | 8:00 - 17:00
97 | ст. Динская | ул. Гоголя | 84 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 24.04.2023-27.04.2023 | 8:00 - 17:00
98 | п. Южный | ул. Мира | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 24.04.2023-27.04.2023 | 8:00 - 17:00
99 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 182 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, ВПГ | 24.04.2023-27.04.2023 | 8:00 - 17:00
100 | ст. Новотитаровская | ул. Розы Люксембург | 48Б | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.04.2023-26.04.2023 | 8:00 - 17:00
101 | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит А (1) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
102 | ст. Динская | пер. Комарова | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 13 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
103 | ст. Динская | ул. Красная | 146А | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
104 | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит Б (2) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
105 | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит В (3) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
106 | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит Д (4) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
107 | ст. Динская | ул. Красная | 44 | ТО ВДГО,ВКГО | 63 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
108 | ст. Динская | пер. Комарова | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
109 | ст. Динская | ул. Тельмана | 145 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, ВПГ | 02.05.2023-04.05.2023 | 8:00 - 17:00
110 | ст. Динская | пер. Комарова | 8 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 15.05.2023-16.05.2023 | 8:00 - 17:00
111 | ст. Динская | ул. Красная | 115А | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, АОГВ | 15.05.2023-18.05.2023 | 8:00 - 17:00
112 | ст. Динская | ул. Красная | 122 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.05.2023-18.05.2023 | 8:00 - 17:00
113 | с. Суворовское | ул. Красная | 18 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.05.2023-16.05.2023 | 8:00 - 17:00
114 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 60 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ, ВПГ | 15.05.2023-18.05.2023 | 8:00 - 17:00
115 | с. Суворовское | ул. Набережная | 79 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.05.2023-16.05.2023 | 8:00 - 17:00
116 | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 1 (Б) | ТО ВДГО,ВКГО | 20 | ПГ, Н/К | 15.05.2023-18.05.2023 | 8:00 - 17:00
117 | п. Южный | пер. Смоленский | 12Д | ТО ВДГО,ВКГО | 19 | ПГ, Н/К | 15.05.2023-18.05.2023 | 8:00 - 17:00
118 | ст. Динская | ул. Чапаева | 90 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 15.05.2023-18.05.2023 | 8:00 - 17:00
119 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 102А | ТО ВДГО,ВКГО | 13 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.05.2023-17.05.2023 | 8:00 - 17:00
120 | ст. Динская | ул. Широкая | 47 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.05.2023-17.05.2023 | 8:00 - 17:00
121 | ст. Динская | ул. Красная | 66 | ТО ВДГО,ВКГО | 4 | ПГ, Н/К | 22.05.2023-22.05.2023 | 8:00 - 17:00
122 | ст. Динская | ул. Широкая | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 22.05.2023-23.05.2023 | 8:00 - 17:00
123 | ст. Васюринская | пер. Больничный | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 22.05.2023-25.05.2023 | 8:00 - 17:00
124 | ст. Новотитаровская | ул. Калинина | 12 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 22.05.2023-24.05.2023 | 8:00 - 17:00
125 | ст. Динская | ул. Железнодорожная | 150А | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 22.05.2023-25.05.2023 | 8:00 - 17:00
126 | п. Агроном | ул. Почтовая | 28 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 22.05.2023-24.05.2023 | 8:00 - 17:00
127 | п. Агроном | ул. Почтовая | 30 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 22.05.2023-24.05.2023 | 8:00 - 17:00
128 | п. Агроном | ул. Почтовая | 32 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 22.05.2023-24.05.2023 | 8:00 - 17:00
129 | п. Агроном | ул. Вокзальная | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, ВПГ | 22.05.2023-24.05.2023 | 8:00 - 17:00
130 | ст. Васюринская | ул. Северная | 82 корп 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 22.05.2023-24.05.2023 | 8:00 - 17:00
131 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 62 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 29.05.2023-31.05.2023 | 8:00 - 17:00
132 | ст. Васюринская | ул. Северная | 82 корп 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 17 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
133 | ст. Новотитаровская | ул. Красноармейская | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 29.05.2023-31.05.2023 | 8:00 - 17:00
134 | ст. Динская | ул. Новая | 115А | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
135 | п. Украинский | ул. Мира | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 29.05.2023-30.05.2023 | 8:00 - 17:00
136 | ст. Новотитаровская | ул. Розы Люксембург | 48А | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 29.05.2023-31.05.2023 | 8:00 - 17:00
137 | ст. Новотитаровская | ул. Краснодарская | 61/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, | 29.05.2023-31.05.2023 | 8:00 - 17:00
138 | ст. Динская | ул. Пролетарская | 1А | ТО ВДГО,ВКГО | 13 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-31.05.2023 | 8:00 - 17:00
139 | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 6 ж | ТО ВДГО,ВКГО | 26 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
140 | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 5 е | ТО ВДГО,ВКГО | 26 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
141 | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 7 з | ТО ВДГО,ВКГО | 21 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
142 | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 8 и | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
143 | п. Южный | пер. Смоленский | 11/13 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
144 | п. Южный | пер. Смоленский | 11/14 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 29.05.2023-01.06.2023 | 8:00 - 17:00
145 | ст. Динская | ул. Кирова | 119 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 05.06.2023-08.06.2023 | 8:00 - 17:00
146 | ст. Динская | ул. Красная | 134 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 05.06.2023-07.06.2023 | 8:00 - 17:00
147 | ст. Динская | ул. Кирова | 107 | ТО ВДГО,ВКГО | 59 | ПГ, Н/К | 05.06.2023-08.06.2023 | 8:00 - 17:00
148 | ст. Васюринская | ул. Северная | 83 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 05.06.2023-08.06.2023 | 8:00 - 17:00
149 | ст. Васюринская | ул. Северная | 85 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 05.06.2023-08.06.2023 | 8:00 - 17:00
150 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 248 | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, Н/К | 05.06.2023-07.06.2023 | 8:00 - 17:00
151 | ст. Динская | ул. Комсомольская | 151 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 05.06.2023-08.06.2023 | 8:00 - 17:00
152 | ст. Динская | ул. Гоголя | 127 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 05.06.2023-08.06.2023 | 8:00 - 17:00
153 | ст. Васюринская | ул. Северная | 89 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
154 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 45 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
155 | ст. Динская | ул. Линейная | 120 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
156 | ст. Динская | ул. Луначарского | 50 | ТО ВДГО,ВКГО | 23 | ПГ, Н/К | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
157 | ст. Динская | ул. Гоголя | 76 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
158 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 254 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, АОГВ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
159 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 188 | ТО ВДГО,ВКГО | 17 | ПГ, ВПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
160 | ст. Динская | ул. Октябрьская | 116 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
161 | ст. Динская | ул. Есенина | 13 | ТО ВДГО,ВКГО | 38 | ПГ, Н/К | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
162 | ст. Динская | ул. Гоголя | 78 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ | 13.06.2023-15.06.2023 | 8:00 - 17:00
163 | ст. Динская | ул. Кирова | 140Б | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 19.06.2023-21.06.2023 | 8:00 - 17:00
164 | ст. Васюринская | ул. Северная | 87 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 19.06.2023-22.06.2023 | 8:00 - 17:00
165 | п. Найдорф | ул. Красная | 32 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 19.06.2023-20.06.2023 | 8:00 - 17:00
166 | п. Найдорф | ул. Красная | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 19.06.2023-20.06.2023 | 8:00 - 17:00
167 | п. Агроном | ул. Почтовая | 22 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 19.06.2023-21.06.2023 | 8:00 - 17:00
168 | п. Найдорф | пер. Тепличный | 13 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 19.06.2023-20.06.2023 | 8:00 - 17:00
169 | п. Найдорф | ул. Школьная | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 19.06.2023-20.06.2023 | 8:00 - 17:00
170 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 55 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 19.06.2023-22.06.2023 | 8:00 - 17:00
171 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 11 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ | 26.06.2023-26.06.2023 | 8:00 - 17:00
172 | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 309 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
173 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 26.06.2023-27.06.2023 | 8:00 - 17:00
174 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 65 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
175 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 81/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ4,ВПГ, н/к | 26.06.2023-27.06.2023 | 8:00 - 17:00
176 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 252 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, АОГВ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
177 | ст. Новотитаровская | ул. Крайняя | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 55 | ПГ | 26.06.2023-29.06.2023 | 8:00 - 17:00
178 | ст. Новотитаровская | ул. Розы Люксембург | 52 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
179 | п. Найдорф | ул. Школьная | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
180 | п. Найдорф | ул. Школьная | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
181 | ст. Васюринская | пер. Больничный | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
182 | ст. Васюринская | ул. Северная | 76 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 26.06.2023-28.06.2023 | 8:00 - 17:00
183 | п. Найдорф | ул. Красная | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 03.07.2023-04.07.2023 | 8:00 - 17:00
184 | п. Найдорф | ул. Мира | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 03.07.2023-04.07.2023 | 8:00 - 17:00
185 | п. Найдорф | ул. Школьная | 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 03.07.2023-04.07.2023 | 8:00 - 17:00
186 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 170 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 03.07.2023-05.07.2023 | 8:00 - 17:00
187 | п. Агроном | ул. Почтовая | 26 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 03.07.2023-05.07.2023 | 8:00 - 17:00
188 | п. Южный | ул. Новая | 14 | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 03.07.2023-05.07.2023 | 8:00 - 17:00
189 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 46 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 03.07.2023-06.07.2023 | 8:00 - 17:00
190 | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 74 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 03.07.2023-06.07.2023 | 8:00 - 17:00
191 | ст. Васюринская | ул. Северная | 72 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 03.07.2023-06.07.2023 | 8:00 - 17:00
192 | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 307 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 03.07.2023-05.07.2023 | 8:00 - 17:00
193 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 184/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 03.07.2023-04.07.2023 | 8:00 - 17:00
194 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 250 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 03.07.2023-04.07.2023 | 8:00 - 17:00
195 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 22 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ | 10.07.2023-13.07.2023 | 8:00 - 17:00
196 | ст. Нововеличковская | ул. Почтовая | 18 | ТО ВДГО,ВКГО | 2 | ПГ, Н/К | 10.07.2023-12.07.2023 | 8:00 - 17:00
197 | ст. Нововеличковская | ул. Почтовая | 18А | ТО ВДГО,ВКГО | 2 | ПГ, Н/К | 10.07.2023-12.07.2023 | 8:00 - 17:00
198 | п. Южный | ул. Советская | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 10.07.2023-11.07.2023 | 8:00 - 17:00
199 | п. Южный | ул. Садовая | 30 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, УГОП | 10.07.2023-11.07.2023 | 8:00 - 17:00
200 | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 10.07.2023-13.07.2023 | 8:00 - 17:00
201 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 58 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 10.07.2023-13.07.2023 | 8:00 - 17:00
202 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 51 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 10.07.2023-13.07.2023 | 8:00 - 17:00
203 | ст. Динская | ул. Красная | 117 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ | 10.07.2023-13.07.2023 | 8:00 - 17:00
204 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 18 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 10.07.2023-11.07.2023 | 8:00 - 17:00
205 | п. Украинский | ул. Мира | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 10.07.2023-11.07.2023 | 8:00 - 17:00
206 | п. Зарождение | ул. Садовая | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
207 | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 305 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
208 | п. Украинский | ул. Ленина | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 17.07.2023-18.07.2023 | 8:00 - 17:00
209 | п. Южный | ул. Новая | 15 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
210 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
211 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 43 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
212 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 67 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
213 | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 корп.2 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
214 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 4 | ПГ, Н/К | 17.07.2023-17.07.2023 | 8:00 - 17:00
215 | ст. Новотитаровская | ул. Луначарского | 199/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 17.07.2023-18.07.2023 | 8:00 - 17:00
216 | ст. Новотитаровская | ул. Луначарского | 199/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 17.07.2023-18.07.2023 | 8:00 - 17:00
217 | ст. Динская | ул. Гоголя | 99 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 17.07.2023-19.07.2023 | 8:00 - 17:00
218 | ст. Динская | ул. Спортивная | 7 | ТО ВДГО,ВКГО | 33 | ПГ, Н/К | 24.07.2023-27.07.2023 | 8:00 - 17:00
219 | ст. Динская | ул. Спортивная | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 34 | ПГ, Н/К | 24.07.2023-27.07.2023 | 8:00 - 17:00
220 | ст. Динская | ул. Железнодорожная | 155 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.07.2023-25.07.2023 | 8:00 - 17:00
221 | ст. Динская | ул. Кирова | 100В | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.07.2023-25.07.2023 | 8:00 - 17:00
222 | ст. Васюринская | ул. Суворова | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 24.07.2023-26.07.2023 | 8:00 - 17:00
223 | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 45 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 24.07.2023-26.07.2023 | 8:00 - 17:00
224 | п. Южный | ул. Садовая | 32 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 24.07.2023-25.07.2023 | 8:00 - 17:00
225 | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 43 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 24.07.2023-27.07.2023 | 8:00 - 17:00
226 | п. Найдорф | ул. Набережная | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 24.07.2023-26.07.2023 | 8:00 - 17:00
227 | ст. Динская | ул. Красная | 72Б | ТО ВДГО,ВКГО | 54 | ПГ, Н/К | 31.07.2023-03.08.2023 | 8:00 - 17:00
228 | ст. Нововеличковская | ул. Красная | 36А | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 31.07.2023-02.08.2023 | 8:00 - 17:00
229 | ст. Динская | ул. Новая | 136 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 31.07.2023-02.08.2023 | 8:00 - 17:00
230 | ст. Нововеличковская | ул. Красная | 38 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 31.07.2023-03.08.2023 | 8:00 - 17:00
231 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 31.07.2023-03.08.2023 | 8:00 - 17:00
232 | ст. Динская | Садовая | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, Н/К | 31.07.2023-02.08.2023 | 8:00 - 17:00
233 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 63 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 31.07.2023-03.08.2023 | 8:00 - 17:00
234 | ст. Динская | пер. Комарова | 2 (кв. 5) | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 31.07.2023-02.08.2023 | 8:00 - 17:00
235 | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 275 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 31.07.2023-02.08.2023 | 8:00 - 17:00
236 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 57 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 07.08.2023-10.08.2023 | 8:00 - 17:00
237 | ст. Динская | ул. Красная | 146 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 07.08.2023-10.08.2023 | 8:00 - 17:00
238 | ст. Динская | ул. Гоголя | 80 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 07.08.2023-09.08.2023 | 8:00 - 17:00
239 | п. Агроном | ул. Почтовая | 6А | ТО ВДГО,ВКГО | 57 | ПГ, Н/К | 07.08.2023-10.08.2023 | 8:00 - 17:00
240 | ст. Динская | пер. Ставского | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 6 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 07.08.2023-08.08.2023 | 8:00 - 17:00
241 | п. Дорожный | ул. Центральная | 16 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, АОГВ | 07.08.2023-09.08.2023 | 8:00 - 17:00
242 | ст. Динская | ул. Красная | 97/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 117 | ПГ | 07.08.2023-07.08.2023 | 8:00 - 17:00
243 | ст. Динская | ул. Спортивная | 2 корп. 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 07.08.2023-10.08.2023 | 8:00 - 17:00
244 | ст. Динская | ул. Гоголя | 68 | ТО ВДГО,ВКГО | 41 | ПГ, Н/К | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
245 | ст. Динская | ул. Центральная | 22Б | ТО ВДГО,ВКГО | 48 | ПГ, Н/К | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
246 | ст. Нововеличковская | ул. Красная | 30 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 14.08.2023-16.08.2023 | 8:00 - 17:00
247 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 59 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
248 | ст. Новотитаровская | ул. Мира | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 14.08.2023-16.08.2023 | 8:00 - 17:00
249 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 47 | ТО ВДГО,ВКГО | 64 | ПГ | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
250 | ст. Динская | ул. Спортивная | 3А | ТО ВДГО,ВКГО | 35 | ПГ, Н/К | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
251 | ст. Динская | ул. Спортивная | 11 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
252 | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 267 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, Н/К | 14.08.2023-16.08.2023 | 8:00 - 17:00
253 | п. Найдорф | ул. Набережная | 19 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 14.08.2023-16.08.2023 | 8:00 - 17:00
254 | ст. Динская | ул. Кирова | 116 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 14.08.2023-17.08.2023 | 8:00 - 17:00
255 | п. Найдорф | ул. Мира | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, АОГВ | 14.08.2023-15.08.2023 | 8:00 - 17:00
256 | п. Южный | ул.Северная | 30/4 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 21.08.2023-23.08.2023 | 8:00 - 17:00
257 | п. Найдорф | ул. Тепличная | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 21.08.2023-23.08.2023 | 8:00 - 17:00
258 | ст. Новотитаровская | ул. Красноармейская | 54 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
259 | п. Южный | ул.Северная | 30/4 лит А | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
260 | п. Южный | ул.Северная | 30/4 лит В | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
261 | п. Южный | ул. Северная | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | пг, впг, н/к | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
262 | ст. Динская | пер. Комарова | 10 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
263 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 40 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
264 | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 42 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
265 | п. Южный | ул.Северная | 30/4 лит Б | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 21.08.2023-24.08.2023 | 8:00 - 17:00
266 | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 17 | ТО ВДГО,ВКГО | 6 | ПГ, Н/К | 21.08.2023-22.08.2023 | 8:00 - 17:00
267 | п. Южный | ул. Садовая | 28 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, УГОП | 28.08.2023-29.08.2023 | 8:00 - 17:00
268 | п. Южный | пер. Смоленский | 12корп 3 (три) | ТО ВДГО,ВКГО | 19 | ПГ, Н/К | 28.08.2023-31.08.2023 | 8:00 - 17:00
269 | п. Найдорф | пер. Тепличный | 15 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 28.08.2023-29.08.2023 | 8:00 - 17:00
270 | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 28.08.2023-31.08.2023 | 8:00 - 17:00
271 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 61 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 28.08.2023-31.08.2023 | 8:00 - 17:00
272 | ст. Васюринская | ул. Ставского | 57В | ТО ВДГО,ВКГО | 45 | ПГ | 28.08.2023-31.08.2023 | 8:00 - 17:00
273 | ст. Динская | ул. Октябрьская | 145 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 28.08.2023-29.08.2023 | 8:00 - 17:00
274 | п. Агроном | ул. Почтовая | 10 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 28.08.2023-30.08.2023 | 8:00 - 17:00
275 | ст. Динская | ул. Линейная | 131 | ТО ВДГО,ВКГО | 90 | ПГ | 28.08.2023-31.08.2023 | 8:00 - 17:00
276 | ст. Динская | ул. Новая | 129 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 28.08.2023-29.08.2023 | 8:00 - 17:00
277 | ст. Динская | ул. Школьная | 7А корп 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 04.09.2023-07.09.2023 | 8:00 - 17:00
278 | п. Южный | ул. Новая | 21 | ТО ВДГО,ВКГО | 22 | ПГ, Н/К | 04.09.2023-07.09.2023 | 8:00 - 17:00
279 | п. Южный | ул. Смоленская | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 54 | ПГ, Н/К | 04.09.2023-07.09.2023 | 8:00 - 17:00
280 | ст. Динская | ул. Школьная | 7А корп 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 46 | ПГ, Н/К | 04.09.2023-07.09.2023 | 8:00 - 17:00
281 | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 корп.4 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 04.09.2023-07.09.2023 | 8:00 - 17:00

## Лист2
2022 | [9 empty] | Утверждаю
Директор Филиала №1
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
__________________Р.Т. Кушу
|  |  | 10 мкд в неделю |  |  |  |  | "____"________________2020г.
График технического обслуживания и проверки на герметичность общедомового имущества ВДГО МКД на 2020 год
№ ПП |  |  | Адрес дома |  |  | Вид работ | Кол-во квартир всего | оборудование | План проведения работ | Факт проведения работ
|  | Осколович Владимир Антонович | ст. Динская | ул. Комсомольская | 107 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ | 14.02.2022-17.02.2022 | 2022-02-17
|  | Инвияева Лариса Алексеевн | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 14.02.2022-16.02.2022 | 2022-02-16
|  | Берцелевич Сергей Александрович | ст. Динская | ул. Комсомольская | 105 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 14.02.2022-16.02.2022 | 2022-02-16
|  | Городская | ст. Динская | ул. Красная | 112 | ТО ВДГО,ВКГО | 36 | ПГ | 14.02.2022-17.02.2022 | 2022-02-17
|  | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 90 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 14.02.2022-17.02.2022 | 2022-02-17
|  | Городская | ст. Динская | ул. Красная | 111 | ТО ВДГО,ВКГО | 58 | ПГ | 14.02.2022-17.02.2022 | 2022-02-17
|  | К Сервис | ст. Динская | ул. Новая | 103 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ (совмещен кран на вводе с новая 105) | 14.02.2022-17.02.2022 | 2022-02-17
|  | Лысенко Т.В. | ст. Васюринская | ул. Северная | 81 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 14.02.2022-16.02.2022 | 2022-02-16
| 130 | Макаренко Константин Юрьевич | ст. Динская | ул. Тельмана | 137 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ | 21.02.2022-24.02.2022 | 2022-02-24
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Линейная | 151 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 21.02.2022-24.02.2022 | 2022-02-24
| 11 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 88 | ТО ВДГО,ВКГО | 56 | ПГ | 21.02.2022-24.02.2022 | 2022-02-24
| 11 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 92 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 21.02.2022-25.02.2022 | 2022-02-25
| 196 | МИКСС | ст. Динская | ул. Линейная | 118 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 21.02.2022-25.02.2022 | 2022-02-25
| 18 | ТСН новое | ст. Динская | ул. Новая | 105 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ (совмещен кран на вводе с новая 103) | 21.02.2022-24.02.2022 | 2022-02-24
| 11 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 110 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 21.02.2022-24.02.2022 | 2022-02-28
|  | Левченко Наталья Борисовна | ст. Васюринская | ул. Северная | 74 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 21.02.2022-24.02.2022 | 2022-02-24
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Комсомольская | 114 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 21.02.2022-22.02.2022 | 2022-02-22
| 182 | Городская | ст. Динская | ул. Красная | 108 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 28.02.2022-02.03.2022 | 2022-03-02
| 182 | Городская | ст. Динская | пер. Комарова | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 28.02.2022-03.03.2022 | 2022-03-03
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Линейная | 122 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 28.02.2022-11.03.2022 | 2022-03-02
| 36 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Красноармейская | 50 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 28.02.2022-04.03.2022 | 2022-03-04
| 36 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Новая | 115 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ | 28.02.2022-02.03.2022 | 2022-03-02
| 36 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Новая | 106 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 28.02.2022-04.03.2022 | 2022-03-04
| 42 | К Сервис | ст. Динская | ул. Калинина | 47 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 28.02.2022-04.03.2022 | 2022-03-04
| 78 | Хан Валентина Владимировна | ст. Васюринская | ул. Суворова | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 09.03.2022-11.03.2022 | 2022-03-09
| 177 | Рябова Елена Ивановна | п. Южный | ул. Мира | 43 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 09.03.2022-11.03.2022 | 2022-03-11
|  | К Сервис | ст. Динская | ул. Кубанская | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 09.03.2022-10.03.2022 | 2022-03-10
|  | Курилкина Ольга Ивановна | ст. Динская | ул. Гоголя | 82 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 09.03.2022-10.03.2022 | 2022-03-10
| 25 | МИКСС | ст. Динская | ул. Кондратенко | 10 | ТО ВДГО,ВКГО | 37 | ПГ, Н/К | 14.03.2022-17.03.2022 | 2022-03-17
| 72 | ООО УК Благоустройство | п. Южный | ул. Новая | 23А/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 14.03.2022-18.03.2022 | 2022-03-18
| 90 | ТСН Виктория | ст. Динская | ул. Кирова | 117 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 14.03.2022-17.03.2022 | 2022-03-17
| 73 | ООО УК Благоустройство | п. Южный | ул. Новая | 23А/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 14.03.2022-17.03.2022 | 2022-03-17
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Кондратенко | 16 | ТО ВДГО,ВКГО | 37 | ПГ, Н/К | 14.03.2022-17.03.2022 | 2022-03-17
| 74 | ООО УК Благоустройство | п. Южный | ул. Новая | 23А/3 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 14.03.2022-18.03.2022 | 2022-03-18
|  | ТСЖ кубанское | п. Южный | ул. Новая | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 14.03.2022-16.03.2022 | 2022-03-16
|  | Городская | ст. Динская | ул. Красная | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, УГОП | 14.03.2022-15.03.2022 | 2022-03-15
|  | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 105 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 14.03.2022-16.03.2022 | 2022-03-16
| 42 | МИКСС | ст. Динская | ул. Калинина | 46 | ТО ВДГО,ВКГО | 36 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-24.03.2022 | 2022-03-24
| 65 | тсж содружество | п. Южный | ул. Садовая | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-24.03.2022 | 2022-03-24
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Калинина | 46А | ТО ВДГО,ВКГО | 33 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-24.03.2022 | 2022-03-24
| 7 | Заздравная Любовь Трофимовна | ст. Васюринская | ул. Северная | 82/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 23 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-23.03.2022 | 2022-03-23
| 71 | Скугарь Татьяна Юрьевна | ст. Васюринская | ул. Северная | 82/3 | ТО ВДГО,ВКГО | 23 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-23.03.2022 | 2022-03-23
| 58 | Скрябина Кристина Андреевна | ст. Васюринская | ул. Северная | 82/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 21 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-23.03.2022 | 2022-03-23
| 182 | Городская | ст. Динская | ул. Комсомольская | 127 | ТО ВДГО,ВКГО | 6 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 21.03.2022-22.03.2022 | 2022-03-22
| 182 | Городская | ст. Динская | ул. Октябрьская | 106 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 21.03.2022-22.03.2022 | 2022-03-22
| 182 | Городская | п. Украинский | ул. Ленина | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 21.03.2022-23.03.2022 | 2022-03-23
| 47 | МИКСС | п. Южный | ул. Дозорная | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 5 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-22.03.2022 | 2022-03-22
| 60 | тсж дружный | п. Южный | ул. Мира | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 21.03.2022-24.03.2022 | 2022-03-24
| 100 | рыбников владимир владимирович | ст. Динская | пер. Красный | 110 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 21.03.2022-22.03.2022 | 2022-03-22
| 47 | МИКСС | ст. Динская | ул. Кондратенко | 8 | ТО ВДГО,ВКГО | 49 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-31.03.2022 | 2022-03-31
| 25 | МИКСС | ст. Динская | ул. Ленина | 21 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
|  | Городская | ст. Новотитаровская | ул. Гоголя | 24а | ТО ВДГО,ВКГО | 28 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 44 | Чувашова Ольга Александровна | п. Зарождение | ул. Садовая | 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 76 | ООО УК Благоустройство | п. Южный | ул. Екатерининская | 6/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 76 | ООО УК Благоустройство | п. Южный | ул. Екатерининская | 6/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 76 | ООО УК Благоустройство | п. Южный | ул. Екатерининская | 6/3 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 51 | Седых Светлана Викторовна | п. Агроном | ул. Почтовая | 24 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 183 | Карпов Леонид Степанович | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 174/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 82 | Иванова Евгения Павловна | ст. Старомышастовская | ул. К. Маркса | 110 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 126 | Карпенко Наталья Владимировна | ст. Динская | ул. Красная | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, УГОП | 28.03.2022-30.03.2022 | 2022-03-30
| 53 | содружество | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 54 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 28.03.2022-31.03.2022 | 2022-03-31
| 3 | Жарова Нина Семеновна | ст. Динская | пер. Комарова | 8/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 28.03.2022-29.03.2022 | 2022-03-29
| 91 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Спортивная | 1/1 к20 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 04.04.2022-06.04.2022 | 2022-04-06
| 92 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Кирова | 118 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 04.04.2022-07.04.2022 | 2022-04-07
- | 97 | Ястреб Евгения Юрьевна | ст. Старомышастовская | ул. Советская | 36 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 04.04.2022-05.04.2022 | 2022-04-05
| 67 | тсж мирный | п. Южный | ул. Мира | 36 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 04.04.2022-06.04.2022 | 2022-04-06
| 254 | ук базис | ст. Динская | ул. Тельмана | 147 | ТО ВДГО,ВКГО | 63 | ПГ, ВПГ | 04.04.2022-08.04.2022 | 2022-04-08
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. К.Цеткин | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ, ВПГ | 04.04.2022-08.04.2022 | 2022-04-08
| 6 | К Сервис | ст. Динская | пер. Комарова | 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 04.04.2022-05.04.2022 | 2022-04-05
| 53 | содружество | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 52 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 04.04.2022-07.04.2022 | 2022-04-07
| 147 | содружество | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 48 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 04.04.2022-07.04.2022 | 2022-04-07
| 25 | МИКСС | п. Агроном | ул. Корпусная | 3Б | ТО ВДГО,ВКГО | 34 | ПГ, Н/К | 04.04.2022-07.04.2022 | 2022-04-07
| 25 | МИКСС | п. Агроном | ул. Корпусная | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, Н/К | 04.04.2022-07.04.2022 | 2022-04-07
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Спортивная | 8 | ТО ВДГО,ВКГО | 19 | ПГ, Н/К | 11.04.2022-13.04.2022 | 2022-04-13
| 55 | Одновол Любовь Юрьевна | ст. Воронцовская | ул. Красная | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 17 | ПГ, Н/К | 11.04.2022-13.04.2022 | 2022-04-15
| 77 | Бруяка Григорий Иванович | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 11.04.2022-12.04.2022 | 2022-04-12
| 261 | Панченко Ирина Петровна | ст. Динская | ул. Гоголя | 90 | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, ВПГ | 11.04.2022-12.04.2022 | 2022-04-12
| 184 | Городская | ст. Динская | ул. Красная | 70 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 11.04.2022-12.04.2022 | 2022-04-12
| 214 | Ледяева Ирина Евгеньевна | ст. Динская | ул. Гоголя | 165 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ | 11.04.2022-13.04.2022 | 2022-04-13
| 54 | Симакова Татьяна Васильевна | п. Украинский | ул. Мира | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, УГОП | 11.04.2022-13.04.2022 | -
| 146 | содружество | ст. Васюринская | ул. Ставского | 53 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 11.04.2022-14.04.2022 | 2022-04-14
| 4/252 | Ващук Ольга Николаевна | ст. Динская | ул. Красная | 109 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, УГОП | 11.04.2022-12.04.2022 | 2022-04-12
| 185 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Комсомольская | 57 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 11.04.2022-14.04.2022 | 2022-04-14
| 25 | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 11/10 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 11.04.2022-14.04.2022 | 2022-04-14
| 25 | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 11/11 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 11.04.2022-14.04.2022 | 2022-04-14
| 25 | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 11/12 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 11.04.2022-14.04.2022 | 2022-04-14
| 182 | Городская | ст. Динская | ул. Красная | 106 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 19.04.2022 | 2022-04-19
| 7 | Тищенко Петр Павлович | ст. Динская | ул. Красная | 107 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 19.04.2022 | 2022-04-19
| 22 | Головань Любовь Федоровна | ст. Динская | ул. Линейная | 193Б | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 20.04.2022 | 2022-04-20
| 87 | Мельник Зинаида Валерьевна | п. Найдорф | ул. Школьная | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 19.04.2022 | 2022-04-19
| 85 | Дуброва Валентина Евгеньевна | п. Найдорф | ул. Красная | 38 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 19.04.2022 | 2022-04-19
| 105 | Дорцвейлер Александр Александрович | п. Украинский | ул. Советов | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 20.04.2022 | -
| 25 | МИКСС | п. Агроном | ул. Вокзальная | 6Б | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 18.04.2022 - 21.04.2022 | 2022-04-21
| 51 | Вотинова Елена Викторовна | п. Агроном | ул. Почтовая | 20А | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 19.04.2022 | 2022-04-19
| 193 | Гребенников Сергей Семенович | ст. Динская | ул. Красная | 24 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 18.04.2022 - 20.04.2022 | 2022-04-20
| 15 | Караченцева Полина Викторовна | ст. Динская | ул. Гоголя | 84 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 18.04.2022 - 21.04.2022 | 2022-04-21
| 118 | Радченко Дмитрий Трофимович | п. Южный | ул. Мира | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 18.04.2022 - 21.04.2022 | 2022-04-21
| 123 | Варич Сергей Анатольевич | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 182 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, ВПГ | 18.04.2022 - 21.04.2022 | 2022-04-21
| 192 | Парфенова Надежда Александровна | ст. Новотитаровская | ул. Розы Люксембург | 48Б | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.04.2022 - 20.04.2022 | 2022-04-20
| 25 | МИКСС | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит А (1) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 27.04.2022 | 2022-04-27
| 6 | К Сервис | ст. Динская | пер. Комарова | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 13 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 27.04.2022 | 2022-04-27
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 146А | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 25.04.2022 - 28.04.2022 | 2022-04-28
| 25 | МИКСС | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит Б (2) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 27.04.2022 | 2022-04-27
| 25 | МИКСС | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит В (3) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 27.04.2022 | 2022-04-27
| 25 | МИКСС | ст. Новотитаровская | ул. Выгонная | 35А лит Д (4) | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 27.04.2022 | 2022-04-27
| 25 | МИКСС | ст. Динская | ул. Красная | 44 | ТО ВДГО,ВКГО | 63 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 29.04.2022 | 2022-04-29
| 6 | К Сервис | ст. Динская | пер. Комарова | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 25.04.2022 - 27.04.2022 | 2022-04-27
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Тельмана | 145 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, ВПГ | 25.04.2022 - 28.04.2022 | 2022-04-28
| 2 | Савина Светлана Владимировна | ст. Динская | пер. Комарова | 8 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 16.05.2022 - 17.05.2022 | 2022-05-17
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 115А | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, АОГВ | 16.05.2022 - 19.05.2022 | 2022-05-19
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 122 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 16.05.2022 - 19.05.2022 | 2022-05-19
| 131 | Елизаров Владимир Петрович | с. Суворовское | ул. Красная | 18 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 16.05.2022 - 17.05.2022 | 2022-05-17
| 144 | Писанков Василий Васильевич | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 60 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ, ВПГ | 16.05.2022 - 19.05.2022 | 2022-05-19
| 132 | Охрименко Елена Борисовна | с. Суворовское | ул. Набережная | 79 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 16.05.2022 - 17.05.2022 | +
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 1 (Б) | ТО ВДГО,ВКГО | 20 | ПГ, Н/К | 16.05.2022 - 19.05.2022 | +
| 269 | Сенина Елена Анатольевна | п. Южный | пер. Смоленский | 12Д | ТО ВДГО,ВКГО | 19 | ПГ, Н/К | 16.05.2022 - 19.05.2022 | 2022-05-19
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Чапаева | 90 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ, Н/К | 16.05.2022 - 19.05.2022 | 2022-05-19
| 231 | Заколоднева Марина Александровна | ст. Динская | ул. Комсомольская | 102А | ТО ВДГО,ВКГО | 13 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 16.05.2022 -18.05.2022 | 2022-05-18
Степанова Л.Г. | 29 | Гутяр Елена Ивановна | ст. Динская | ул. Широкая | 47 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 23.05.2022 - 25.05.2022 | 2022-05-25
| 6 | К Сервис | ст. Динская | ул. Красная | 66 | ТО ВДГО,ВКГО | 4 | ПГ, Н/К | 23.05.2022 - 24.05.2022 | 2022-05-24
| 27 | Дудка Владимир Павлович | ст. Динская | ул. Широкая | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 23.05.2022 - 24.05.2022 | 2022-05-24
| 224 | Полежака Елена Григорьевна | ст. Васюринская | пер. Больничный | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 23.05.2022 - 26.05.2022 | 2022-05-26
| 125 | Лысковец Николай Николаевич | ст. Новотитаровская | ул. Калинина | 12 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 23.05.2022 - 25.05.2022 | 2022-05-25
| 21 | Степанова Людмила Григорьевна | ст. Динская | ул. Железнодорожная | 150А | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 23.05.2022 - 26.05.2022 | -
| 119 | Гетьман Анастасия Александровна | п. Агроном | ул. Почтовая | 28 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 23.05.2022 - 25.05.2022 | 2022-05-25
| 38 | Пономаренко Олег Леонидович | п. Агроном | ул. Почтовая | 30 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 23.05.2022 - 25.05.2022 | 2022-05-25
| 37 | Пономаренко Олег Леонидович | п. Агроном | ул. Почтовая | 32 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 23.05.2022 - 25.05.2022 | 2022-05-25
| 111 | Байбуз Светлана Юрьевна | п. Агроном | ул. Вокзальная | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, ВПГ | 23.05.2022 - 26.05.2022 | 2022-05-26
| 168 | Коваленко Алексей Александрович | ст. Васюринская | ул. Северная | 82 корп 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 23.05.2022 - 25.05.2022 | 2022-05-25
| 164 | Дейнега Иван Александрович | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 62 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 30.05.2022 - 01.06.2022 | 2022-06-01
| 75 | Коваленко Алексей Александрович | ст. Васюринская | ул. Северная | 82 корп 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 17 | ПГ, Н/К | 30.05.2022 - 02.06.2022 | 2022-06-02
| 186 | Нерсесян Гоар Арменаковна | ст. Новотитаровская | ул. Красноармейская | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 30.05.2022 - 01.06.2022 | 2022-06-01
| 35 | Жэу модуль | ст. Динская | ул. Новая | 115А | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ, Н/К | 30.05.2022 - 03.06.2022 | -
| 34 | Ольшанская Наталья Ивановна | п. Украинский | ул. Мира | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 30.05.2022 - 31.05.2022 | 2022-06-03
| 69 | Нагорнова Татьяна Николаевна | ст. Новотитаровская | ул. Розы Люксембург | 48А | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 30.05.2022 - 01.06.2022 | 2022-06-01
| 86 | Лихогруд Людмила Сергеевна | ст. Новотитаровская | ул. Краснодарская | 61/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, | 30.05.2022 - 02.06.2022 | 2022-06-02
| 25 | МИКСС | ст. Динская | ул. Пролетарская | 1А | ТО ВДГО,ВКГО | 13 | ПГ, Н/К | 30.05.2022 - 01.06.2022 | 2022-06-01
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 6 ж | ТО ВДГО,ВКГО | 26 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 09.06.2022 | 2022-06-09
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 5 е | ТО ВДГО,ВКГО | 26 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 09.06.2022 | 2022-06-09
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 7 з | ТО ВДГО,ВКГО | 21 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 09.06.2022 | 2022-06-09
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 12 корп 8 и | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 09.06.2022 | 2022-06-09
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 11/13 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 08.06.2022 | 2022-06-08
|  | МИКСС | п. Южный | пер. Смоленский | 11/14 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 08.06.2022 | 2022-06-08
| 46 | тсж кубань Костырина Е.М. | ст. Динская | ул. Кирова | 119 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 06.06.2022 - 09.06.2022 | 2022-06-09
| 31 | ТСЖ "Радуга" Зуев Николай Тимофеевич | ст. Динская | ул. Красная | 134 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 06.06.2022 - 08.06.2022 | +
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Кирова | 107 | ТО ВДГО,ВКГО | 59 | ПГ, Н/К | 06.06.2022 - 10.06.2022 | 2022-06-10
| 41 | Родник | ст. Васюринская | ул. Северная | 83 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 06.06.2022 - 09.06.2022 | 2022-06-09
| 41 | Родник | ст. Васюринская | ул. Северная | 85 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 06.06.2022 - 10.06.2022 | 2022-06-10
| 104 | Лисицкая Ирина Дмитриевна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 248 | ТО ВДГО,ВКГО | 10 | ПГ, Н/К | 14.06.2022 - 15.06.2022 | 2022-06-15
| 145 | Мороченкова Татьяна Васильевна | ст. Динская | ул. Комсомольская | 151 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2022-06-16
|  | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Гоголя | 127 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 14.06.2022 - 17.06.2022 | 2022-06-17
|  | Родник | ст. Васюринская | ул. Северная | 89 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 14.06.2022 - 17.06.2022 | 2022-06-17
| 40 | родник | ст. Васюринская | ул. Ставского | 45 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 14.06.2022 - 17.06.2022 | 2022-06-17
| 33 | тсж олимп | ст. Динская | ул. Линейная | 120 | ТО ВДГО,ВКГО | 60 | ПГ | 14.06.2022 - 17.06.2022 | 2022-06-17
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Луначарского | 50 | ТО ВДГО,ВКГО | 23 | ПГ, Н/К | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2022-06-16
| 30 | Орлов Александр Владимирович | ст. Динская | ул. Гоголя | 76 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ | 14.06.2022 - 15.06.2022 | 2022-06-15
| 115 | Шевченко Валентина Константиновна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 254 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, АОГВ | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2022-06-16
| 103 | Апенькина Оксана Николаевна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 188 | ТО ВДГО,ВКГО | 17 | ПГ, ВПГ | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2022-06-16
|  | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Октябрьская | 116 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 14.06.2022 - 17.06.2022 | 2022-06-22
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Есенина | 13 | ТО ВДГО,ВКГО | 38 | ПГ, Н/К | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 2022-06-24
| 20 | Богуцкий Роман Павлович | ст. Динская | ул. Гоголя | 78 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ | 20.06.2022 - 22.06.2022 | -
| 28 | Аверичкина Ирина Владимировна | ст. Динская | ул. Кирова | 140Б | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 20.06.2022 - 22.06.2022 | 2022-06-22
| 40 | родник | ст. Васюринская | ул. Северная | 87 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 2022-09-08
| 88 | Грабовская Валентина Николаевна | п. Найдорф | ул. Красная | 32 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 20.06.2022 - 21.06.2022 | 2022-06-21
| 140 | Шинкаренко Юлия Геннадиевна | п. Найдорф | ул. Красная | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 20.06.2022 - 21.06.2022 | 2022-06-21
| 134 | гончарова Наталья Евгеньевна | п. Агроном | ул. Почтовая | 22 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 20.06.2022 - 22.06.2022 | 2022-06-22
| 113 | Король Любовь Георгиевна | п. Найдорф | пер. Тепличный | 13 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 20.06.2022 - 21.06.2022 | 2022-06-21
| 84 | Кондратенко Миланья Петровна | п. Найдорф | ул. Школьная | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 20.06.2022 - 21.06.2022 | 2022-06-21
| 40 | родник | ст. Васюринская | ул. Ставского | 55 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 27.06.2022 - 30.06.2022 | 2022-06-30
| 201 | Рытова Нататья Никитична | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 11 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ | 27.06.2022 - 28.06.2022 | 2022-06-28
| 124 | Сытник Валентина Михайловна | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 309 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2022-06-29
| 108 | Олейник Ирина Юрьевна | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 27.06.2022 - 28.06.2022 | -
| 151 | Евтушенко Александр Николаевич | ст. Васюринская | ул. Ставского | 65 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2022-06-29
| 149 | Парий Александр Савельевич | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 81/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ4,ВПГ, н/к | 27.06.2022 - 28.06.2022 | 2022-06-28
|  | Баскакова Надежда Энверовна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 252 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, АОГВ | 27.06.2022 - 29.06.2022 | -
| 197 | Городская | ст. Новотитаровская | ул. Крайняя | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 55 | ПГ | 27.06.2022 - 01.07.2022 | 2022-07-01
| 57 | Галочкина Валентина Юрьевна | ст. Новотитаровская | ул. Розы Люксембург | 52 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2022-06-29
| 83 | Попович Татьяна Витальевна | п. Найдорф | ул. Школьная | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2022-06-29
| 106 | Кушпелев Сергей Дмитриевич | п. Найдорф | ул. Школьная | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2022-06-29
| 158 | Сердюкова Наталья Викторовна | ст. Васюринская | пер. Больничный | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2022-07-06
| 155 | Смирнова Любовь Ильинична | ст. Васюринская | ул. Северная | 76 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 04.07.2022 - 07.07.2022 | 2022-07-07
| 112 | Ануфриева Лариса Хабибулловна | п. Найдорф | ул. Красная | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 04.07.2022 - 05.07.2022 | 2022-07-05
| 135 | Шурнова Вера Григорьевна | п. Найдорф | ул. Мира | 3 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 04.07.2022 - 05.07.2022 | 2022-07-05
| 110 | Шашова Марина Сергеевна | п. Найдорф | ул. Школьная | 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2022-07-06
| 127 | Блягоз Марина Николаевна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 170 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2022-07-06
| 173 | Грибанова Татьяна Вячеславовна | п. Агроном | ул. Почтовая | 26 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2022-07-06
| 5 | Руднева Мария Викторовна | п. Южный | ул. Новая | 14 | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, Н/К | 04.07.2022 - 07.07.2022 | 2022-07-07
| 40 | Родник | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 46 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 11.07.2022 - 14.07.2022 | 2022-07-14
| 40 | Родник | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 74 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 2022-07-15
| 150 | Дегтеренко Инна Борисовна | ст. Васюринская | ул. Северная | 72 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2022-07-13
| 137 | Бажан Светлана Михайловна | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 307 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 11.07.2022 - 13.07.2022 | -
| 121 | Озерова Виктория Александровна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 184/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 14-15 | -
| 204 | Мысливец Светлана Николаевна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 250 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 11.07.2022 - 13.07.2022 | -
|  | Лихогруд Елена Алексеевна | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 22 | ТО ВДГО,ВКГО | 27 | ПГ | 11.07.2022 - 14.07.2022 | -
| 178 | Кочарян Мартун Арменакович | ст. Нововеличковская | ул. Почтовая | 18 | ТО ВДГО,ВКГО | 2 | ПГ, Н/К | 11.07.2022 - 11.07.2022 | 2022-07-11
| 179 | Кочарян Мартун Арменакович | ст. Нововеличковская | ул. Почтовая | 18А | ТО ВДГО,ВКГО | 2 | ПГ, Н/К | 11.07.2022 - 11.07.2022 | 2022-07-11
| 169 | Пинчук Екатерина Сергеевна | п. Южный | ул. Советская | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 11.07.2022 - 12.07.2022 | 2022-07-12
| 56 | Перевалова Валентина Петровна | п. Южный | ул. Садовая | 30 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, УГОП | 11.07.2022 - 12.07.2022 | 2022-07-12
| 161 | Казнадий Надежда Николаевна | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 18.07.2022 - 21.07.2022 | 2022-09-08
| 14 | Гаврилова Александра Михайловна | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 58 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 2022-07-20
|  | родник | ст. Васюринская | ул. Ставского | 51 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 18.07.2022 - 22.07.2022 | 2022-07-22
| 9 | Лихота Татьяна Владимировна | ст. Динская | ул. Красная | 117 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ | 18.07.2022 - 21.07.2022 | 2022-07-21
| 205 | Микова Парасковья Ивановна | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 18 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 18.07.2022 - 19.07.2022 | 2022-07-20
| 114 | Лоскутов Борис Ильич | п. Украинский | ул. Мира | 4 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.07.2022 - 19.07.2022 | -
| 207 | Марченко Элеонора Александровна | п. Зарождение | ул. Садовая | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 2022-07-20
| 81 | Грабчук Любовь Павловна | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 305 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 2022-07-20
| 171 | Купенко Юлия Ивановна | п. Украинский | ул. Ленина | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 18.07.2022 - 19.07.2022 | 2022-07-19
| 174 | Лавров Иван Сергеевич | п. Южный | ул. Новая | 15 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 18.07.2022 - 20.07.2022 | 2022-07-20
| 167 | Тюменева Татьяна Мстиславовна | ст. Васюринская | ул. Ставского | 41 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 25.07.2022 - 29.07.2022 | 2022-07-29
| 166 | Ермоленко Александр Николаевич | ст. Васюринская | ул. Ставского | 43 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 25.07.2022 - 28.07.2022 | 2022-07-28
| 203 | Гордеев Вячеслав Александрович | ст. Васюринская | ул. Ставского | 67 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 25.07.2022 - 27.07.2022 | 2022-07-27
|  | южный ветер | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 корп.2 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 25.07.2022 - 28.07.2022 | -
| 109 | Дьяченко Наталья Анатольевна | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 4 | ПГ, Н/К | 25.07.2022 - 26.07.2022 | 2022-07-26
| 94 | Терещенко Татьяна Михайловна | ст. Новотитаровская | ул. Луначарского | 199/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 25.07.2022 - 27.07.2022 | 2022-07-27
| 198 | Фролкова Наталья Петровна | ст. Новотитаровская | ул. Луначарского | 199/2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 25.07.2022 - 27.07.2022 | 2022-07-27
| 211 | Шашко Юрий Александрович | ст. Динская | ул. Гоголя | 99 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 25.07.2022 - 27.07.2022 | -
| 264 | ООО "ЭлитСтрой" | ст. Динская | ул. Спортивная | 7 | ТО ВДГО,ВКГО | 33 | ПГ, Н/К | 25.07.2022 - 28.07.2022 | 2022-08-28
| 263 | ООО "ЭлитСтрой" | ст. Динская | ул. Спортивная | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 34 | ПГ, Н/К | 25.07.2022 - 28.07.2022 | 2022-07-28
| 222 | Дрынкина Валентина Ивановна | ст. Динская | ул. Железнодорожная | 155 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 01.08.2022 - 02.08.2022 | -
| 10 | Филимонова Нина Вячеславовна | ст. Динская | ул. Кирова | 100В | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 01.08.2022 - 02.08.2022 | 2022-08-02
| 156 | Волосенко Елена Александровна | ст. Васюринская | ул. Суворова | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 01.08.2022 - 04.08.2022 | 2022-08-04
| 202 | Грачева Инна Владимировна | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 45 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ | 01.08.2022 - 03.08.2022 | 2022-08-03
| 271 | Сухорукова Татьяна Сергеевна | п. Южный | ул. Садовая | 32 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 01.08.2022 - 02.08.2022 | 2022-08-02
| 162 | Пензиева Елена Алексеевна | ст. Васюринская | ул. Железнодорожная | 43 | ТО ВДГО,ВКГО | 30 | ПГ, ВПГ | 01.08.2022 - 04.08.2022 | 2022-08-04
| 102 | Самохина Лидия Исидоровна | п. Найдорф | ул. Набережная | 9 | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 01.08.2022 - 02.08.2022 | 2022-08-02
| 206 | МИКСС | ст. Динская | ул. Красная | 72Б | ТО ВДГО,ВКГО | 54 | ПГ, Н/К | 01.08.2022 - 05.08.2022 | 2022-08-05
|  | Костина Елена Владимировна | ст. Нововеличковская | ул. Красная | 36А | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 01.08.2022 - 04.08.2022 | -
|  | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Новая | 136 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ | 01.08.2022 - 04.08.2022 | -
|  | Книга Людмила Кузьминична | ст. Нововеличковская | ул. Красная | 38 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 01.08.2022 - 04.08.2022 | -
| 188 | содружество | ст. Васюринская | ул. Ставского | 49 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 08.08.2022 - 12.08.2022 | 2022-09-07
| 270 | Потрусова Ирина Анатольевна | ст. Динская | Садовая | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, Н/К | 08.08.200 - 09.08.2022 | -
| 190 | содружество | ст. Васюринская | ул. Ставского | 63 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 08.08.2022 - 11.08.2022 | 2022-09-07
| 2 | Духовенко Надежда Исааковна | ст. Динская | пер. Комарова | 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 08.08.2022 - 10.08.2022 | -
| 136 | Макаренко Галина Ивановна | ст. Новотитаровская | ул. Ленина | 275 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, Н/К | 08.08.2022 - 09.08.2022 | -
| 40 | Родник | ст. Васюринская | ул. Ставского | 57 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 08.08.2022 - 11.08.2022 | 2022-08-11
| 49 | Дьяченко Светлана Михайловна | ст. Динская | ул. Красная | 146 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 08.08.2022 - 10.08.2022 | 2022-08-10
| 32 | Юндалов Антон Юрьевич | ст. Динская | ул. Гоголя | 80 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 2022-08-08 | -
| 59 | тсн наш дом | п. Агроном | ул. Почтовая | 6А | ТО ВДГО,ВКГО | 57 | ПГ, Н/К | 08.08.2022 - 12.08.2022 | 2022-08-12
| 212 | Вандышева Татьяна Нифодиевна | ст. Динская | пер. Ставского | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 6 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 08.08.2022 - 09.08.2022 | 2022-08-09
| 210 | Капленко галина Владимировна | п. Дорожный | ул. Центральная | 16 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, АОГВ | 08.08.2022 - 10.08.2022 | 2022-08-10
| 226 | ТСЖ Шанс Елисеев Дмитрий Анатольевич | ст. Динская | ул. Красная | 97/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 117 | ПГ | 08.08.2022 - 09.08.2022 | -
| 225 | ООО "ЭлитСтрой" | ст. Динская | ул. Спортивная | 2 корп. 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 08.08.2022 - 11.08.2022 | 2022-08-11
| 237 | Назаренко Елена Геннадьевна | ст. Динская | ул. Гоголя | 68 | ТО ВДГО,ВКГО | 41 | ПГ, Н/К | 15.08.2022 - 19.08.2022 | -
| 194 | МИКСС | ст. Динская | ул. Центральная | 22Б | ТО ВДГО,ВКГО | 48 | ПГ, Н/К | 15.08.2022 - 19.08.2022 | 2022-08-19
| 89 | Соколенко Сергей Алексеевич | ст. Нововеличковская | ул. Красная | 30 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, Н/К | 15.08.2022 - 17.08.2022 | -
|  | содружество | ст. Васюринская | ул. Ставского | 59 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 15.08.2022 - 18.08.2022 | 2022-09-02
| 218 | Никонович Светлана Александровна | ст. Новотитаровская | ул. Мира | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 14 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.08.2022 - 17.08.2022 | -
| 40 | родник | ст. Васюринская | ул. Ставского | 47 | ТО ВДГО,ВКГО | 64 | ПГ | 15.08.2022 - 19.08.2022 | 2022-08-19
| 262 | ООО "ЭлитСтрой" | ст. Динская | ул. Спортивная | 3А | ТО ВДГО,ВКГО | 35 | ПГ, Н/К | 15.08.2022 - 19.08.2022 | 2022-08-19
| 265 | ООО "ЭлитСтрой" | ст. Динская | ул. Спортивная | 11 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 15.08.2022 - 18.08.2022 | -
| 268 | Стеценко Александр Николаевич | ст. Новотитаровская | ул. Октябрьская | 267 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, Н/К | 15.08.2022 - 17.08.2022 | -
| 143 | Котлярова Валентина Федоровна | п. Найдорф | ул. Набережная | 19 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 15.08.2022 - 17.08.2022 | 2022-08-17
| 26 | ДомУютСервис | ст. Динская | ул. Кирова | 116 | ТО ВДГО,ВКГО | 40 | ПГ | 15.08.2022 - 18.08.2022 | -
| 80 | Васильева Елена Станиславовна | п. Найдорф | ул. Мира | 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, АОГВ | 15.08.2022 - 17.08.2022 | 2022-08-17
|  | южный ветер | п. Южный | ул.Северная | 30/4 | ТО ВДГО,ВКГО | 12 | ПГ, Н/К | 22.08.2022 - 24.08.2022 | -
| 93 | Белаш Юрий Александрович | п. Найдорф | ул. Тепличная | 6 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 22.08.2022 - 24.08.2022 | -
| 101 | Игнатенко Валентина Алексеевна | ст. Новотитаровская | ул. Красноармейская | 54 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 22.08.2022 - 25.08.2022 | -
|  | южный ветер | п. Южный | ул.Северная | 30/4 лит А | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 22.08.2022 - 25.08.2022 | -
|  | южный ветер | п. Южный | ул.Северная | 30/4 лит В | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 22.08.2022 - 25.08.2022 | -
| 252 | Лобов Алексей Анатольевич | п. Южный | ул. Северная | 23 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | пг, впг, н/к | 22.08.2022 - 24.08.2022 | -
| 12 | Ситько Оксана Викторовна | ст. Динская | пер. Комарова | 10 | ТО ВДГО,ВКГО | 16 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 22.08.2022 - 24.08.2022 | 2022-08-24
|  | содружество | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 40 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 22.08.2022 - 26.08.2022 | 2022-08-26
|  | содружество | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 42 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 | ПГ | 22.08.2022 - 26.08.2022 | 26.08.202
|  | южный ветер | п. Южный | ул.Северная | 30/4 лит Б | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 22.08.2022 - 25.08.2022 | -
| 107 | Шелуха Валентина Александровна | ст. Новотитаровская | ул. Южгипронистельстрой | 17 | ТО ВДГО,ВКГО | 6 | ПГ, Н/К | 22.08.2022 - 23.08.2022 | 2022-08-23
| 159 | Матвиенко Зинаида Григорьевна | п. Южный | ул. Садовая | 28 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, УГОП | 29.08.2022 - 30.08.2022 | 2022-08-30
|  | Косарева галина Михайловна | п. Южный | пер. Смоленский | 12корп 3 (три) | ТО ВДГО,ВКГО | 19 | ПГ, Н/К | 29.08.2022 - 31.08.2022 | -
| 142 | Левченко Андрей Александрович | п. Найдорф | пер. Тепличный | 15 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, АОГВ | 29.08.2022 - 30.08.2022 | 2022-08-30
|  | южный ветер | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, Н/К | 29.08.2022 - 31.08.2022 | -
|  | Содружество | ст. Васюринская | ул. Ставского | 61 | ТО ВДГО,ВКГО | 32 | ПГ | 29.08.2022 - 01.09.2022 | 2022-09-02
|  | Содружество | ст. Васюринская | ул. Ставского | 57В | ТО ВДГО,ВКГО | 45 | ПГ | 29.08.2022 - 02.09.2022 | 2022-09-02
| 187 | Рогожин Александр Владимирович | ст. Динская | ул. Октябрьская | 145 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 29.08.2022 - 30.08.2022 | 2022-08-30
|  | Пашкина Карина Евгеньевна | п. Агроном | ул. Почтовая | 10 | ТО ВДГО,ВКГО | 18 | ПГ, ВПГ | 29.08.2022 - 31.08.2022 | -
| 235 | ТСН "Ромашка", Кулаков Александр Александрович | ст. Динская | ул. Линейная | 131 | ТО ВДГО,ВКГО | 90 | ПГ | 29.08.2022 - 02.09.2022 | -
| 238 | Дудник Владимир Иванович | ст. Динская | ул. Новая | 129 | ТО ВДГО,ВКГО | 8 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 29.08.2022 - 30.08.2022 | -
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Школьная | 7А корп 1 | ТО ВДГО,ВКГО | 44 | ПГ, Н/К | 05.09.2022 - 09.09.2022 | -
| 66 | тсж новое Гальченко Галина Викторовна | п. Южный | ул. Новая | 21 | ТО ВДГО,ВКГО | 22 | ПГ, Н/К | 05.09.2022 - 08.09.2022 | -
|  |  | п. Южный | ул. Смоленская | 34 | ТО ВДГО,ВКГО | 54 | ПГ, Н/К | 05.09.2022 - 09.09.2022 | 2022-09-09
|  | МИКСС | ст. Динская | ул. Школьная | 7А корп 2 | ТО ВДГО,ВКГО | 46 | ПГ, Н/К | 05.09.2022 - 09.09.2022 | -
|  | южный ветер | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 корп.4 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 05.09.2022 - 08.09.2022 | -
|  |  | ст. Васюринская | ул. Комсомольская | 47 | ТО ВДГО,ВКГО |  | НЕТ ГАЗА | НЕТ ГАЗА | -
| 259 | Камаев Руслан Ильдарович | п. Южный | ул. Войсковая | 6/1 КОРП. 5 | ТО ВДГО,ВКГО | 24 | ПГ, Н/К | 2022-06-23 | +
| 272 | Вдовин Игорь Михайлович | ст. Динская | ул. Спортивная | 2 корп. 1 | ТО ВДГО,ВКГО |  | НЕТ ГАЗА | НЕТ ГАЗА | -
| 274 | ТСЖ "Комфорт" | г. Краснодар | ул. Юнатов | 14 | ТО ВДГО,ВКГО | 70 |  | 2022-09-06
| 275 | Холин Валерий Алексеевич | г. Краснодар | ул. Циолковского | 30 | ТО ВДГО,ВКГО |  |  | 2022-09-20
| 276 | ТСЖ "Наш дом" | г. Краснодар | ул. Выставочная | 1 | ТО ВДГО,ВКГО |  |  | 2022-08-23
| 277 | Лавриненко Валентина Лукинична | п. Берёзовый |  | 7/3 лит. А | ТО ВДГО,ВКГО |  |  | 2022-04-26
| 278 | Салий Сергей Юрьевич | п. Берёзовый | ул. 2-я Целиноградская | 38 лит. А | ТО ВДГО,ВКГО
| 278 | Салий Сергей Юрьевич | п. Берёзовый | ул. 2-я Целиноградская | 38 лит. Б | ТО ВДГО,ВКГО
| 278 | Салий Сергей Юрьевич | п. Берёзовый | ул. 2-я Целиноградская | 38 лит. В | ТО ВДГО,ВКГО
| 279 | ООО "Фонтаны" | г. Краснодар | Черкасская | 71/1 | ТО ВДГО,ВКГО |  |  | 2022-07-05