## Лист1
Утверждено
АО "Газпром газораспределение Краснодар"
Заместитель директора
________________ С.Ю. Дроздов
График синхронизации проведения ТО ВДГО и ВКГО на 2023 год
№ | ТСЖ, НФУ | Договор | Адрес | Кол-во квартир | Оборудование, установленное в МКД | Дата уведомления (письмо) | Дата объявления (на дверь) | Дата ТО (число) 2023 | Дата ТО (месяц) 2023 | Техническая характеристика | [9 empty] | Сумма акта | Выполнение
[10 empty] | Надземный газопровод (км) | Подземный газопровод (км) | Внутренний газопровод (п.м.) | Кол-во кранов (на газопроводе) | Газовая задвижка (шт) | ИФС (шт) | Контроль-ная трубка (шт) | Конденсато-сборник (шт) | Газовое оборудо-вание | СИГЗ
1 | ООО "Вюн-Кон-Сервис" | № ТФ 18-347/2/21-1/22 от 17.01.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 183 | 118 | ПГ | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 30 | 1 | 0.007 |  | 608 | 18
2 | ООО "Вюн-Кон-Сервис" | № ТФ 18-347/2/21-1/22 от 17.01.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 195 | 134 | ПГ | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 30 | 1 | 0.009 | 0.205 | 606 | 24 | 2 | 2 | 4 | 1
3 | ТСЖ "Югмонолит" | № ТФ 18-347/2/21-2/22 от 19.01.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 153 | 240 | ПГ | 2023-01-09 | 2023-01-24 | 31 | 1 | 0.022 | 0.051 | 168 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1
4 | ООО "Ремстрой-4" | № ТФ 18-347/2/21-8/22 от 31.01.2022г. | Анапа, ул. Владимирская, д. 110 | 49 | ПГ | 2023-01-16 | 2023-01-30 | 6 | 2 | 0.001 |  | 15 | 6 |  | 1
5 | ТСЖ "Рубин" | № ТФ 18-347/2/21-18/22 от 16.02.2022г. | Анапа, ул. Астраханская, д. 77 | 127 | ПГ | 2023-01-16 | 2023-02-06 | 13 | 2 | 0.011 | 0.055 | 108 | 26 | 2 | 3 | 3
6 | ТСЖ "Согласие" | № ТФ 18-347/2/21-7/22 от 27.01.2022г. | Анапа, ул. Чехова, д. 67 "А" | 36 | ПГ | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 20 | 2 | 0.004 |  | 16
7 | ТСЖ "Домовладелец" | № ТФ 18-347/2/21-14/22 от 07.02.2022г. | Анапа, ул. Чехова д. 67 | 17 | ПГ | 2023-01-30 | 2023-02-13 | 20 | 2 | 0.013 |  | 63 | 5 |  | 1
8 | Свица О.Н. | № ТФ 18-347/2/21-28/22 от 11.03.2022г. | Анапа, ул. Крымская, д. 213 | 14 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-02-24 | 3 | 3 | 0.014 |  | 14 | 3 |  | 1
9 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-103/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, 38 А, к. 2 | 17 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 6 | 3 | 0.075 |  | 34 | 9 |  |  |  |  | АОГВ-45-ЕН | 1
10 | ЖСК "Строитель" | № ТФ 18-347/2/21-31/22 от 17.03.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 193 | 17 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 6 | 3 | 0.178 |  | 150 | 15 |  | 1
11 | ООО "УО "Номер 1" | № ТФ 18-347/2/21-11/22 от 31.01.2022г. | Анапа, 12 мкр. д. 12 | 87 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-02-27 | 6 | 3 | 0.015 |  | 103 | 12 | 1 | 1
12 | Воронова Е.Г. | № ТФ 18-347/2/21-42/22 от 20.04.2022г. | ст. Анапская, ул. Комсомольская, д. 67 | 3 | ПГ, 2Х КОТЕЛ, КСГ | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 7 | 3 | 0.064 |  | 6 | 1
13 | ООО "УО "Номер 1" | № ТФ 18-347/2/21-51/22 от 11.05.2022г. | Анапа, пер. Северный, д. 1 | 98 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-02-28 | 7 | 3 | 0.591 | 0.007 | 196 | 33 | 1 | 1 | 2
14 | Кролевецкая А.Ш. | № ТФ 18-347/2/21-43/22 от 20.04.2022г. | х. Воскресенский, 23 Партсъезда, д. 21 | 6 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-02-17 | 2023-03-03 | 10 | 3 | 0.051 |  | 6 | 1 |  | 1
15 | ТСЖ "Соседи" | № ТФ 18-347/2/21-13/22 от 07.02.2022г. | Анапа, ул. Владимирская, д. 5 | 20 | ПГ, ВПГ | 2023-02-17 | 2023-03-07 | 15 | 3 | 0.009 |  | 33 | 5
16 | Веденкина Н.П. | № ТФ 18-347/2/21-30/22 от 11.03.2022г. | Анапа, ул. Северная, д. 90 корпус 11 | 14 | ПГ | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 20 | 3 | 0.056 |  | 14 | 1
17 | Выприцкая Л.В. | № ТФ 18-347/2/21-29/22 от 11.03.2022г. | Анапа, ул. Северная, д. 90 корпус 1 | 6 | ПГ | 2023-02-27 | 2023-03-13 | 20 | 3 | 0.084 |  | 6 | 2 |  | 1
18 | ТСЖ "Садко" | № ТФ 18-347/2/21-21/22 от 01.03.2022г. | Анапа, ул. Новороссийская, д. 238 | 79 | ПГ, ВПГ | 2023-02-27 | 2022-03-15 | 22 | 3 | 0.009 | 0.027 | 138 | 23 | 1 | 1 |  | 1
19 | ЖСК "Спутник" | № ТФ 18-347/2/21-24/22 от 09.03.2022г. | Анапа, ул. Горького, д. 70 | 129 | ПГ, ВПГ | 2023-02-27 | 2022-03-16 | 23 | 3 | 0.062 |  | 32 | 30 | 1
20 | Бойко Д.В. | № ТФ 18-347/2/21-20/22 от 01.03.2022г. | с. Цибанобалка, ул. Садовая д. 43 | 15 | ПГ, ВПГ | 2023-02-27 | 2023-03-20 | 27 | 3 | 0.006 |  | 17 | 9 |  | 1
21 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-35/22 от 24.03.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 189 | 30 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-03-29 | 5 | 4 | 0.03 | 0.0155 | 60 | 8 |  | 1 | 1 | 1
22 | ООО "УО "Номер 1" | № ТФ 18-347/2/21-23/22 от 03.03.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 157 А | 16 | ПГ | 2023-02-10 | 2023-03-30 | 6 | 4 | 0.172 |  | 48 | 9
23 | Гречишкин В.И. | № ТФ 18-347/2/21-41/22 от 20.04.2022г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 284 | 4 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 11 | 4 | 0.067 |  | 8 | 2 |  | 1
24 | Касьянова С.А. | № ТФ 18-347/2/21-39/22 от 19.04.2022г. | Анапа, ул. Некрасова, д, 56 | 15 | ПГ | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 12 | 4 | 0.024 |  | 30 | 9 |  | 1
25 | Шевченко Л.П. | № ТФ 18-347/2/21-40/22 от 20.04.2022г. | п. Су-Псех, ул. Советская, д. 44 А | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-03-21 | 2023-04-06 | 13 | 4 | 0.065 |  | 14 | 9 |  | 1
26 | Погребняк Л.И. | № ТФ 18-347/2/21-46/22 от 26.04.2022г. | Анапа, ул. Владимирская, д. 2 | 12 | ПГ | 2023-03-21 | 2023-04-07 | 14 | 4 | 0.012 | 0.019 | 12 | 1 |  | 1
27 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская, д. 146/1 | 27 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 17 | 4 | 0.012 |  | 76 | 4 |  | 1
28 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская, д. 146/2 | 28 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 17 | 4 | 0.01 |  | 79 | 4
29 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская, д. 146/3 | 28 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 17 | 4 | 0.014 |  | 77 | 5
30 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Ленина д. 213 | 29 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 18 | 4 | 0.008 |  | 92 | 4
31 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Ленина, д. 209 | 78 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-11 | 18 | 4 | 0.013 |  | 95 | 19 |  | 1
32 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Ленина, д. 151 | 77 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-12 | 19 | 4 | 0.015 |  | 277 | 18 |  | 1
33 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Ленина, д. 217 | 58 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-13 | 20 | 4 | 0.015 |  | 88 | 13 |  | 1
34 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская/Ленина, д. 160/223 корп. 2 | 27 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 24 | 4 | 0.01 |  | 99 | 6
35 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская/Ленина, д. 160/223 корп. 1 | 45 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-17 | 24 | 4 | 0.011 |  | 98 | 6 |  | 1
36 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская/Ленина, д. 160/223 корп. 3 | 35 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-18 | 25 | 4 | 0.012 |  | 101 | 6
37 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Владимирская/Ленина, д. 160/223 корп. 4 | 57 | ПГ | 2023-03-27 | 2023-04-18 | 25 | 4 | 0.011 |  | 97 | 7
38 | Барилко И.Д. | № ТФ 18-347/2/21-33/22 от 24.03.2022г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 25 | 16 | ПГ | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 28 | 4 | 0.023 |  | 16 | 1 |  | 1
39 | Громова Т.П. | № ТФ 18-347/2/21-34/22 от 24.03.2022г. | п. Виноградный, ул. Мира д. 5 | 7 | ПГ | 2023-04-07 | 2023-04-21 | 28 | 4 | 0.051 |  | 7 | 1 |  | 1
40 | Ващенко Н.И. | № ТФ 18-347/2/21-52/22 от 12.05.2022г. | Анапа, ул. Некрасова, д, 58 | 8 | ПГ | 2023-04-11 | 2023-04-25 | 2 | 5 | 0.014 |  | 16 | 4 |  | 1
41 | Чепурная А.Н. | № ТФ 18-347/2/21-53/22 от 12.05.2022г. | Анапа, ул. Маяковского, д. 57 А | 22 | ПГ | 2023-04-11 | 2023-04-26 | 3 | 5 | 0.021 |  | 55 | 1 |  | 1 |  | 1
42 | Люц Л.В. | № ТФ 18-347/2/21-51/22 от 11.05.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 101 | 27 | ПГ | 2023-04-11 | 2023-04-27 | 4 | 5 | 0.059 | 0.01 | 54 | 1 | 1 | 1
43 | ТСЖ "Буревестник" | № ТФ 18-347/2/21-44/22 от 20.04.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 127 | 90 | ПГ | 2023-04-11 | 2023-04-28 | 5 | 5 | 0.09 | 0.095 | 90 | 19 |  | 1
44 | Мелещенко Е.М. | № ТФ 18-347/2/21-50/22 от 04.05.2022г. | ст. Анапская, ул. Советская, д. 15 | 13 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 10 | 5 | 0.088 |  | 13 | 1
45 | Шатохина С.Н. | № ТФ 18-347/2/21-88/22 от 24.05.2022г. | ст. Анапская, ул. Анапская, д. 76 | 30 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 10 | 5 | 0.153 |  | 30 | 6
46 | Герцен К.Т. | № ТФ 18-347/2/21-29/21 от 11.10.2021г. | ст. Анапская, ул. Московская, д. 78 | 4 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-04-19 | 2023-05-03 | 10 | 5 | 0.053 |  |  | 1
47 | Железнова Л.В. | № ТФ 18-347/2/21-56/22 от 19.05.2022г. | с. Супсех, ул. Фрунзе, д. 17 | 16 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 11 | 5 | 0.145 |  | 32 | 1
48 | Сотниченко А.И. | № ТФ 18-347/2/21-54/22 от 19.05.2022г. | с. Супсех, ул. Фрунзе, д. 53 | 20 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 11 | 5 | 0.061 |  | 40 | 8
49 | ООО УК "Ника | № ТФ 13.2-347/2/18-143/19 от 07.06.2019г. | с. Супсех, ул. Советская/Чапаева, д. 23/14 | 41 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-04-19 | 2023-05-04 | 11 | 5 | 0.157 |  |  | 12
50 | Аннушкина Н.А. | № ТФ 18-347/2/21-55/22 от 19.05.2022г. | х. Красный, ул. Мира, д. 6 | 16 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 12 | 5 | 0.061 |  | 32 | 8
51 | Гальцева Л.Н. | № ТФ 18-347/2/21-87/22 от 24.05.2022г. | х. Красный, ул. Мира, д. 8 | 14 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 12 | 5 | 0.093 |  | 14 | 8
52 | Андреев А.Л. | № ТФ 18-347/2/21-84/22 от 23.05.2022г. | Анапа, ул. Северная, д. 90/2 | 13 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 15 | 5 | 0.09 |  | 13 | 1
53 | Лавриненко Н.А. | № ТФ 18-347/2/21-94/22 от 30.05.2022г. | Анапа, ул. Заводская, д. 71 | 16 | ПГ | 2023-04-19 | 2023-05-05 | 15 | 5 | 0.051 |  | 32 | 1 |  | 1 | 1
54 | Урмейский М.С. | № ТФ 18-347/2/21-89/22 от 24.05.2022г. | п. Виноградный, ул. Горького д. 12 | 8 | ПГ | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 16 | 5 | 0.025 | 0.007 | 8 | 2 |  | 1
55 | Луконина Л.П. | № ТФ 18-347/2/21-85/22 от 23.05.2022г. | с. Цибанобалка, ул. Молодежная, д. 52 | 18 | ПГ | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 17 | 5 | 0.108 |  | 21 | 2
56 | Загорулько Л.А. | № ТФ 18-347/2/21-86/22 от 23.05.2022г. | с. Цибанобалка, ул. Молодежная, д. 54 | 18 | ПГ | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 17 | 5 | 0.13 |  | 26 | 2
57 | ТСЖ "Наш дом" | № ТФ 18-347/2/21-47/22 от 26.04.2022г. | Анапа, ул. Промышленная, д. 1 | 38 | ПГ | 2023-04-27 | 2023-05-11 | 18 | 5 | 0.097 | 0.006 | 38 | 12 |  | 1
58 | ООО УК "Баланс" | № ТФ 18-347/2/21-25/22 от 11.03.2022г. | Анапа, ул. Советская/ул. Гребенская, д. 104/66 | 23 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-04-27 | 2023-05-15 | 22 | 5 | 0.08 |  | 46 | 10 | 1 | 2
59 | ООО УК "Баланс" | № ТФ 18-347/2/21-25/22 от 11.03.2022г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 156 | 39 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-04-27 | 2023-05-16 | 23 | 5 | 0.086 |  | 39 | 12
60 | ООО УК "Баланс" | № ТФ 18-347/2/21-25/22 от 11.03.2022г. | Анапа, ул. Шевченко/Владимирская, д. 82/30 | 19 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-04-27 | 2023-05-17 | 24 | 5 | 0.039 | 0.003 | 19 | 5 |  |  | 2
61 | ТСН "Ленинградский" | ТФ 18-347/2/21-37/21 от 24.12.2021 | Анапа, ул. Ленинградская, д. 41, корп. 1 | 17 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 29 | 5 | 0.145 |  |  | 23
62 | ТСН "Ленинградский" | ТФ 18-347/2/21-37/21 от 24.12.2021 | Анапа, ул. Ленинградская, д. 41, корп. 2 | 17 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 29 | 5 | 0.145 |  |  | 23
63 | Габриелян Ф.И. | № ТФ 13.2-347/2/18-54/19 от 13.03.2019г. | с. Гай-кодзор, ул. Виноградная, д. 3 | 16 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 1 | 6 | 0.135 |  |  | 15
64 | Кулагина Л.Н. | № ТФ 13.2-347/2/18-91/19 от 21.03.2019г. | с. Гай-Кодзор, ул. Виноградная, д. 7 А | 12 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 1 | 6 | 0.209 |  |  | 11
65 | Вартаньян Н.Ш. | № ТФ 13.2-347/2/18-36/19 от 13.03.2019г. | с. Гай-Кодзор, ул. Юбилейная, д. 2 | 15 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 1 | 6 | 0.219 |  |  | 16
66 | Матвеева Л.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-34/19 от 11.03.2019г. | с. Гай-Кодзор, ул. Юбилейная, д. 6 | 13 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 1 | 6 | 0.184 |  |  | 10
67 | Асцатрян К.В. | № ТФ 18-347/2/18-13/19 от 27.08.2019г. | с. Гай-Кодзор, ул. Юбилейная, д. 8 | 15 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-11 | 2023-05-25 | 1 | 6 | 0.191 |  |  | 18
68 | Спасская В.Н. | № ТФ 18-347/2/21-19/22 от 25.02.2022г. | ст. Анапская, ул. Свободы, д. 9 | 16 | ПГ | 2023-05-11 | 2023-05-26 | 2 | 6 | 0.1 |  |  | 1
69 | ООО "Анапажилсервис" | № ТФ 18-347/2/21-97/22 от 31.05.2022 | Анапа, ул. Лазурная д. 10, к.1 | 179 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 5 | 6 | 0.63 | 0.003 |  | 15 |  | 4 | 2
70 | ООО "Анапажилсервис" | № ТФ 18-347/2/21-97/22 от 31.05.2022 | Анапа, ул. Лазурная д. 10, к.2 | 129 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 5 | 6 | 0.63 | 0.003 |  | 16 | 1 | 2 | 3
71 | ООО "Анапажилсервис" | № ТФ 18-347/2/21-97/22 от 31.05.2022 | Анапа, ул. Крестьянская, 27, корп. 1 | 157 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 6 | 6 | 0.281 | 0.117 |  | 16 | 1 | 1 | 1
72 | ООО "Анапажилсервис" | № ТФ 18-347/2/21-100/22 от 14.06.2022 | Анапа, Анапское шоссе, д. 32, корп. 6 | 420 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-05-31 | 7 | 6 | 1.814 | 0.232 | 720 | 31 |  |  | 4
73 | ТСН "Деловой центр" | № ТФ 18-347/2/21-92/22 от 27.05.2022 | Анапа, ул. Крымская, д. 244 | 28 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 8 | 6 | 0.011 |  |  | 2 | 1 | 1
74 | ТСН "Деловой центр" | № ТФ 18-347/2/21-92/22 от 27.05.2022 | Анапа, ул. Крымская/Первомайская, д. 242/19 | 42 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-06-01 | 8 | 6 | 0.058 |  |  | 5
75 | ТСН "Деловой центр" | № ТФ 18-347/2/21-92/22 от 27.05.2022 | Анапа, ул. Первомайская, д. 21/1 | 16 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 9 | 6 | 0.025 |  |  | 3 | 1
76 | ТСН "Деловой центр" | № ТФ 18-347/2/21-92/22 от 27.05.2022 | Анапа, ул. Первомайская, д.21/2 | 11 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 9 | 6 | 0.064 |  |  | 1
77 | Цапов Е.М. | № ТФ 13.2-347/2/18-113/19 от 28.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Юбилейная, д. 9 | 17 | ПГ | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 13 | 6 | 0.162 |  |  | 1
78 | Шелепова Н.Н. | № ТФ 18-347/2/18-58/19 от 01.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Юбилейная, д. 5 | 8 | ПГ | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 13 | 6 | 0.067 |  |  | 3
79 | Дремова С.Ф. | № ТФ 13.2-347/2/18-90/19 от 21.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Юбилейная, д. 10 | 11 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 13 | 6 | 0.092 |  |  | 1
80 | Языченко И.Е. | № ТФ 13.2-347/2/18-79/19 от 15.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Юбилейная, д. 12 | 12 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-23 | 2023-06-06 | 13 | 6 | 0.059 |  |  | 1
81 | Ирклиенко П.Н. | № ТФ 13.2-347/2/18-84/19 от 18.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Юбилейная, д. 7 | 17 | ПГ | 2023-05-23 | 2023-06-07 | 14 | 6 | 0.159 |  |  | 1
82 | Климова А.С. | № ТФ 13.2-347/2/18-101/19 от 21.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Юбилейная, д. 11 | 17 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-23 | 2023-06-07 | 14 | 6 | 0.154 |  |  | 2
83 | Ягунов Д.С. | № ТФ 18-347/2/18-11/19 от 21.08.2019г. | ст. Анапская, ул. Тургенева, д. 9 | 10 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-23 | 2023-06-07 | 14 | 6 | 0.121 |  |  | 1
84 | Лазаренко И.И. | № ТФ 18-347/2/21-102/22 от 23.06.2022 | Анапа, ул. Толстого, д. 58 | 20 | ПГ | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 16 | 6 | 0.086 | 0.0175 |  | 9 |  | 1
85 | ТСЖ "Высокий Берег" | № ТФ 18-347/2/21-96/22 от 31.05.2022 | Анапа, ул. Маяковского, д. 5 | 73 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 16 | 6 | 0.288 |  | 18 | 18 |  | 1
86 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-103/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул. Маяковского, д. 57 | 21 | ПГ | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 19 | 6 | 0.103 | 0.039 |  | 3 | 1 | 1
87 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-103/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул. Станичная/Овражная, д. 32в/2а | 37 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 19 | 6 | 0.05 | 0.003 | 74 | 11 |  | 1
88 | Федотова Олеся Васильевна | № ТФ 18-347/2/21-80/22 от 20.05.2022г. | с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.12 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 19 | 6 | 0.1 |  | 32 | 3
89 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-103/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул.Самбурова, д. 252 | 30 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 20 | 6 | 0.065 |  | 60 | 5 | 1
90 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-103/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4 | 41 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 20 | 6 | 0.127 |  | 82 | 6 | 1
91 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | № ТФ 18-347/2/21-103/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул. Краснозеленых, д.29/5 | 34 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 20 | 6 | 0.113 | 0.013 | 68 | 5 | 1 | 1
92 | Кримаренко Анатолий федорович | № ТФ 18-347/2/21-69/22 от 20.05.2022г. | с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.45 | 8 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-13 | 20 | 6 | 0.017 | 0.015 | 16 | 1 |  | 1
93 | ООО "Межрегиональная управляющая организация "Гарант ЖКХ" | ТФ 18-347/2/21-35/21 от 14.12.2021 | Витязево, ул. Пролетарская, д. 13 | 23 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 21 | 6 | 0.199 |  |  | 31
94 | Чумачкова Светлана Борисовна | № ТФ 18-347/2/21-74/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Заводская, 2 | 16 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-14 | 21 | 6 | 0.047 |  | 32 | 1
95 | Ачкинадзе Арсен Исаевич | № ТФ 18-347/2/21-57/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Октябрьская., д.14 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-15 | 22 | 6 | 0.107 |  | 36 | 1 |  | 1
96 | Гартман Анна Викторовна | № ТФ 18-347/2/21-66/22 от 20.05.2022г. | с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.55 | 5 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 23 | 6 | 0.015 |  | 18 | 1 |  | 1
97 | ТСЖ "Виктория" | № ТФ 18-347/2/21-45/22 от 26.04.2022 | Анапа, ул. Зеленая, д. 1 А | 55 | ПГ | 2023-06-05 | 2023-06-19 | 26 | 6 | 0.053 |  | 55 | 4 | 1
98 | Лаврухина Наталья Григорьевна | № ТФ 18-347/2/21-79/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Октябрьская., д.22 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-19 | 26 | 6 | 0.015 |  | 36 | 1 |  | 1
99 | Соловей Екатерина Владимировна | № ТФ 18-347/2/21-65/22 от 20.05.2022г. | с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.59 | 6 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-20 | 27 | 6 | 0.012 |  | 36 | 1 |  | 1
100 | Иванченко Елена Викторовна | № ТФ 18-347/2/21-75/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 53 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-21 | 28 | 6 | 0.038 |  | 16 | 1 |  | 1
101 | Оконечникова Людмила Ивановна | № ТФ 18-347/2/21-76/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 37 | 18 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-28 | 5 | 7 | 0.04 |  | 36 | 1 |  | 1
102 | Катаргина Ирина Владимировна | № ТФ 18-347/2/21-80/22 от 20.05.2022г. | с.Джигинка, ул.Октябрьская, 61 | 9 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 6 | 7 | 0.012 |  | 18 | 1 |  | 1
103 | Маргарян Репсиме Хачиковна | № ТФ 18-347/2/21-59/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Заводская, д. 3 | 23 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-07-03 | 10 | 7 | 0.124 |  | 32 | 1
104 | Лихачева Тамара Алексеевна | № ТФ 18-347/2/21-78/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 20 | 18 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 11 | 7 | 0.08 |  | 36 | 1 |  | 1
105 | Халашевская Светлана Николаевна | № ТФ 18-347/2/21-67/22 от 20.05.2022г. | с. Джигинка, ул. Октябрьская, 51 | 8 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-07-06 | 13 | 7 | 0.015 |  | 16 | 1 |  | 1
106 | Ольховик Светлана Сергеевна | № ТФ 18-347/2/21-82/22 от 20.05.2022г. | с.Юровка,ул.Школьная 4 | 12 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-07-10 | 17 | 7 | 0.068 |  | 24 | 3 |  | 1
107 | Сургучев Олег Петрович | № ТФ 18-347/2/21-83/22 от 20.05.2022г. | с.Юровка,ул.Школьная 2 | 12 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 18 | 7 | 0.042 | 0.02 | 24 | 1 |  | 1
108 | ООО "Анапажилсервис" | № ТФ 18-347/2/21-99/22 от 07.06.2022 | Анапа, ул. Некрасова, д. 121/1 | 70 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-06-29 | 2023-07-13 | 20 | 7 | 0.116 | 0.009 | 93 | 9 |  |  | 2
109 | ООО "Анапажилсервис" | № ТФ 18-347/2/21-99/22 от 07.06.2022 | Анапа, ул. Некрасова, д. 121/2 | 70 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-06-29 | 2023-07-13 | 20 | 7 | 0.116 | 0.009 | 94 | 9 |  |  | 3
110 | Бойко Галина Григорьевна | № ТФ 18-347/2/21-72/22 от 20.05.2022г. | с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.39 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-05-29 | 2023-07-13 | 20 | 7 | 0.105 |  | 36 | 1 |  | 1
111 | ООО "УО "Номер 1" | № ТФ 18-347/2/21-11/22 от 31.01.2022г. | Анапа, ул. Ленина, д. 134 | 68 | ПГ | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 21 | 7 | 0.015 |  | 144 | 8 | 1 | 1
112 | Колесник М.В. | № ТФ 18-347/2/18-8/21 от 13.07.2021г. | Анапа, ул. Терская, д. 4 | 13 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-06-29 | 2023-07-14 | 21 | 7 | 0.083 |  |  | 7
113 | Каракьян С.А. | № ТФ 18-347/2/21-31/21 от 14.10.2021г. | с. Гай-Кодзор, ул. Виноградная, д. 7 | 13 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 24 | 7 | 0.225 |  |  | 10
114 | Мардеросьян Н.А. | № ТФ 18-347/2/21-30/21 от 11.10.2021г. | с. Гай-Кодзор, ул. Виноградная, д. 5 | 10 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 24 | 7 | 0.133 |  |  | 9
115 | ТСЖ "Дельфин" | № ТФ 13.2-347/2/18-35/19 от 11.03.2019г. | п. Су-Псех, ул. Фрунзе, д. 55 | 20 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-06-29 | 2023-07-17 | 24 | 7 | 0.183 |  |  | 8
116 | ТСЖ" Виноградное" | № ТФ 18-347/2/18-49/19 от 22.11.2019г. | с. Цибанобалка, ул. Виноградная, ул. 111а | 24 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 25 | 7 | 0.094 |  |  | 6
117 | ТСЖ" Виноградное" | № ТФ 18-347/2/18-49/19 от 22.11.2019г. | с. Цибанобалка, ул. Виноградная, ул. 111б | 25 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 25 | 7 | 0.094 |  |  | 6 |  | 1
118 | ООО "Партнер - Анапа" | № ТФ 18-347/2/18-36/19 от 16.10.2019г. | Анапа, пр. Алмазный, д. 9 корпус 1 | 68 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-19 | 26 | 7 | 0.066 |  |  | 6
119 | ООО "Партнер - Анапа" | № ТФ 18-347/2/18-36/19 от 16.10.2019г. | Анапа, пр. Алмазный, д. 9 корпус 2 | 65 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-19 | 26 | 7 | 0.066 |  |  | 6
120 | ТСЖ "На Терской" | № ТФ 13.2-347/2/18-08/19 от 14.02.2019г. | Анапа, ул.Терская, д. 113 | 13 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-20 | 27 | 7 | 0.055 |  |  | 1
121 | ТСЖ "На Терской" | № ТФ 13.2-347/2/18-08/19 от 14.02.2019г. | Анапа, ул.Терская, д. 115 | 20 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-20 | 27 | 7 | 0.054 |  |  | 1
122 | ООО "Южный берег" | № ТФ 18-347/2/21-106/22 от 15.08.2022 | Анапа, ул. Крылова, д. 17 корп. 1 | 60 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-25 | 1 | 8 | 0.014 |  |  | 5 |  | 1
123 | ООО "Южный берег" | № ТФ 18-347/2/21-106/22 от 15.08.2022 | Анапа, ул. Горького, д. 58 А | 34 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-04 | 2023-07-26 | 2 | 8 | 0.106 |  |  | 5 | 1
124 | Демеденок Т.О. | №ТФ 18-347/2/21-105/22 от 15.08.2022г. | с. Цибанобалка, ул. Молодежная, д. 60 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-27 | 3 | 8 | 0.043 |  |  | 9
125 | Грибкова Г.В. | № ТФ 13.2-347/2/18-98/19 от 21.03.2019г. | с. Цибанобалка, ул. Молодежная, д. 58 | 17 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-27 | 3 | 8 | 0.026 |  |  | 9 |  | 2
126 | Лаврещук Н.С. | № ТФ 18-347/2/21-16/21 от 07.09.2021г. | п. Цибанобалка, ул. Пролетарская, д. 1 А | 11 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 4 | 8 | 0.043 |  |  | 4
127 | Пыркина Г.Г. | № ТФ 18-347/2/21-17/21 от 07.09.2021г. | с. Цибанобалка, Молодежная, д. 71 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-28 | 4 | 8 | 0.043 | 0.002 |  | 6 |  | 1 | 1
128 | Марочкин А.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-41/19 от 13.03.2019г. | с. Цибанобалка, ул. Садовая, д. 37 | 17 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 7 | 8 | 0.038 |  |  | 9 |  | 1
129 | Федоров С.Ю. | № ТФ 13.2-347/2/18-102/19 от 21.03.2019г. | с. Цибанобалка, ул. Виноградная, д. 93 | 15 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 7 | 8 | 0.114 |  |  | 8
130 | Нещерет А.Г. | № ТФ 18-347/2/21-23/21 от 30.09.2021г. | с. Цибанобалка, ул.Садовая, д. 45 | 18 | ПГ, ВПГ | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 7 | 8 | 0.023 |  |  | 9 |  | 1
131 | Наумова В.Н. | № ТФ 13.2-347/2/18-63/19 от 15.03.2019г. | с. Цибанобалка, ул. Виноградная, д.95 | 17 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 7 | 8 | 0.038 |  |  | 9 |  | 1
132 | ТСЖ "Волна" | № ТФ 18-347/2/21-10/22 от 31.01.2022 | Анапа, ул. Ивана Голубца/Толстого, д. 108/50 | 20 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-01 | 8 | 8 | 0.009 |  | 69 | 5
133 | ТСЖ "Мир" | № ТФ 13.2-347/2/18-20/19 от 06.03.2019г. | Анапа, ул. Горького, д. 12 | 28 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 9 | 8 | 0.379 |  |  | 9 |  | 1
134 | ТСЖ " Прибой" | № ТФ 13.2-347/2/18-85/19 от 19.03.2019г. | Анапа, ул.Тургенева, д. 179 | 29 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-02 | 9 | 8 | 0.059 |  |  | 7 |  | 1
135 | ООО "УК "Лазурный дом" | № ТФ 18-347/2/18-22/20 от 20.10.2020г. | Анапа, ул. Крестьянская, д. 27, корп. 3 | 221 | 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-03 | 10 | 8 | 0.921 |  |  | 17
136 | ООО "УК "Лазурный дом" | № ТФ 18-347/2/18-22/20 от 20.10.2020г. | Анапа, ул. Крестьянская, д. 27, корп. 2 | 221 | 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-03 | 10 | 8 | 0.92 |  |  | 17
137 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 42 | 125 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 11 | 8 | 0.204 | 0.015 |  | 18 | 1 | 1 | 4
138 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 52 | 89 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 11 | 8 | 0.193 | 0.009 |  | 13 |  | 1 | 4
139 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 57 корп. 3 | 45 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 14 | 8 | 0.136 |  |  | 9
140 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 57 корп. 1 | 53 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 14 | 8 | 0.137 |  |  | 10
141 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 57 корп. 2 | 43 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 14 | 8 | 0.136 |  |  | 10
142 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 57 корп. 4 | 41 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 15 | 8 | 0.136 |  |  | 9
143 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Рождественская, д. 54 | 88 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 15 | 8 | 0.193 | 0.009 |  | 13 |  | 1 | 4
144 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Тургенева, д. 260 | 87 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 16 | 8 | 0.164 |  |  | 12
145 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Тургенева, д. 55/20 | 39 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-09 | 16 | 8 | 0.087 |  |  | 7 |  | 1
146 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288Б корп. 1 | 116 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 17 | 8 | 0.179 |  |  | 12 | 1 | 1
147 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288Б корп. 2 | 168 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 17 | 8 | 0.179 |  |  | 13
148 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288Б корп. 3 | 37 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-11 | 18 | 8 | 0.179 |  |  | 12
149 | ООО УК "Управленец" | № ТФ 18-347/2/21-107/22 от 15.08.2022г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288Б корп.4 | 45 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-11 | 18 | 8 | 0.18 |  |  | 13
150 | ООО "УК "Лазурный дом" | № ТФ 18-347/2/18-2/21 от 11.02.2021г. | Анапа, ул. Крестьянская, д. 27, корп. 4 | 221 | 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-14 | 21 | 8 | 0.92 |  |  | 17
151 | ООО "УК "Лазурный дом" | № ТФ 18-347/2/18-2/21 от 11.02.2021г. | Анапа, ул. Крестьянская, д. 27, корп. 5 | 221 | 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-15 | 22 | 8 | 0.921 |  |  | 17
152 | ООО "УК "Лазурный дом" | №ТФ 18-347/2/21-93/22 от 30.05.2022г. | Анапа, ул. Крестьянская, д. 27, корп. 6 | 221 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-16 | 23 | 8 | 0.921 |  |  | 18
153 | ООО "УК "Лазурный дом" | №ТФ 18-347/2/21-93/22 от 30.05.2022г. | Анапа, ул. Крестьянская, д. 27, корп. 7 | 221 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-07-18 | 2023-08-17 | 24 | 8 | 0.921 |  |  | 18
154 | Седова Л.В. | № ТФ 13.2-347/2/18-118/19 от 01.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Комсомольская, д. 64 | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 4 | 9 | 0.088 |  |  | 2
155 | Духанина Е.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-108/19 от 21.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Комсомольская, д. 65 | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 4 | 9 | 0.092 |  |  | 1
156 | Волох О.Ю. | № ТФ 13.2-347/2/18-82/19 от 15.03.2019г. | ст. Анапская, ул. Анапская, д. 78 | 15 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-28 | 4 | 9 | 0.074 |  |  | 4
157 | Ворошилова Т.Н. | № ТФ 13.2-347/2/18-65/19 от 15.03.2019г. | п. Просторный, ул. Советская, д. 2 | 5 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 5 | 9 | 0.084 |  |  | 1
158 | Бирюков Н.Н. | № ТФ 13.2-347/2/18-39/19 от 13.03.2019г. | п. Просторный, ул. Советская, д. 1 | 5 | ПГ, ВПГ, АОГВ | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 5 | 9 | 0.068 |  |  | 2
159 | Цапова Н.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-64/19 от 15.03.2019г. | п. Просторный, ул. Советская, д. 3 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-29 | 5 | 9 | 0.085 |  |  | 1
160 | Мухамадеев К.Л. | № ТФ 18-347/2/21-18/21 от 08.09.2021г. | х. Красный, ул. Мира, д. 3 | 15 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 7 | 9 | 0.107 |  |  | 8
161 | Конышева Т.В. | № ТФ 18-347/2/21-90/22 от 24.05.2022г. | с. Цибанобалка, ул. Садовая, д. 39 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 7 | 9 | 0.026 |  |  | 9 |  | 1
162 | Черноок С.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-49/19 от 13.03.2019г. | х. Красный, ул. Мира, д. 1 | 12 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 7 | 9 | 0.098 |  |  | 8
163 | Раевская В.М. | № ТФ 18-347/2/21-104/22 от 25.07.2022г. | Анапа, ул.Астраханская, д. 84 А | 12 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-14 | 2023-09-01 | 8 | 9 | 0.209 |  |  | 6
164 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-34/21 от 13.12.2021г. | Анапа, ул. Владимирская, д. 150 | 256 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 11 | 9 | 0.238 | 0.495 |  | 26 | 1 | 2 | 14
165 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/21-111/22 от 12.10.2022г. | Анапа, ул. Толстого, д. 111 А | 112 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 12 | 9 | 0.353 |  | 120 |  | 1 | 1
166 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | Анапа, ул. Толстого, д. 140а | 88 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 12 | 9 | 0.509 | 0.005 |  | 23 |  | 1
167 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/21-111/22 от 12.10.2022г. | Анапа, ул. Толстого/Береговой, д. 46/22 | 14 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-06 | 13 | 9 | 0.095 | 0.008 | 28 | 9 |  | 1
168 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | Анапа, ул. 40 лет победы, д. 114 | 189 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-06 | 13 | 9 | 0.36 | 0.009 |  | 23 |  | 1 | 2
169 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288А | 174 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-07 | 14 | 9 | 0.165 | 0.008 |  | 13 |  | 1 | 2
170 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288, корпус 1 | 85 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-07 | 14 | 9 | 0.169 | 0.169 |  | 10 |  | 1 | 11
171 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288а, корпус 2 | 297 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-08 | 15 | 9 | 0.15 | 0.231 |  | 28
172 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288, корпус 2 | 108 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-08 | 15 | 9 | 0.13 | 0.006 |  | 10
173 | ТСН Юность | № ТФ 13.2-347/2/18-110/19 от 21.03.2019г. | Анапа, ул. Самбурова, д. 207 | 34 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-10 | 17 | 9 | 0.093 |  |  | 7 |  | 1
174 | ООО "САТЕЛЛИТ-ЮГ" | № ТФ 18-347/2/18-11/20 от 17.06.2020г. | с.Су-Псех, ул. Пушкина, д. 1 | 28 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 18 | 9 | 0.116 |  |  | 1
175 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Ленина, д. 211 | 31 | ПГ | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 19 | 9 | 0.009 |  | 61 | 5 |  | 1
176 | ТСЖ "Факел" | № ТФ 18-347/2/21-6/22 от 25.01.2022 | Анапа, ул. Ленина, д. 215 | 29 | ПГ | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 19 | 9 | 0.011 |  | 89 | 4
177 | ООО УК "Магнолия" | № ТФ 18-347/2/18-12/20 от 29.07.2020г. | Анапа, ул. Крылова, д. 15, корпус 1 | 136 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 20 | 9 | 1.121 | 0.149 |  | 25
178 | ООО УК "Магнолия" | № ТФ 18-347/2/18-12/20 от 29.07.2020г. | Анапа, ул. Крылова, д. 15, корпус 2 | 168 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 21 | 9 | 0.695 |  |  | 24
179 | ООО УК "Магнолия" | № ТФ 18-347/2/18-12/20 от 29.07.2020г. | Анапа, ул. Крылова, д. 15, корпус 3 | 137 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-15 | 22 | 9 | 0.571 |  |  | 16
180 | ООО УК "Магнолия" | № ТФ 18-347/2/18-14/20 от 10.08.2020г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288, к.3 | 43 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-18 | 25 | 9 | 0.159 | 0.045 |  | 10 | 1 |  | 6
181 | ООО УК "Магнолия" | № ТФ 18-347/2/18-14/20 от 10.08.2020г. | Анапа, ул. Шевченко, д. 288, к. 4 | 102 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-18 | 25 | 9 | 0.159 | 0.045 |  | 10 | 1 |  | 6
182 | ООО "Южный берег" | № ТФ 18-347/2/21-112/22 от 17.10.2022г. | Анапа, ул. Крылова, д. 17 корп. 4 | 58 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 26 | 9 | 0.014 |  |  | 5 |  | 1
183 | ООО "Южный берег" | № ТФ 18-347/2/21-112/22 от 17.10.2022г. | Анапа, ул. Крылова, д. 17 корп. 3 | 58 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-08-29 | 2023-09-19 | 26 | 9 | 0.158 |  |  | 7 | 1 | 1
184 | Максимова И.А. | № ТФ 18-347/2/21-22/22 от 01.03.2022 | п. Витязево, ул. Пионерская, д. 14 | 14 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-07 | 2023-09-25 | 2 | 10 | 0.072 |  | 28 | 3
185 | Виноградов В.Г. | № ТФ 13.2-347/2/18-27/19 от 07.03.2019г. | Анапа, ул. Маяковского, д. 82 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-07 | 2023-09-26 | 3 | 10 | 0.076 |  |  | 9 |  | 1
186 | Харитонова Т.И. | № ТФ 18-347/2/18-19/21 от 10.09.2021г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 51 | 18 | ПГ, ВПГ | 2023-09-07 | 2023-09-27 | 4 | 10 | 0.077 |  |  | 4
187 | Желтова В.В. | № ТФ 18-347/2/18-22/21 от 10.09.2021г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 18 | 15 | ПГ, ВПГ | 2023-09-07 | 2023-09-27 | 4 | 10 | 0.084 |  |  | 1 |  | 1
188 | Желтова В.В. | № ТФ 18-347/2/18-21/21 от 10.09.2021г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 20 | 16 | ПГ, ВПГ | 2023-09-07 | 2023-09-28 | 5 | 10 | 0.084 |  |  | 1 |  | 1
189 | Сидоров А.Е. | № ТФ 18-347/2/18-20/21 от 10.09.2021г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 27а | 16 | ПГ, ВПГ | 2023-09-07 | 2023-09-28 | 5 | 10 | 0.038 |  |  | 1 |  | 1
190 | Швидченко А.И. | № ТФ 18-347/2/21-110/22 от 27.09.2022г. | Анапа, ул. Таманская, д. 36а | 20 | ПГ | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 6 | 10 | 0.01 |  |  | 1 |  |  |  |  | КОВ-80-С
191 | Кузьмина С.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-83/19 от 15.03.2019г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 6 | 19 | ПГ | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 6 | 10 | 0.049 |  |  | 1 |  | 1
192 | Клименко В.Д. | № ТФ 13.2-347/2/18-47/19 от 13.03.2019г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 8 | 8 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-09-29 | 6 | 10 | 0.025 |  |  | 1 |  | 1
193 | Победа В.Н. | № ТФ 18-347/2/18-28/19 от 10.10.2019г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 16 | 8 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-10-02 | 9 | 10 | 0.022 |  |  | 1 |  | 1
194 | Клименко В.Д. | № ТФ 13.2-347/2/18-51/19 от 13.03.2019г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 35 | 12 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-10-02 | 9 | 10 | 0.037 |  |  | 2 |  | 1
195 | Поличко А.В. | № ТФ 13.2-347/2/18-109/19 от 21.03.2019г. | Анапа, Пионерский пр-кт, д. 85 | 7 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ, АОГВ | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 10 | 10 | 0.045 |  |  | 1
196 | Говорливых Ю.М. | № ТФ 13.2-347/2/18-60/19 от 15.03.2019г. | п. Виноградный, ул. Гагарина, д. 5 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 10 | 10 | 0.074 |  |  | 2
197 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Мира, д. 11 | 8 | ПГ | 2023-09-13 | 2023-10-03 | 10 | 10 | 0.046 |  |  | 3 |  | 1
198 | Плешков А.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-95/19 от 21.03.2019г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 49 | 18 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 11 | 10 | 0.051 |  |  | 3
199 | Устименко А.А. | № ТФ 13.2-347/2/18-74/19 от 15.03.2019г. | п. Виноградный, ул. Гагарина, д. 3 | 8 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-10-04 | 11 | 10 | 0.046 |  |  | 1 |  | 1
200 | Медовник Я.В. | № ТФ 18-347/2/18-25/20 от 14.11.2020г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 27 | 16 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 12 | 10 | 0.038 |  |  | 1
201 | Чибисова М.А. | № ТФ 18-347/2/18-15/21 от 07.09.2021г. | п. Виноградный, ул. Горького, д. 47 | 18 | ПГ, ВПГ | 2023-09-13 | 2023-10-05 | 12 | 10 | 0.054 |  |  | 3
202 | Черная О.В. | № ТФ 13.2-347/2/18-40/19 от 13.03.2019г. | ст. Благовещенская, ул. Таманская, д. 45 | 14 | ПГ | 2023-09-22 | 2023-10-06 | 13 | 10 | 0.025 |  |  | 4 |  | 1
203 | ТСЖ "Маяк" | № ТФ 18-347/2/18-48/19 от 20.11.2019г. | Анапа, ул. Маяковского, д. 169 | 34 | ПГ | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 16 | 10 | 0.132 |  |  | 6
204 | Кондратов Д.И. | № ТФ 18-347/2/18-5/21 от 20.02.2021г. | ст. Анапская, ул.Московская/Мира, д. 80/90 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-22 | 2023-10-09 | 16 | 10 | 0.022 |  |  | 1
205 | Манасян Р.В. | № ТФ 18-347/2/18-21/19 от 10.09.2019г. | Анапа, ул. Садовая, д. 60 | 9 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 18 | 10 | 0.07 |  |  | 1
206 | Плешкова А.В. | № ТФ 13.2-347/2/18-48/19 от 13.03.2019г. | Анапа, пр. Бирюзовый, д. 15 | 12 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 18 | 10 | 0.046 |  |  | 1 |  | 1
207 | Ященкова А.Б. | № ТФ 18-347/2/18-2/20 от 24.01.2020г. | Анапа, ул. Толстого, д. 56 | 16 | ПГ, ВПГ | 2023-09-28 | 2023-10-11 | 18 | 10 | 0.051 | 0.0152 | 3 | 5 |  | 1
208 | Ивановскова Г.Д. | № ТФ 13.2-347/2/18-67/19 от 15.03.2019г. | Анапа, ул. Маяковского, д. 176 | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 19 | 10 | 0.026 |  |  | 1
209 | ЖСК "Мир" | № ТФ 13.2-347/2/18-03/18 от 06.06.2018г. | Анапа, ул. Горького, д. 66 | 68 | ПГ, ВПГ | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 19 | 10 | 0.13 | 0.006 |  | 18 | 1 | 1 |  | 2
210 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Горького, д. 10 | 8 | ПГ |  |  |  | 12 | 0.027 |  |  | 1 |  | 1
211 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с. Цибанобалка, ул. Молодежная, д. 56 | 16 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.026 |  |  | 9 |  | 1
212 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Горького, д. 14 | 16 | ПГ, ВПГ |  |  |  | 12 | 0.053 |  |  | 9
213 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Некрасова, д. 60 | 16 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.047 | 0.005 |  | 8 | 1 | 1
214 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Мира, д. 9 | 7 | ПГ |  |  |  | 12 | 0.029 |  |  | 1 |  | 1
215 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Терская д.82/Астраханская, д. 7 | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.024 |  |  | 1
216 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Горького, д. 43 | 8 | ПГ, ВПГ |  |  |  | 12 | 0.022 |  |  | 1 |  | 1
217 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Лермонтова, д. 85 А/ Азовская д. 47 | 17 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.075 | 0.014 |  | 7 |  | 1 | 2
218 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Цибанобалка, ул. Сельская, д. 1А | 16 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.162 | 0.044 |  | 1 |  | 1
219 | Слободчук Н.В. | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Горького д. 4 | 22 | ПГ |  |  |  | 12 | 0.06 |  |  | 1 |  | 1
220 | ТСЖ "Индигирка" | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Стахановская, д. 13 | 211 | ПГ |  |  |  | 12 | 0.379 |  |  | 21 |  | 1
221 |  | НЕТ ДОГОВОРА | п. Виноградный, ул. Горького, д. 45 | 17 | ПГ, ВПГ |  |  |  | 12
222 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, пер. Спасский, д. 10 | 12 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
223 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. К.Соловьяновой, д. 120 | 14 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
224 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. К.Соловьяновой, д. 128 | 18 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
225 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Новороссийская, д. 252 | 11 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
226 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Толстого, д. 61 | 16 | ПГ |  |  |  | 12
227 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Толстого, д. 62 | 15 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
228 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Черноморская, д. 44 | 10 | ПГ |  |  |  | 12
229 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапа, ул. Черноморская, д. 44а | 12 | ПГ, ВПГ |  |  |  | 12
230 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапская, ул. Анапская, д. 74 | 12 | ПГ, ВПГ |  |  |  | 12
231 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапская, ул. Московская, д. 60 | 7 | ПГ |  |  |  | 12
232 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапская, ул. Московская, д. 76 |  | ПГ |  |  |  | 12
233 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Анапская, ул. Юбилейная, д. 14 | 15 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
234 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Гай-Кодзор, ул. Виноградная, д. 1 | 11 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
235 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Гай-Кодзор, ул. Юбилейная, д. 10 | 13 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
236 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Красный, ул. Мира, д. 2 | 10 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
237 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка, ул.Заводская 1 | 14 | ПГ |  |  |  | 12 | 0.04 |  | 32 | 4
238 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка,ул.Октябрьская 30а | 10 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
239 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка,ул.Октябрьская 57 | 6 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
240 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка,ул.Октябрьская 73 | 6 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
241 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Суворово-Черкесский, ул. Красная, д. 1 | 16 | ПГ, ВПГ |  |  |  | 12
242 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Цибанобалка, ул. Виноградная, д. 91 | 16 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
243 |  | НЕТ ДОГОВОРА | Цибанобалка, ул. Садовая, д. 58 | 15 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
244 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка, ул.Октябрьская, 41 | 18 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.015 |  | 36 | 1 |  | 1
245 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка, ул.Октябрьская 43 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.015 |  | 16 | 1 |  | 1
246 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка, ул.Октябрьская, д.47 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.015 | 0.017 | 16 | 1 |  | 1
247 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с. Юровка, ул. Октябрьская, д.6 | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.107 |  | 16 | 2
248 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с. Юровка, ул. Октябрьская, д.7 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.091 |  | 16 | 2
249 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с. Юровка, ул. Октябрьская., д.4 | 8 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.071 |  | 16 | 2
250 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с. Юровка, ул Октябрьская, д.5 | 7 | ПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.071 |  | 16 | 2
251 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Юровка,ул.Школьная 1 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12
252 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка,ул Октябрьская 16 | 18 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.107 |  | 36 | 2 |  | 1
253 |  | НЕТ ДОГОВОРА | с.Джигинка, ул.Октябрьская, 63 | 16 | ПГ, ВПГ, 2Х КОТЕЛ |  |  |  | 12 | 0.013 |  | 32 | 1 |  | 1
| И.О. начальника службы ВДГО и ВКГО |  |  | _______ | В.А. Цопкало
| Исп. мастер службы ВДГО по КБО и ПП |  |  | _______ | И.С. Трофименко