## ВКГО
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Утверждаю:
Заместитель директора филиала-главный инженер
[86 empty] | ________________________ | А.В. Бокарев
График ТО ВДГО и ВКГО МКД 2023
Порядковый № | Адрес объекта | 3: Апрель; 3: Май; 1: Июнь; 3: Июль; 1: Август
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Мостовской, Мира, 1 ПГ,ВПГ | bar: Апрель 3
2 | Мира, 2 ПГ,ВПГ | bar: Апрель 4
3 | Мира, 6 ПГ | bar: Апрель 5
4 | Боженко, 1А ПГ | bar: Апрель 6
5 | Боженко, 5 ПГ | bar: Апрель 7
6 | Боженко, 7 ПГ | bar: Апрель 10
7 | Мира, 3А ПГ | bar: Апрель 11
8 | Мира, 4 ПГ | bar: Апрель 12
9 | Мира, 8 ПГ | bar: Апрель 13
10 | Кооперативная, 134 ПГ | bar: Апрель 14
11 | Боженко, 5А ПГ | bar: Апрель 17
12 | Мира, 1Б ПГ | bar: Апрель 18
13 | Южная, 1 ПГ | bar: Апрель 19
14 | Южная, 3 ПГ | bar: Апрель 19
15 | Южная, 4 ПГ | bar: Апрель 20
16 | Южная, 5 ПГ | bar: Апрель 20
17 | Мира, 3 ПГ,ВПГ | bar: Апрель 21
18 | Мира, 10 ПГ | bar: Апрель 24
19 | Мира, 12 ПГ | bar: Апрель 24
20 | Боженко, 1 ПГ,ВПГ | bar: Апрель 25
21 | Боженко, 3 ПГ | bar: Апрель 26
22 | Боженко, 9 ПГ | bar: Апрель 27
23 | Комарова, 36 ПГ | bar: Апрель 28
24 | Мира, 2А ПГ | bar: Май 3
25 | Гоголя, 90 ПГ | bar: Май 4
26 | Гоголя, 113 ПГ | bar: Май 5
27 | Гоголя, 115 ПГ | bar: Май 10
28 | Гоголя, 117 ПГ | bar: Май 11
29 | Гоголя, 119 ПГ | bar: Май 12
30 | Горького, 94 ПГ | bar: Май 15
31 | Горького, 98 ПГ | bar: Май 16
32 | Горького, 98В ПГ | bar: Май 17
33 | Горького, 100 ПГ | bar: Май 18
34 | Горького, 102 ПГ | bar: Май 19
35 | Кооперативная, 52 ПГ | bar: Май 22
36 | Ленина, 16 ПГ | bar: Май 23
37 | Ленина, 20 ПГ | bar: Май 24
38 | Ленина, 29 ПГ | bar: Май 25
39 | Первомайская, 111 ПГ | bar: Май 26
40 | Первомайская, 113 ПГ | bar: Май 29
41 | Первомайская, 115 ПГ | bar: Май 30
42 | Северная, 2 ПГ | bar: Май 31
43 | Северная, 2А ПГ | bar: Июнь 1
44 | Северная, 4 ПГ | bar: Июнь 2
45 | Северная, 6 ПГ | bar: Июнь 5
46 | Северная, 8 ПГ | bar: Июнь 6
47 | Северная, 12 ПГ | bar: Июнь 7
48 | Северная, 14 ПГ | bar: Июнь 8
49 | Северная, 16 ПГ | bar: Июнь 9
50 | Северная, 18 ПГ | bar: Июнь 13
51 | Северная, 20 ПГ | bar: Июнь 14
52 | Северная, 22 ПГ | bar: Июнь 15
53 | Северная, 23 ПГ | bar: Июнь 16
54 | Ленина, 29А ПГ | bar: Июнь 19
55 | Советская, 44 ПГ | bar: Июнь 20
56 | Советская, 46 ПГ | bar: Июнь 21
57 | Советская, 48 ПГ | bar: Июнь 22
58 | Гоголя, 118 ПГ | bar: Июнь 23
59 | Гоголя, 118А ПГ | bar: Июнь 26
60 | Гоголя, 120 ПГ | bar: Июнь 27
61 | Гоголя, 121 ПГ | bar: Июнь 28
62 | Будённого, 151 ПГ,Котел | bar: Июнь 29
63 | Будённого, 151/1 ПГ,Котел | bar: Июнь 29
64 | Будённого, 153 ПГ, Котел | bar: Июнь 30
65 | Будённого, 153А ПГ,Котел | bar: Июнь 30
66 | Будённого, 153Б ПГ,Котел | bar: Июль 3
67 | Будённого, 153В ПГ,Котел | bar: Июль 3
68 | Будённого, 155 ПГ,Котел | bar: Июль 4
69 | Будённого, 157 ПГ,Котел | bar: Июль 4
70 | Будённого, 159 ПГ,Котел | bar: Июль 5
71 | Гоголя, 159 ПГ | bar: Июль 6
72 | Гоголя, 161 ПГ | bar: Июль 7
73 | Гоголя, 163 ПГ,Котел | bar: Июль 10
74 | Гоголя, 169 ПГ,Котел | bar: Июль 10
75 | Гоголя, 171 ПГ,Котел | bar: Июль 11
76 | Калинина, 47 ПГ | bar: Июль 12
77 | Калинина, 62 ПГ | bar: Июль 13
78 | Ленина, 47 ПГ | bar: Июль 14
79 | Мичурина, 16ПГ,Котел | bar: Июль 17
80 | Мичурина, 18ПГ,Котел | bar: Июль 17
81 | Мичурина, 20ПГ,Котел | bar: Июль 18
82 | Мичурина, 13ПГ,Котел | bar: Июль 18
83 | Октябрьская, 55 ПГ | bar: Июль 19
84 | Октябрьская, 62А ПГ,Котел | bar: Июль 20
85 | Производственная, 5 ПГ,Котел | bar: Июль 20
86 | Производственная, 5/1 ПГ,Котел | bar: Июль 21
87 | Производственная, 5А ПГ,Котел | bar: Июль 24
88 | Производственная, 5Б ПГ,Котел | bar: Июль 24
89 | Производственная, 5Г ПГ,Котел | bar: Июль 25
90 | Производственная, 5Д ПГ,Котел | bar: Июль 25
91 | Производственная, 5Е ПГ,Котел | bar: Июль 26
92 | Псебай, 60 лет Октября, 2 ПГ | bar: Август 1
93 | 60 лет Октября, 6 ПГ | bar: Август 2
94 | 60 лет Октября, 8 ПГ | bar: Август 3
95 | 60 лет Октября, 10 ПГ | bar: Август 4
96 | 60 лет Октября, 12 ПГ | bar: Август 7
97 | 60 лет Октября, 18 ПГ | bar: Август 8
98 | 60 лет Октября, 20 ПГ | bar: Август 9
99 | 60 лет Октября, 22 ПГ | bar: Август 10
100 | 60 лет Октября, 24 ПГ | bar: Август 11
101 | 60 лет Октября, 28 ПГ | bar: Август 14
102 | Советская, 13 ПГ,Котел | bar: Август 15
103 | Советская, 20 ПГ,Котел | bar: Август 15
104 | Комсомольская, 32 ПГ,Котел | bar: Август 16
105 | Шедок, Гагарина, 42/2 ПГ,Котел | bar: Август 16
106 | Театральный, 51 ПГ,Котел | bar: Август 17
107 | Театральный, 54 ПГ,Котел | bar: Август 17
108 | Театральный, 56 ПГ,Котел | bar: Август 18
109 | Театральный, 58 ПГ,Котел | bar: Август 18
…
Всего | 109 Объекта
Составил: Старший мастер ВДГО и ВКГО _______________ / Пономарёв Н.Н.