## Январь
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
ЯНВАРЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.12 | Н/У | 2024-01-17
2 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.18 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-01-18
3 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.22 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-01-19
4 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.14 | Н/У | 2024-01-23
5 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.1Б | ТСЖ "Энергетиков | 2024-01-24
6 | х. Чаплыгин ул. 35 лет Победы д. 3 | Н/У | 2024-01-25
7 | х. Чаплыгин ул. 35 лет Победы д. 4 | Н/У | 2024-01-25
8 | х. Чаплыгин ул. 35 лет Победы д. 5 | Н/У | 2024-01-25
9 | х. Чаплыгин ул. 35 лет Победы д. 6 | Н/У | 2024-01-25
10 | х. Чаплыгин ул. 35 лет Победы д. 7 | Н/У | 2024-01-25
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Февраль
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
ФЕВРАЛЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.1 | Н/У | 2024-02-01
2 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.10 | ТСН "Стандарт" | 2024-02-02
3 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.25 | Н/У | 2024-02-05
4 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.19 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-05
5 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.155 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-06
6 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.174 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-08
7 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.1 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-09
8 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.13 | Н/У | 2024-02-12
9 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.15 | Н/У | 2024-02-12
10 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.19 | Н/У | 2024-02-13
11 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.23 | ТСЖ "Орхидея" | 2024-02-14
12 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.3 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-15
13 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.38 | ООО "Астра" | 2024-02-16
14 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.40 | Н/У | 2024-02-19
15 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.16А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-20 |  | один ввод
16 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.18А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-02-20
17 | п.Ботаника ул.Вавилова д.1 | Н/У | 2024-02-21
18 | п.Ботаника ул.Вавилова д.1 А | Н/У | 2024-02-21
19 | п.Ботаника ул.Вавилова д.3 | Н/У | 2024-02-21
20 | п.Ботаника ул.Вавилова д.4 | Н/У | 2024-02-21
21 | п.Ботаника ул.Вавилова д.5 | Н/У | 2024-02-21
22 | п.Ботаника ул.Вавилова д.6 | Н/У | 2024-02-21
23 | п.Ботаника ул.Вавилова д.7 | Н/У | 2024-02-22
24 | п.Ботаника ул.Вавилова д.8 | Н/У | 2024-02-22
25 | п.Ботаника ул.Вавилова д.9 | Н/У | 2024-02-22
26 | п.Ботаника ул.Вавилова д.10 | Н/У | 2024-02-22
27 | п.Ботаника ул.Вавилова д.11 | Н/У | 2024-02-22
28 | п.Ботаника ул.Вавилова д.13 | Н/У | 2024-02-22
29 | п.Ботаника ул.Центральная д.17 | Н/У | 2024-02-22
30 | п.Ботаника ул.Центральная д.3 | Н/У | 2024-02-22
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Март
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
МАРТ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.23 | Н/У | 2024-03-01
2 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.2 | Н/У | 2024-03-04
3 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.4 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-05
4 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.6 | Н/У | 2024-03-06
5 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.14А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-07 |  | один ввод
6 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.14Б | ТСЖ "МЖК-88" | 2024-03-07
7 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.20 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-11
8 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.8 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-12
9 | г.Гулькевичи ул.Восточная д.145 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-13
10 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.4 | ТСЖ "Удача" | 2024-03-14
11 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.6 | ТСЖ "Удача" | 2024-03-14
12 | г.Гулькевичи ул.Красная д.44 | ТСЖ "Звезда" | 2024-03-15
13 | г.Гулькевичи ул.Красная д.53 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-18 |  | на одном г-де ст ч/д
14 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.30 | ТСЖ "Дружба" | 2024-03-19
15 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.32 | ТСЖ "Победа" | 2024-03-20
16 | г.Гулькевичи ул.Урюпинская д.8А | Н/У | 2024-03-21
17 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков 4А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-22
18 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.16 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-25
19 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.1А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-03-25
20 | с.Соколовское ул.Черкасова д.1 | СПК ПЗК "Наша Родина" | 2024-03-26
21 | с.Соколовское ул.Черкасова д.3 | СПК ПЗК "Наша Родина" | 2024-03-26
22 | с.Соколовское ул.Черкасова д.6 | СПК ПЗК "Наша Родина" | 2024-03-26
23 | с.Соколовское ул.Черкасова д.8 | СПК ПЗК "Наша Родина" | 2024-03-26
24 | с.Соколовское ул.Школьная д.24 | СПК ПЗК "Наша Родина" | 2024-03-26
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Апрель
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
АПРЕЛЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | п. Красносельский ул. Строителей д.43 | ООО "Астра" | 2024-04-01
2 | п. Красносельский ул. Строителей д. 46 | ТСЖ "Рассвет" | 2024-04-02
3 | п. Красносельский ул. Строителей д. 45 | ООО "Астра" | 2024-04-03
4 | п. Красносельский ул. Строителей д. 42 | ТСЖ "Восход" | 2024-04-04
5 | п. Красносельский ул. Строителей д. 41 | ООО "Астра" | 2024-04-05
6 | п. Красносельский ул. Строителей д. 25 | ООО "Астра" | 2024-04-08
7 | п. Красносельский ул. Строителей д. 20 | ООО "Астра" | 2024-04-08
8 | п. Красносельский ул. Строителей д. 23 | ООО "Астра" | 2024-04-08
9 | п. Красносельский ул. Строителей д. 18 | ООО "Астра" | 2024-04-08
10 | п. Красносельский ул. Строителей д. 21 | Н/У | 2024-04-09
11 | п. Красносельский ул. Строителей д. 16 | Н/У | 2024-04-09
12 | п. Красносельский ул. Строителей д. 19 | Н/У | 2024-04-09
13 | п. Красносельский ул. Строителей д. 14 | Н/У | 2024-04-09
14 | п. Красносельский ул. Строителей д. 17 | Н/У | 2024-04-10
15 | п. Красносельский ул. Строителей д. 15 | Н/У | 2024-04-10
16 | п. Красносельский ул. Строителей д. 13 | Н/У | 2024-04-10
17 | п. Красносельский ул. Строителей д. 12 | Н/У | 2024-04-10
18 | п. Красносельский ул. Строителей д. 11 | Н/У | 2024-04-10
19 | п. Красносельский ул. Северная д.68 | Н/У | 2024-04-11
20 | п. Красносельский ул. Северная д.66 | Н/У | 2024-04-11
21 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.1А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-12
22 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.1 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-12
23 | п. Красносельский ул. Строителей д.40 | ТСЖ "Строитель" | 2024-04-15
24 | п. Красносельский ул. Почтовая д. 20 | Н/У | 2024-04-16
25 | п. Красносельский ул. Почтовая д. 18 | Н/У | 2024-04-16
26 | п. Красносельский ул. Красная д.98 | Н/У | 2024-04-16
27 | п. Красносельский ул. Красная д.81 | ООО "Астра" | 2024-04-16
28 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.86 | Н/У | 2024-04-17
29 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.84 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-17
30 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.14 | ТСН "Солнышко" | 2024-04-18
31 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.12Б | ТСН "Березка" | 2024-04-18
32 | г.Гулькевичи пер.Строительный д.2 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-19
33 | г.Гулькевичи пер.Строительный д.7 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-19
34 | г.Гулькевичи пер.Строительный д.5 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-19
35 | г.Гулькевичи пер.Содружества д.7 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-22
36 | г.Гулькевичи пер.Содружества д.5 | Н/У | 2024-04-22
37 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.3 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-23
38 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.2А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-23
39 | г.Гулькевичи ул.Олимпийская д.3 | ТСЖ "Олимпийский" | 2024-04-24
40 | г.Гулькевичи ул.Олимпийская д.1 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-24
41 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.1Б | ТСЖ "Аврора" | 2024-04-25
42 | г.Гулькевичи пер.Содружества д.8 | ТСЖ "Содружество №8" | 2024-04-25
43 | г.Гулькевичи пер.Содружества д.6 | Н/У | 2024-04-25
44 | г.Гулькевичи пер.Содружества д.4 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-04-25
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Май
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
МАЙ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | п.Венцы ул.Больничная д.22 | Н/У | 2024-05-02
2 | п.Венцы ул.Больничная д.24 | Н/У | 2024-05-02
3 | п.Венцы ул.Больничная д.3 | Н/У | 2024-05-02
4 | п.Венцы ул.Больничная д.5 | Н/У | 2024-05-02
5 | п.Венцы ул.Дружбы д.28 | Н/У | 2024-05-03
6 | п.Венцы ул.Дружбы д.35 | Н/У | 2024-05-03
7 | п.Венцы ул.Дружбы д.30 | Н/У | 2024-05-03
8 | п.Венцы ул.Дружбы д.37 | Н/У | 2024-05-03
9 | п.Венцы ул.Дружбы д.32 | Н/У | 2024-05-03
10 | п.Венцы ул.Дружбы д.39 | Н/У | 2024-05-06
11 | п.Венцы ул.Дружбы д.34 | Н/У | 2024-05-06
12 | п.Венцы ул.Дружбы д.41 | Н/У | 2024-05-06
13 | п.Венцы ул.Дружбы д.36 | Н/У | 2024-05-07
14 | п.Венцы ул.Дружбы д.43 | Н/У | 2024-05-07
15 | п.Венцы ул.Дружбы д.45 | Н/У | 2024-05-07
16 | п.Венцы ул.Дружбы д.47 | Н/У | 2024-05-07
17 | п.Венцы ул.Красная д.11 | Н/У | 2024-05-07
18 | п.Венцы ул.Красная д.9 | Н/У | 2024-05-07
19 | п.Венцы ул.Красная д.24 | Н/У | 2024-05-07
20 | п.Венцы ул.Красная д.16 | Н/У | 2024-05-08
21 | п.Венцы ул.Красная д.5 | Н/У | 2024-05-08
22 | п.Венцы ул.Красная д.7 | Н/У | 2024-05-08
23 | п.Венцы ул.Советская д.12 | Н/У | 2024-05-08
24 | п.Венцы ул.Советская д.15 | Н/У | 2024-05-08
25 | п.Венцы ул.Советская д.17 | Н/У | 2024-05-08
26 | п.Венцы ул.Советская д.18 | Н/У | 2024-05-13
27 | п.Венцы ул.Советская д.18А | Н/У | 2024-05-13
28 | п.Венцы ул.Советская д.22 | Н/У | 2024-05-13
29 | п.Венцы ул.Советская д.20 | ООО "Астра" | 2024-05-14
30 | п.Венцы ул.Советская д.27 | Н/У | 2024-05-15
31 | п.Венцы ул.Советская д.29 | Н/У | 2024-05-15
32 | п.Венцы ул.Советская д.31 | Н/У | 2024-05-15
33 | п.Венцы ул.Советская д.33 | Н/У | 2024-05-15
34 | п.Венцы ул.Советская д.24 | Н/У | 2024-05-16
35 | п.Венцы ул.Советская д.26 | Н/У | 2024-05-16
36 | п.Венцы ул.Советская д.28 | Н/У | 2024-05-16
37 | п.Венцы ул.Советская д.30 | Н/У | 2024-05-17
38 | п.Венцы ул.Советская д.32 | Н/У | 2024-05-17
39 | п.Венцы ул.Советская д.35 | Н/У | 2024-05-17
40 | п.Венцы ул.Советская д.37 | Н/У | 2024-05-17
41 | п.Венцы ул.Советская д.34 | Н/У | 2024-05-20
42 | п.Венцы ул.Советская д.36 | Н/У | 2024-05-20
43 | п.Венцы ул.Советская д.38 | Н/У | 2024-05-20
44 | п.Венцы ул.Советская д.39 | Н/У | 2024-05-20
45 | п.Венцы ул.Советская д.41 | Н/У | 2024-05-21
46 | п.Венцы ул.Советская д.43 | Н/У | 2024-05-21
47 | п.Венцы ул.Советская д.45 | Н/У | 2024-05-21
48 | п.Венцы ул.Советская д.47 | Н/У | 2024-05-21
49 | п.Венцы ул.Шувалова д.2 | Н/У | 2024-05-22
50 | п.Венцы ул.Шувалова д.4 | Н/У | 2024-05-22
51 | п.Венцы ул.Шувалова д.23 | Н/У | 2024-05-22
52 | п.Венцы ул.Южная д.24 | Н/У | 2024-05-23
53 | п.Венцы ул.Южная д.31 | Н/У | 2024-05-23
54 | п.Заря ул.Мира д.1 | Н/У | 2024-05-23
55 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.3 | ООО "Астра" | 2024-05-24
56 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.3А | ООО "Астра" | 2024-05-24
57 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.5 | ТСЖ "№5" | 2024-05-24
58 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.5А | Н/У | 2024-05-24
59 | г.Гулькевичи ул.Российская д.21 | Н/У | 2024-05-27
60 | г.Гулькевичи ул.Российская д.23 | Н/У | 2024-05-27
61 | г.Гулькевичи ул.Российская д.23А | Н/У | 2024-05-27
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Июнь
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
ИЮНЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи ул.Д.Сорокиной д.48 | Н/У | 2024-06-03
2 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.101 | Н/У | 2024-06-04
3 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.103 | Н/У | 2024-06-04
4 | г.Гулькевичи ул.Малиновского д.62 | Н/У | 2024-06-04
5 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.160 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-05
6 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.162 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-05
7 | г.Гулькевичи ул.Комсомольская д.163 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-05
8 | г.Гулькевичи ул.Светлая д.6 | Н/У | 2024-06-06
9 | г.Гулькевичи ул.Светлая д.7 | Н/У | 2024-06-06
10 | г.Гулькевичи ул.Вишневая д.1 | Н/У | 2024-06-06
11 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.3 | Н/У | 2024-06-06
12 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.4 | Н/У | 2024-06-07
13 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.5 | Н/У | 2024-06-07
14 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.6 | Н/У | 2024-06-07
15 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.7 | Н/У | 2024-06-07
16 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.2 | Н/У | 2024-06-10
17 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.8 | Н/У | 2024-06-10
18 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.9 | Н/У | 2024-06-10
19 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.10 | Н/У | 2024-06-10
20 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.11 | Н/У | 2024-06-10
21 | г.Гулькевичи ул.Солнечная д.13 | Н/У | 2024-06-10
22 | г.Гулькевичи ул.Северная д.23 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-11
23 | г.Гулькевичи ул.Северная д.23А | Н/У | 2024-06-11
24 | г.Гулькевичи ул.Северная д.37 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-11
25 | г.Гулькевичи ул.Северная д.39 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-13
26 | г.Гулькевичи ул.Северная д.41 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-13
27 | г.Гулькевичи ул.Островского д.28 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-13
28 | г.Гулькевичи ул.Мичурина д.19 | Н/У | 2024-06-14
29 | г.Гулькевичи ул.Мичурина д.20 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-14
30 | г.Гулькевичи ул.Мичурина д.21 | Н/У | 2024-06-14
31 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.1 | Н/У | 2024-06-17
32 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.1А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-17
33 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.5 | Н/У | 2024-06-17
34 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.10 | Н/У | 2024-06-18
35 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.12 | Н/У | 2024-06-18
36 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.11 | Н/У | 2024-06-18
37 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.11А | Н/У | 2024-06-18
38 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.13А | Н/У | 2024-06-19
39 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.14 | Н/У | 2024-06-19
40 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.14А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-19
41 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.15А | Н/У | 2024-06-19
42 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.16 | Н/У | 2024-06-20
43 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.17 | Н/У | 2024-06-20
44 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.19 | Н/У | 2024-06-20
45 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.27 | Н/У | 2024-06-21
46 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.29 | Н/У | 2024-06-21
47 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.40 | Н/У | 2024-06-21
48 | г.Гулькевичи ул.Тимирязева д.45 | Н/У | 2024-06-21
49 | г.Гулькевичи ул.Урюпинская д.5 | Н/У | 2024-06-24
50 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.27В | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-24
51 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.4 | Н/У | 2024-06-25
52 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.6 | Н/У | 2024-06-25
53 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.6А | Н/У | 2024-06-25
54 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.8 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-06-25
55 | с. Новоукраинское ул.8-е Марта д.8 | Н/У | 2024-06-26
56 | с. Новоукраинское ул.Вишневская д.1 | Н/У | 2024-06-26
57 | с. Новоукраинское ул.Вишневская д.2 | Н/У | 2024-06-26
58 | с. Новоукраинское ул.Вишневская д.3 | Н/У | 2024-06-26
59 | с. Новоукраинское ул.Красная д.117 | Н/У | 2024-06-26
60 | с. Новоукраинское ул.Красная д.24 | Н/У | 2024-06-26
61 | с. Новоукраинское ул.Строительная д.1 | Н/У | 2024-06-27
62 | с. Новоукраинское ул.Строительная д.2 | Н/У | 2024-06-27
63 | с. Новоукраинское ул.Строительная д.3 | Н/У | 2024-06-27
64 | с. Новоукраинское ул.Строительная д.4 | Н/У | 2024-06-27
65 | с. Новоукраинское ул.Строительная д.5 | Н/У | 2024-06-27
66 | с. Новоукраинское ул.Строительная д.6 | Н/У | 2024-06-27
67 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.11 | Н/У | 2024-06-28
68 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.9 | Н/У | 2024-06-28
69 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.19 | Н/У | 2024-06-28
70 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.21 | Н/У | 2024-06-28
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Июль
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
ИЮЛЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.201А | ООО "Астра" | 2024-07-01
2 | г.Гулькевичи ул.Шоссейная д.2А | Н/У | 2024-07-02 |  | частный дом
3 | г.Гулькевичи ул.Шоссейная д.2Б | Н/У | 2024-07-02
4 | г.Гулькевичи ул.Шоссейная д.2В | Н/У | 2024-07-02
5 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.11 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-03
6 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.14 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-03
7 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.2 | Н/У | 2024-07-04
8 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.4 | Н/У | 2024-07-04
9 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.5 | Н/У | 2024-07-04
10 | г.Гулькевичи ул.Заречная д.263А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-05
11 | г.Гулькевичи ул.Заречная д.265 | Н/У | 2024-07-05
12 | г.Гулькевичи ул.Заречная д.69 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-05
13 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.10 | Н/У | 2024-07-08
14 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.12 | Н/У | 2024-07-08
15 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.13 | Н/У | 2024-07-08
16 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.15 | Н/У | 2024-07-08
17 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.5 | Н/У | 2024-07-08
18 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.6 | Н/У | 2024-07-08
19 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.7 | Н/У | 2024-07-08
20 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.8 | Н/У | 2024-07-08
21 | г.Гулькевичи ул.Коммунистическая д.9 | Н/У | 2024-07-08
22 | п.Комсомольский пер.Советский д.11 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-09
23 | п.Комсомольский пер.Советский д.11А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-09
24 | п.Комсомольский пер.Советский д.9 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-09
25 | п.Комсомольский пер.Советский д.9А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-09
26 | п.Комсомольский пер.Советский д.4А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-10
27 | п.Комсомольский ул.Кирова д.1А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-10
28 | п.Комсомольский ул.Кирова д.1Б | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-10
29 | п.Комсомольский ул.Кочубея д.1 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-10
30 | п.Комсомольский ул.Кочубея д.3 | ООО "Астра" | 2024-07-10
31 | п.Комсомольский ул.Садовая д.4 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-10
32 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.38А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-11
33 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.42 | ТСЖ "Ленинградское" | 2024-07-12
34 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.9 | Н/У | 2024-07-12
35 | г.Гулькевичи ул.Симонова д.17 | ООО "Астра" | 2024-07-15
36 | г.Гулькевичи ул.Привокзальная д.17 | Н/У | 2024-07-16
37 | г.Гулькевичи ул.Советская 16 | Н/У | 2024-07-16
38 | г.Гулькевичи ул.Советская д.29 | Н/У | 2024-07-16
39 | г.Гулькевичи ул.Советская д.43 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-16
40 | г.Гулькевичи ул.Советская д.9 | Н/У | 2024-07-16
41 | г.Гулькевичи ул.Симонова д.31 | ТСЖ "Симонова" | 2024-07-17
42 | п.Гирей ул.Почтовая д.12 | Н/У | 2024-07-18
43 | п.Гирей ул.Почтовая д.4 | Н/У | 2024-07-18
44 | п.Гирей ул.Почтовая д.6А | Н/У | 2024-07-18
45 | п.Гирей ул.Почтовая д.8 | Н/У | 2024-07-18
46 | п.Гирей ул.Комсомольская д.5 | Н/У | 2024-07-19
47 | п.Гирей ул.Комсомольская д.6 | Н/У | 2024-07-19
48 | п.Гирей ул.Комсомольская д.7 | Н/У | 2024-07-19
49 | п.Гирей ул.Комсомольская д.8 | Н/У | 2024-07-19
50 | п.Гирей ул.Комсомольская д.1 | Н/У | 2024-07-22
51 | п.Гирей ул.Комсомольская д.2 | Н/У | 2024-07-22
52 | п.Гирей ул.Комсомольская д.3 | Н/У | 2024-07-22
53 | п.Гирей ул.Комсомольская д.4 | Н/У | 2024-07-22
54 | п.Гирей ул.Парковая д.22 | Н/У | 2024-07-23
55 | п.Гирей ул.Парковая д.24 | Н/У | 2024-07-23
56 | п.Гирей ул.Парковая д.26 | Н/У | 2024-07-23
57 | п.Гирей ул.Парковая д.28 | Н/У | 2024-07-23
58 | п.Гирей ЖБИ д.4 | Н/У | 2024-07-24
59 | п.Гирей ул.Красная д.1А | Н/У | 2024-07-24
60 | п.Гирей ул.Красная д.3 | Н/У | 2024-07-24
61 | п.Гирей ул.Линейная д.5 | Н/У | 2024-07-24
62 | п.Гирей ул.Линейная д.9 | Н/У | 2024-07-24
63 | п.Гирей ул.Ленина д.58 А | Н/У | 2024-07-25
64 | п.Гирей ул.Ленина д.58 Б | Н/У | 2024-07-25
65 | п.Гирей ул.Ленина д.58 Г | Н/У | 2024-07-25
66 | п.Гирей ул.Ленина д.58 Д | Н/У | 2024-07-25
67 | с.Майкопское ул.Базарная д.2А | Н/У | 2024-07-26
68 | с.Майкопское ул.Кирова д.26 | Н/У | 2024-07-26
69 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.94 | Н/У | 2024-07-29
70 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.96 | Н/У | 2024-07-29
71 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.98 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-29
72 | г.Гулькевичи ул. Симонова д. 20 | ЖСК "№1" | 2024-07-30
73 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.103 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-31
74 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.105 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-31
75 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.107 | Н/У | 2024-07-31
76 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.109 | Н/У | 2024-07-31
77 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.111 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-07-31
78 | г.Гулькевичи ул.Пионерская д.113 | Н/У | 2024-07-31
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Август
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
АВГУСТ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание: Сумма по акту
1 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.17 | ТСН "Ласточка" | 2024-08-01
2 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.20 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-01
3 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.23 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-01
4 | г.Гулькевичи ул.50 лет ВЛКСМ д.3 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-01
5 | г.Гулькевичи ул.Братская д.12 | ТСЖ "Луч" | 2024-08-02
6 | х.Тысячный ул.Красная д.8 | Н/У | 2024-08-05
7 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.4 | Н/У | 2024-08-05
8 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.5 | Н/У | 2024-08-05
9 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.1 | Н/У | 2024-08-05
10 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.10 | Н/У | 2024-08-05
11 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.11 | Н/У | 2024-08-05
12 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.12 | Н/У | 2024-08-06
13 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.13 | Н/У | 2024-08-06
14 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.14 | Н/У | 2024-08-06
15 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.2 | Н/У | 2024-08-06
16 | х.Тысячный кв.Экспериментальный д.3 | Н/У | 2024-08-06
17 | г.Гулькевичи ул.Д.Сорокиной д.29 | ТСЖ "Мой дом" | 2024-08-07
18 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.12 | ТСЖ "Наш дом" | 2024-08-08
19 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.8 | ТСЖ "Кубань" | 2024-08-09
20 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.15А | Н/У | 2024-08-12
21 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.17 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-12
22 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.1А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-13
23 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.25 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-14
24 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.5 | Н/У | 2024-08-15
25 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.7 | Н/У | 2024-08-15
26 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.11 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-15
27 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.10 | Н/У | 2024-08-16
28 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.18 | Н/У | 2024-08-16
29 | г.Гулькевичи ул.Энергетиков д.2 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-08-19
30 | г.Гулькевичи пер.Молодежный д.7 | ООО "Астра" | 2024-08-20
31 | с.Николенское ул.Мира д.1 | Н/У | 2024-08-21
32 | с.Николенское ул.Мира д.22 | Н/У | 2024-08-21
33 | с.Николенское ул.Мира д.3 | Н/У | 2024-08-21
34 | с.Николенское ул.Мира д.30 | Н/У | 2024-08-21
35 | с.Николенское ул.Мира д.5 | Н/У | 2024-08-21
36 | с.Николенское ул.Олимпийская д.1 | Н/У | 2024-08-21
37 | с.Николенское ул.Олимпийская д.2 | Н/У | 2024-08-21
38 | с.Отрадо-Ольгинское ул.Красная д.1 | Н/У | 2024-08-22
39 | с.Отрадо-Ольгинское ул.Красная д.2 | Н/У | 2024-08-22
40 | с.Отрадо-Ольгинское ул.Красная д.3 | Н/У | 2024-08-22
41 | с.Отрадо-Ольгинское ул.Красная д.4 | Н/У | 2024-08-22
42 | с.Отрадо-Ольгинское ул.Ленина д.5 | Н/У | 2024-08-22
43 | с.Пушкинское пер.Октябрьский д.10 | Н/У | 2024-08-23
44 | с.Пушкинское пер.Октябрьский д.18 | Н/У | 2024-08-23
45 | с.Пушкинское пер.Октябрьский д.8 | Н/У | 2024-08-23
46 | с.Пушкинское ул.Советская д.167 | Н/У | 2024-08-23
47 | с.Пушкинское ул.Советская д.175 | Н/У | 2024-08-23
48 | с.Пушкинское ул.Советская д.177 | Н/У | 2024-08-23
49 | с.Пушкинское ул.Советская д.179 | Н/У | 2024-08-23
50 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.49 | Н/У | 2024-08-26
51 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.63 А | Н/У | 2024-08-26
52 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.54 | ТСЖ "Ника" | 2024-08-26
53 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.54 А | Н/У | 2024-08-26
54 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.55 | Н/У | 2024-08-27
55 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.57 | Н/У | 2024-08-27
56 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.59 | Н/У | 2024-08-27
57 | с.Отрадо-Кубанское ул.Красная д.25 | Н/У | 2024-08-27
58 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.61 | Н/У | 2024-08-28
59 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.63 | Н/У | 2024-08-28
60 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.65 | Н/У | 2024-08-28
61 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.66 | Н/У | 2024-08-28
62 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.64 | ТСЖ "Соседи" | 2024-08-29
63 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.68 | Н/У | 2024-08-29
64 | с.Отрадо-Кубанское ул.Ленина д.69 | Н/У | 2024-08-29
65 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.5 | Н/У | 2024-08-30
66 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.17 | ТСЖ "Краснодарское" | 2024-08-30
67 | г.Гулькевичи пер.Краснодарский д.15 | ТСН "Май" | 2024-08-30
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Сентябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
СЕНТЯБРЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи ЗМР д.17А корп.1 | Н/У | 2024-09-02
2 | г.Гулькевичи ЗМР д.17А корп.2 | Н/У | 2024-09-02
3 | г.Гулькевичи ЗМР д.17А корп.3 | Н/У | 2024-09-02
4 | г.Гулькевичи ЗМР д.17 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-02
5 | г.Гулькевичи ЗМР д.19 | ТСЖ "19" | 2024-09-03
6 | г.Гулькевичи ЗМР д.5 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-04
7 | г.Гулькевичи ЗМР д.3 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-05
8 | г.Гулькевичи ЗМР д.8 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-06
9 | г.Гулькевичи ЗМР д.16 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-09
10 | г.Гулькевичи ЗМР д.15 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-10
11 | г.Гулькевичи ЗМР д.21 | ТСЖ "Стрела" | 2024-09-11
12 | г.Гулькевичи ЗМР д.2 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-11
13 | г.Гулькевичи ЗМР д.21А | ТСН "Мечта" | 2024-09-12
14 | г.Гулькевичи ЗМР д.7 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-12
15 | г.Гулькевичи ЗМР д.4 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-13
16 | г.Гулькевичи ЗМР д.10 | ТСЖ "ЖСК-3" | 2024-09-16
17 | г.Гулькевичи ЗМР д.14 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-17
18 | г.Гулькевичи ЗМР д.13 | ТСЖ "Рассвет" | 2024-09-18
19 | г.Гулькевичи ЗМР д.9 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-19
20 | г.Гулькевичи кв.Возрождения д.1 | ТСН "Возрождния 1" | 2024-09-20
21 | г.Гулькевичи кв.Возрождения д.2 | ООО "Астра" | 2024-09-20
22 | г.Гулькевичи кв.Возрождения д.3 | Н/У | 2024-09-23
23 | г.Гулькевичи кв.Возрождения д.4 | Н/У | 2024-09-23
24 | г.Гулькевичи кв.Возрождения д.5 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-23
25 | г.Гулькевичи ул.Братская д.14 | ТСЖ "Братское" | 2024-09-24
26 | г.Гулькевичи ул.Братская д.16 | ООО "Астра" | 2024-09-24
27 | г.Гулькевичи ул.Гр.Площадь д.13 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-25
28 | г.Гулькевичи ул.Гр.Площадь д.14 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-25
29 | г.Гулькевичи ул.Гр.Площадь д.3 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-09-25
30 | г.Гулькевичи ул.Гр.Площадь д.5 | Н/У | 2024-09-25
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина

## Октябрь
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора Филиала №5
АО "Газпром газораспределение
Краснодар" - главный инженер
_________________И.В. Матвеев
"____" ___________________ 2023г.
ГОДОВОЙ ГРАФИК проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов Филиала №5 АО "Газпром газораспределение Краснодар" ОП Кропоткин на 2024 год
ОКТЯБРЬ
№ п/п | Адрес | Принадлежность | План выполнения ТО | Факт выполнения ТО | Примечание
1 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.34 | Н/У | 2024-10-01
2 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.36 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-01
3 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.21 | ТСЖ "Мир" | 2024-10-02
4 | г.Гулькевичи ул.Ленинградская д.21А |  | 2024-10-02
5 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.15А | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-02
6 | г.Гулькевичи ул.Волго-Донская д.15Б | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-02
7 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.18 | Н/У | 2024-10-03
8 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.20 | Н/У | 2024-10-03
9 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.21 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-03
10 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.22 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-03
11 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.23 | Н/У | 2024-10-03
12 | г.Гулькевичи ул.Лермонтова д.24 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-03
13 | г.Гулькевичи ул.Симонова д.38 | Н/У | 2024-10-04
14 | г.Гулькевичи ЗМР д.1 | ТСЖ "Березовое" | 2024-10-07
15 | г.Гулькевичи ул.Короткова д.201 | ЖСК " Монолитный дом" | 2024-10-08
16 | г.Гулькевичи ул.Короткова д. 10 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-09
17 | г.Гулькевичи ЗМР д.6 | ТСЖ "Березовое" | 2024-10-10
18 | г.Гулькевичи ул. Волго-Донская д. 11А | ООО "Астра" | 2024-10-11
19 | г.Гулькевичи ул. Волго-Донская д. 6 | МУП "Городское домоуправление" | 2024-10-14
Составил:
Начальник СВДГО |  |  |  | Е.В. Заикина